**проект постановления**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района»** |

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 797-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области», постановления администрации Красногвардейского района от 30 июня 2014 года № 42 «Об утверждении перечня муниципальных программ Красногвардейского района» администрация района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» (далее - муниципальная программа, прилагается).
2. Совету безопасности администрации Красногвардейского района, управлению образования администрации района, управлению социальной защиты администрации района, управлению культуры администрации района, управлению физкультуры и спорта администрации района обеспечить реализацию подпрограмм муниципальной программы.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2025 года постановление администрации Красногвардейского района от 29 октября 2014 года № 75 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района -секретаря Совета безопасности Криушина А.А.

|  |
| --- |
| **Глава администрации**  **Красногвардейского района Г.И. Руденко** |

**Приложение**

|  |
| --- |
| **Утверждена постановлением администрации**  **Красногвардейского района**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Красногвардейского района» (далее - муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

**1.Оценка текущего состояния сферы общественной безопасности населения Красногвардейского района**

В общем рейтинге муниципальных образований Белгородской области по разделу «Правопорядок и безопасность» удовлетворенность населения Красногвардейского района безопасностью жизни возросло с 83% до составило в 2023 году - 91% .

Несмотря на эффективную реализацию муниципальной программы Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» в 2023 году общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 4% и составило 181 (АППГ-174). Количество зарегистрированных тяжких - 44 (АППГ -31), особо тяжких - 3 (АППГ -1). Отмечается рост количества зарегистрированных краж с 55 до 66 (на 20%), при этом раскрываемость данных составов составила 71% (АППГ- 69%). За истекший 2023 год зарегистрировано 29 фактов мошенничества (2022 год - 26). По итогам 12 месяцев 2023 года не зарегистрировано фактов грабежей (АППГ -1), разбоев (2022 год - 0).

Уменьшилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и в 2023 году составило 10 (АППГ- 13). В истекшем году не выявлено фактов сбыта и содержания притона (АППГ -1).

В 2023 году выявлено 1 преступление экономической направленности (АППГ -3).

В истекшем году преступлений экстремистской направленности не зарегистрировано ( АППГ -0).

По прежнему, одним из центральных вопросов, непосредственно влияющих на уровень доверия населения, остается обеспечение безопасности граждан на улицах населенных пунктов района, в общественных местах, и местах отдыха.

За прошедший период 2023 года на территории района зарегистрировано 44 преступлений, совершенных в общественных местах (АППГ - 47), в том числе на улицах -29 (АППГ -35).

Современная обстановка в решении задач профилактики преступлений и правонарушений требует использования технических средств и информационных технологий, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2023 году на территории муниципального образования в общественных местах количество установленных камер видеонаблюдения составило 52 ед. (АППГ - 46 ед. )

За 12 месяцев 2023 года сотрудниками ОМВД России по Красногвардейскому району (без учета ОГИБДД) пресечено 878 административных правонарушений (АППГ - 1225- 28,3%.)

Принятие необходимых мер общей и индивидуальной профилактики безнадзорности и правонарушений и несовершеннолетних позволило не допустить подростковой преступности в 2023 году (АППГ -0).

В 2023 году не допущено совершение преступлений несовершеннолетними (АППГ -0).

С целью содействия в обеспечении правопорядка и общественной безопасности правоохранительным органам развиваются объединения правоохранительной направленности. В 2023 году на территории муниципального образования осуществляют деятельность 16 добровольных народных дружин, Ливенское хуторское казачье общество, отряд содействия полиции при ОГАПОУ «Бирючанский техникум».

Особое внимание органов и служб районной системы профилактики уделяется безопасности дорожного движения. Несмотря на проводимую работу в данном направлении в истекшем году на территории Красногвардейского района увеличилось количество ДТП с пострадавшими, смертность в результате ДТП. За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 28 ДТП с пострадавшими (АППГ -22), в которых травмированных - 33 (АППГ-28), погибших -10 (АППГ - 4 ). ДТП с участием детей не зарегистрировано (АППГ - 4).

Основными причинами ДТП явились: несоответствие скорости конкретным условиям движения -11 (АППГ -10), нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части - 4 (АППГ -1), выезд на полосу для встречного движения - 3 (АППГ -1), несоблюдение очередности проезда - 5 (АППГ - 4), неправильный выбор дистанции -2 (АППГ -2), несоблюдение бокового интервала -2 (АППГ -1).

В 2023 году снизилось количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями» и составляет 4 (АППГ - 8). Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания» -1 (АППГ -1).

В условиях сохранения возникновения угроз техногенного и природного характера на территории Красногвардейского района одной из важнейших задач является безопасности и защиты населения.

С 2017 года на территории района функционирует система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, которая обеспечивает оперативное реагирование экстренных оперативных служб на вызовы граждан.

В целях снижения времени оперативного реагирования на пожары и происшествия проводится работа по строительству новых зданий пожарных депо пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы на территории района , приобретению новой пожарной и специальной техники, пожарно-технического вооружения, оборудования и снаряжения.

С 2015 года на территории района построено 2 новых пожарных депо в г.Бирюч и в с. Никитовка. Сформировано 4 добровольных пожарных команды на территориях Верхнепокровского, Утянского, Ливенского, Веселовского сельских поселений.

Количество пожаров в 2023 году составило 38 ед. (АППГ- 44 ед.). Количество людей, погибших при пожарах, в 2023 году - 1 чел. (АППГ -6 чел.). Экономический ущерб от пожаров составил в 2023 году 2258, 0 т.р. (АППГ - 2508, 0 т.р.)

**2. Описание приоритетов и целей органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Красногвардейский район» до 2025 года, утвержденной решением Муниципального Совета от 21 февраля 2018 года № 5 (далее - Стратегия) , определено, что стратегической целью развития района является создание благоприятных условий для гармоничного развития личности и общества на основе экономического, социального, культурно-исторического потенциала территории с целью обеспечения достойной жизни нынешнего и будущих поколений.

Приоритеты и цели органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы определены на основании:

- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 года»;

-Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» ;

-Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

- Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 года № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 20230 года» .

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района.

Достижение поставленной цели требует реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий по следующим направлениям:

1.Снижение рисков , спасение и защита населения.

2. Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений.

3. Профилактика наркомании.

Реализация программных мероприятий позволит улучшить криминогенную обстановку в районе, нейтрализовать рост преступности и проявление других негативных тенденций по отдельным направлениям для повышения реального уровня безопасности граждан, снизить людские потери и минимизировать ущерб в результате чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы будет направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

**4. Задачи органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

1. По направлению (подпрограмме) «Снижение рисков, спасение и защита населения» определены ключевые задачи:

-создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности, способами эффективного решения которой являются:

обеспечение технической готовности подразделений противопожарной и спасательной служб;

развитие добровольных пожарных объединений на территории муниципального образования;

обеспечение постоянной работы систем оповещения населения о чрезвычайных происшествиях;

построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» , обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», способом эффективного решения которой является развитие и обеспечение постоянной готовности сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2. По направлению (подпрограмме) реализации «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений» определены следующие ключевые задачи:

- повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Красногвардейского района, способами эффективного решения которой являются:

финансирование административной комиссии при администрации района по осуществлению части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 « Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»;

материальное стимулирование граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;

развитие правоохранительного сегмента аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» ;

информирование населения района о дистанционных способах мошеннических действий, мерах предосторожности.

- повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, способами эффективного решения которой являются:

вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, в профилактические мероприятия;

финансирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района по осуществлению полномочий по созданию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно- пропагандистской работы , способами эффективного решения которой являются:

материально -техническое обеспечение проведения тренировок;

создание в обществе нетерпимости идеологии терроризма и экстремизма.

3. По направлению (подпрограмме) «Профилактика наркомании» определены ключевые задачи:

-создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, способами эффективного решения которой являются:

- проведение социально-психологического тестирования учащихся 8-11 классов образовательных организаций района на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;

-психокоррекционная работа с обучающими, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения.

**II. Паспорт муниципальной программы Красногвардейского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Заместитель главы администрации Красногвардейского района - секретарь Совета безопасности | |
| **Период реализации муниципальной программы** | 2025-2030 годы | |
| **Цель муниципальной программы** | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района | |
| **Направления муниципальной программы** | Направление (подпрограмма) 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения».  Направление (подпрограмма) 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика правонарушений».  Направление (подпрограмма) 3 «Профилактика наркомании». | |
| **Объемы финансового обеспечения за весь период реализации , в том числе по источникам финансирования** | **Источники финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения, тыс.рублей** |
| **Всего по муниципальной программе** | 165546,0 |
| **в том числе,** |  |
| **региональный бюджет (всего), из них** | 9576,0 |
| **межбюджетные трансферты местному бюджету** | 9576,0 |
| **районный бюджет** | 155970,0 |
| **Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации** | - Национальная цель «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей»  - Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»/  - Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  - Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | |
| **Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области** | - Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Обеспечение максимальной защищенности жителей региона от неблагоприятных социальных, экономических, геополитических и экологических последствий »/  - Стратегический приоритет «Развитие человеческого капитала, качество среды». | |
| **Связь с целями развития Красногвардейского района/стратегическими приоритетами Красногвардейского района** | - Цель «Создание благоприятных условий для гармоничного развития личности и общества на основе экономического, социального, культурно-исторического потенциала территории с целью обеспечения достойной жизни нынешнего и будущих поколений.»/  -Приоритет «Развитие человеческого капитала, качество среды». | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение**  **2023 год** | **Значение по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** | **Связь с показателями государственной программы Белгородской области** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  | |
| **Цель муниципальной программы Красногвардейского района «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района »** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | МП | прогрессирующий | процент | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации**»** | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Государственная программа Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 797-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области » | |
| 2. | Уровень преступности | МП | регрессирующий | на 100 тыс.человек | 575 | 572 | 569 | 565 | 562 | 559 | 556 | Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации**»** | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Государственная программа Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 797-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области » | |
| 3. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии | МП | регрессирующий | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 года №358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району | Улучшение качества городской среды в полтора раза |  |  | |
| 4. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | МП | регрессирующий | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации**»** | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району | Улучшение качества городской среды в полтора раза | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Государственная программа Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 797-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области » | |
| 5. | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | МП | регрессирующий | на 100 тыс. населения | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 года №733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 20230 года» | ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |  |  | |
| 6. | Количество людей, погибших при пожарах | МП | регрессирующий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УказПрезидента Российской Федерации от 16.10.2019 года № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года» | Добровольные противопожарные формирования, ОНД и ПР Красногвардейского района | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » | Государственная программа Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 797-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области » | |
| 7. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях | МП | регрессирующий | минут | 12 | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |  | Добровольные противопожарные формирования, ОНД и ПР Красногвардейского района.  ОМВД России по Красногвардейскому району , МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Улучшение качества городской среды в полтора раза |  |  | |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в текущем 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | **янв.** | | **февр.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  |
| **1. Цель муниципальной программы Красногвардейского района «Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района »** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | | процент | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 1.2. | Количество людей, погибших при пожарах | | человек | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3. | Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях | | минута | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,0 |
| 1.4. | Уровень преступности | | на 100 тыс. человек | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572 |
| 1.5. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | | единиц | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.6. | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | | единица | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.7. | Количество случаев смерти в результате потребления населения наркотических средств | | на 100 тыс. населения | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** | |
| 1. | **Направление 1 «Снижение рисков, спасение и защита населения»** | | | | | |
| 1.1. | | **Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения»** | | | | |
| Ответственный за реализацию - отдел безопасности администрации района, МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | | Срок реализации: 2025-2030 годы | | |
| 1.1.1. | | Задача 1 «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности» | | Обеспечена техническая готовность подразделений противопожарной и спасательных служб Красногвардейского района. Увеличено количество добровольных пожарных объединения на территории Красногвардейского района.  Обеспечена постоянная работа систем оповещения населения о чрезвычайных происшествиях. Сотрудники МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» денежным довольствием и иными социальными выплатами. | | - Количество людей, погибших при пожарах.  - Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях**.** |
| 1.1.2. | | Задача 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | Повышена эффективность деятельности сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров, системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров. Обеспечен необходимый уровень безопасности населения и территории Красногвардейского района. Сокращены материальные потери, снижены гибель и травматизм людей. | | - Количество людей, погибших при пожарах.  - Уменьшение времени реагирования на обращения граждан при происшествиях**.** |
| 2. | **Направление 2 «Укрепление общественного порядка и профилактика**  **правонарушений»** | | | | | |
| 2.1. | | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений»** | | | | |
| Ответственный за реализацию - отдел безопасности администрации района, отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление социальной защиты администрации района, управление образованием администрации района, управление культуры администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району (по согласованию), администрации городского и сельских поселений муниципального района (по согласованию) | Срок реализации: 2025-2030 годы | | | |
|  | | | |
| 2.1.1. | | Задача 1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений на территории Красногвардейского района» | Повышен уровень реагирования на пресечение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Белгородской области от 4 июля 2002 года №35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области». Созданы условия для выполнения возложенных органы внутренних дел обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Созданы условия для участия граждан в охране общественного порядка, приобретены материально-технические средства для мероприятий по охране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий. Снижен уровень преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционным способом, в результате повышения уровня правовой грамотности населения, информирования граждан о новых видах и способах мошеннических действий. Повышен уровень антитеррористической защищенности, снижено количество правонарушений на улицах и в других общественных местах. | | - Уровень защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность.  - Уровень преступности. | |
| 2.1.2. | | Задача 2 «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Снижен уровень правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, повышен уровень правовой грамотности и нравственно-правовой культуры несовершеннолетних всех возрастных групп в результате реализации комплекса межведомственных организационных и профилактических мер, обеспечивающих организованный досуг и отдых несовершеннолетних, их занятость трудоустройство. У несовершеннолетних сформирован интерес к здоровому образу жизни, активным формам досуга. | | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | |
| 2.1.3. | | Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической информационно-пропагандистской работы» | Отработано взаимодействие органов местного самоуправления при осуществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.  Осознание населением района общественной опасности терроризма и экстремизма, непринятие обществом идеологии терроризма и экстремизма. Население обучено формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении. | | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности | |
| 3. | | **Направление 3 «Профилактика наркомании»** | | | | |
| 3.1. | | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немединского потребления наркотических средств и психотропных веществ»** | | | | |
| Ответственный за реализацию - отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района, управление культуры администрации района, управление физкультуры и спорта администрации района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (по согласованию) | Срок реализации: 2025-2030 годы | | | |
| 3.1.1. | | Задача 1 «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков» | Уменьшение количества граждан, употребляющих наркотические вещества и их аналоги.  Информационно-пропагандистские мероприятия по профилактике наркомании, употребления алкогольной спиртосодержащей продукции, табакокурения.  Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проведение различных профилактических мероприятий антинаркотической направленности, по формированию навыков здорового образа жизни. | | Количество случаев в результате потребления наркотических средств. | |
| 3.1.2. | | Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | Мероприятия по раннему выявлению потребителей наркотиков позволят своевременно оказать медицинскую помощь, сократить количество лиц, страдающих наркоманией.  Ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ посредством единой методики с автоматизированным сбором данных. | | Количество случаев в результате потребления наркотических средств. | |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» | **01** | **27591,0** | **27591,0** | **27591,0** | **27591,0** | **27591,0** | **27591,0** | **165546,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 9576,0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 9576,0 |
| Районный бюджет |  | 25995,0 | 25995,0 | 25995,0 | 25995,0 | 25995,0 | 25995,0 | 155970,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе: | **01401** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **119340,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 119340,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе: | **01402** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **45666,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 9576,0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 9576,0 |
| Районный бюджет |  | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 30075,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе: | **01403** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **540,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 540,0 |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» «далее- комплекс процессных мероприятий 1»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию мероприятий | | | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | | | | | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение**  **2023 год** | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | **Задача 1. «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Общее количество пожаров | регрессирующий | КПМ | единица | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | Добровольные противопожарные формирования , ОНД и ПР Красногвардейского района |
| 1.2. | | Экономический ущерб от пожаров | регрессирующий | КПМ | тыс. рублей | 2258 | 2248 | 2238 | 2228 | 2218 | 2208 | 2198 | Добровольные противопожарные формирования ,ОНД и ПР Красногвардейского района |
| 1.3. | | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе | регрессирующий | КПМ | минута | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Добровольные противопожарные формирования , ОНД и ПР Красногвардейского района |
| 1.4. | | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности | регрессирующий | КПМ | минута | 12,3 | 12,1 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | Добровольные противопожарные формирования , ОНД и ПР Красногвардейского района |
| 2. | | **Задача 2.Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Среднее время организации комплексного реагирования | регрессирующий | КПМ | минута | 28,8 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 | 26,1 | 26,1 | Отдел безопасности администрации района, МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | **Задача 1. «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  Общее количество пожаров | КПМ | единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 37 |
| 1.2. | **Показатель 2**  Экономический ущерб от пожаров | КПМ | тыс. рублей | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2248 |
| 1.3. | **Показатель 3**  Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в городе | КПМ | минута | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 6,2 |
| 1.4. | **Показатель 4**  Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и пожары в сельской местности | КПМ | минута | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 12,1 |
| 2. | **Задача 2.Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Показатель 5**  Среднее время организации комплексного реагирования | КПМ | минута | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 28,1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата по годам) (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Задача 1. «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям» | выплата | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Экономический ущерб от пожаров. Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС и пожары в городе . Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС и пожары в сельской местности |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | осуществление текущей деятельности | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |  |
| 3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено проведение учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 4. | Мероприятие (результат)  «Обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |  |
| 5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено обезвреживание боеприпасов» | оказание услуг (выполнение работ) | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено страхование добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС и пожары в городе . Среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений на ЧС и пожары в сельской местности |
| **Задача 2.Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** | | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город » | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднее время организации комплексного реагирования |
| 8. | Мероприятие (результат) «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы-112, системы экстренного оповещения населения». | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднее время организации комплексного реагирования |
| 9. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения» | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднее время организации комплексного реагирования |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе: | **01401** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **19890,0** | **119340,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 19890,0 | 119340,0 |
| Мероприятие (результат) 1 «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям » (всего), в том числе: |  | **3400,0** | **3400,0** | **3400,0** | **3400,0** | **3400,0** | **3400,0** | **20400,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 20400,0 |
| Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» (всего), в том числе: |  | **8500,0** | **8500,0** | **8500,0** | **8500,0** | **8500,0** | **8500,0** | **51000,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 51000,0 |
| Мероприятие (результат) 3  «Обеспечено проведение учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» (всего), в том числе: |  | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **3000,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3000,0 |
| Мероприятие (результат) 4  «Обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: |  | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **360,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Мероприятие 5 (результат)  «Обеспечено обезвреживание боеприпасов» (всего), в том числе: |  | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **480,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 |
| Мероприятие (результат) 6  «Обеспечено страхование добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны» (всего), в том числе: |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **300,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Мероприятие (результат) 7 «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город » (всего), в том числе: |  | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **900,0** | **5400,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 5400,0 |
| Мероприятие 8 «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы-112», системы экстренного оповещения населения» (всего), в том числе: |  | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **1800,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1800,0 |
| Мероприятие 9 «Обеспечено развитие систем оповещения населения» (всего), в том числе: |  | **6100,0** | **6100,0** | **6100,0** | **6100,0** | **6100,0** | **6100,0** | **36600,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 36600,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям»в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям»в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка добровольным противопожарным формированиям»в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» в 2025 году | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» » | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2.. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» » | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» в 2027 году | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» » | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
|  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения»в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района, МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | План-график закупок |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Муниципальный контракт |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.3.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения»в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | План-график закупок |
| 2.3.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Муниципальный контракт |
| 2.3.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Акт приемки |
| 2.3.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения»в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | План-график закупок |
| 2.3.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Муниципальный контракт |
| 2.3.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Акт приемки |
| 2.3.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Платежное поручение |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» «далее- комплекс процессных мероприятий 2»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию мероприятий | | | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | | | | | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение**  **2023 год** | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений | регрессирующий | КПМ | процент | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 1.2. | | Уровень рецидивной преступности | регрессирующий | КПМ | на 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 2. | | **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления | регрессирующий | КПМ | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 2.2. | | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | прогрессирующий | КПМ | процент | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 3. | | **Задача 3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремисткой и террористической идеологии | регрессирующий | КПМ | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  «Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений» | КПМ | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25 |
| 1.2. | **Показатель 2**  «Уровень рецидивной преступности» | КПМ | на 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 6,2 |
| 2. | **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Показатель 1**  «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления» | КПМ | человек | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 |
| 2.2. | **Показатель 2**  «Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям» | КПМ | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | 64 |
| 3. | **Задача 3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы** » | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Показатель 1**  «Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремисткой и террористической идеологии» | КПМ | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата по годам) (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» | осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» | осуществление текущей деятельности | единица | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» | выплата | человек | 114 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений. Уровень рецидивной преступности. |
| 6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений. |
| 7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» | выплата | человек | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений. |
| **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |
| 9. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |
| 10. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» | осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Удельный вес подростков, снятых с учета по положительным основаниям |
| **Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | | | | | | |
| 11. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено проведение антитеррористических учений » | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Число источников информации, распространявших материалы, пропагандирующие экстремистскую и террористическую идеологию |
| 12. | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Число источников информации, распространявших материалы, пропагандирующие экстремистскую и террористическую идеологию |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе: | **01402** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **7611,0** | **45666,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 9576 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 1596,0 | 9576 |
| Районный бюджет |  | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 6015,0 | 36090,0 |
| Мероприятие (результат 1  «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» (всего), в том числе: |  | **630,0** | **630,0** | **630,0** | **630,0** | **630,0** | **630,0** | **3780,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 3780,0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 3780,0 |
| Районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 2  «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности»  (всего), в том числе: |  | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **25200,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 25200,0 |
| Мероприятие (результат) 3  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам»  (всего), в том числе: |  | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **990,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 990,0 |
| Мероприятие (результат) 4  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» (всего), в том числе: |  | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **360,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Мероприятие (результат) 5  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: |  | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** | **1100,0** | **6600,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 6600,0 |
| Мероприятие (результат) 6  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» (всего), в том числе: |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **300,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| Мероприятие (результат) 7  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы»(всего), в том числе: |  | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **480,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 |
| Мероприятие (результат) 8  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних »  (всего), в том числе: |  | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **360,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 360,0 |
| Мероприятие (результат) 9  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним»  (всего), в том числе: |  | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **900,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| Мероприятие (результат) 10  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района»  (всего), в том числе: |  | **966,0** | **966,0** | **966,0** | **966,0** | **966,0** | **966,0** | **5796,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 5796,0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 966,0 | 5796,0 |
| Районный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 11  «Обеспечено проведение антитеррористических учений »(всего), в том числе: |  | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **600,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| Мероприятие (результат) 12  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» (всего), из них: |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **300,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района»» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.1.К.7. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.1.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.1.К.10. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.1.К.12. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.13. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.1.К.14. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.1.К.15. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.2.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.2.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.2.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.2.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.2.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» «далее- комплекс процессных мероприятий 3»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию мероприятий | | | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | | | | | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение**  **2023 год** | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ | регрессирующий | КПМ | случаев на 100 тыс.населения | 25,4 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,8 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» |
| 2. | | **Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств | регрессирующий | КПМ | число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 100 тыс. населения | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ | КПМ | случаев на 100 тыс.населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,3 |
| 2. | **Задача 2. «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Показатель 2**  Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств | КПМ | число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата по годам) (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| 3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| 4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| **Задача 2. «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | Заболеваемость синдромом зависимости наркотических средств |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе: | **01403** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **90,0** | **540,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 540,0 |
| Мероприятие  (результат)1  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования» (всего), в том числе: |  | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **180,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| Мероприятие (результат) 2  Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» (всего), в том числе: |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **60,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| Мероприятие (результат) 3  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры»  (всего), в том числе: |  | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **180,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| Мероприятие (результат) 4  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района»  (всего), в том числе: |  | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **17,0** | **102,0** |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 102,0 |
| Мероприятие (результат) 5  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» (всего), в том числе: |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования» | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования»  в 2025 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования»  в 2026 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 1.1.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования»  в 2027 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 1.1.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» в 2025 году | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» в 2026 году | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» в 2027 году | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» в 2025 году | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление культуры администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление культуры администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление культуры администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление культуры администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» в 2026 году | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление культуры администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление культуры администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление культуры администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление культуры администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» в 2027 году | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление культуры администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление культуры администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление культуры администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление культуры администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| **Задача 2. «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» в 2025 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» в 2026 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» в 2027 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |