**проект постановления**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации района от 24 декабря 2024 года № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района»** |

Во исполнение решения двадцать пятого заседания Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 28 мая 2025 года № 4 «О внесении изменений и дополнений в решение двадцатого заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 25 декабря 2024 года № 5 «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в целях актуализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» администрация района

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации района от 24 декабря 2024 года № 149 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» следующие изменения:

- в раздел II в Паспорте муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района», в пункт «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования» внести следующие изменения:

всего по муниципальной программе - 56113 т.р.

в том числе,

региональный бюджет - 9652 т.р.

районный бюджет - 46461 т.р.

- раздел II п. 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы», разделу III п. 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района - секретаря Совета безопасности

Криушина А.А.

**Глава администрации**

**Красногвардейского района Г.И. Руденко**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение**   |  | | --- | | **Утверждена постановлением администрации**  **Красногвардейского района**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года №\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» | **01** | **15655** | **8022** | **8109** | **8109** | **8109** | **8109** | **56113** |
| Региональный бюджет |  | **1559** | **1573** | **1630** | **1630** | **1630** | **1630** | **9652** |
| Районный бюджет |  | **14096** | **6449** | **6479** | **6479** | **6479** | **6479** | **46461** |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе: | **01401** | **11991** | **5496** | **5550** | **5550** | **5550** | **5550** | **39687** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **11991** | **5496** | **5550** | **5550** | **5550** | **5550** | **39687** |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе: | **01402** | **3574** | **2440** | **2475** | **2475** | **2475** | **2475** | **15914** |
| Региональный бюджет |  | **1559** | **1573** | **1630** | **1630** | **1630** | **1630** | **9652** |
| Районный бюджет |  | **2015** | **867** | **845** | **845** | **845** | **845** | **6262** |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе: | **01403** | **90** | **86** | **84** | **84** | **84** | **84** | **512** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **90** | **86** | **84** | **84** | **84** | **84** | **512** |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения» (всего), в том числе: | **01401** | **11991** | **5496** | **5550** | **5550** | **5550** | **5550** | **39687** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **11991** | **5496** | **5550** | **5550** | **5550** | **5550** | **39687** |
| Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» (всего), в том числе: |  | **7541** | **5009** | **5075** | **5075** | **5075** | **5075** | **32850** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **7541** | **5009** | **5075** | **5075** | **5075** | **5075** | **32850** |
| Мероприятие (результат) 2  «Обеспечено проведение учений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» (всего), в том числе: |  | **500** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **750** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **500** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **750** |
| Мероприятие (результат) 3  «Обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: |  | **60** | **60** | **50** | **50** | **50** | **50** | **320** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **60** | **60** | **50** | **60** | **60** | **60** | **320** |
| Мероприятие 4 (результат)  «Обеспечено обезвреживание боеприпасов» (всего), в том числе: |  | **80** | **80** | **70** | **80** | **80** | **80** | **440** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **80** | **80** | **70** | **70** | **70** | **70** | **440** |
| Мероприятие (результат) 5  «Обеспечено страхование добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны» (всего), в том числе: |  | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **300** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **300** |
| Мероприятие (результат) 6 «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город » (всего), в том числе: |  | **486** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **886** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **486** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **886** |
| Мероприятие 7 «Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы-112», системы экстренного оповещения населения» (всего), в том числе: |  | **300** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **700** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **300** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **700** |
| Мероприятие 8 «Обеспечено развитие систем оповещения населения» (всего), в том числе: |  | **2974** | **87** | **95** | **95** | **95** | **95** | **3441** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **2974** | **87** | **95** | **95** | **95** | **95** | **3441** |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1. «Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение пожарной безопасности и условий для безопасной жизнедеятельности»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» в 2025 году | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» » | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» » | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» в 2027 году | Х | Начальник МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» » | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Проведены учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Проведено обучение работников организаций и предприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Обезврежены боеприпасы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
|  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Застрахованы добровольные пожарные и работники добровольной пожарной охраны» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и постоянная готовность сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «»Обеспечено поддержание в постоянной готовности аппаратно-программного комплекса Системы -112, системы экстренного оповещения населения» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения»в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района, МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | План-график закупок |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Муниципальный контракт |
| 2.3.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 2.3.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения»в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | План-график закупок |
| 2.3.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Муниципальный контракт |
| 2.3.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Акт приемки |
| 2.3.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие систем оповещения населения»в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | План-график закупок |
| 2.3.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Муниципальный контракт |
| 2.3.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Акт приемки |
| 2.3.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района,  МКУ «ЕДДС Красногвардейского района» | Платежное поручение |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» «далее- комплекс процессных мероприятий 2»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию мероприятий | | | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | | | | | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение**  **2023 год** | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений | регрессирующий | КПМ | процент | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 1.2. | | Уровень рецидивной преступности | регрессирующий | КПМ | на 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 1.3. | | Уровень защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | прогрессирующий | КПМ | процент | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 1.4. | | Уровень преступности | регрессирующий | КПМ | на 100 тыс. человек | 575 | 572 | 569 | 565 | 562 | 559 | 556 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 2. | | **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления | регрессирующий | КПМ | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 2.2. | | Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям | прогрессирующий | КПМ | процент | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 3. | | **Задача 3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремисткой и террористической идеологии | регрессирующий | КПМ | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |
| 3.2. | | Количество совершенных правонарушений террористической и экстремисткой направленности | регрессирующий | КПМ | единица | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел безопасности администрации района, ОМВД России по Красногвардейскому району |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  «Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений» | КПМ | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25 |
| 1.2. | **Показатель 2**  «Уровень рецидивной преступности» | КПМ | на 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 6,2 |
| 1.3. | **Показатель 3**  Уровень защищенности жителей района от преступных посягательств на жизнь, здоровье и собственность | КПМ | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 92 |
| 1.4. | **Показатель 4**  Уровень преступности | КПМ | на 100 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
| 2. | **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Показатель 1**  «Количество несовершеннолетних, совершивших преступления» | КПМ | человек | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 |
| 2.2. | **Показатель 2**  «Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям» | КПМ | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | 64 |
| 3. | **Задача 3. «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы** » | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Показатель 1**  «Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремисткой и террористической идеологии» | КПМ | процент | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | 1 |
| 3.2. | **Показатель 3**  Количество совершенных правонарушений террористической и экстремисткой направленности | КПМ | единица | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата по годам) (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» | осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» | осуществление текущей деятельности | единица | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» | выплата | человек | 114 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений |
| 5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений. Уровень рецидивной преступности. |
| 6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений. |
| 7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» | выплата | человек | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений. |
| **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |
| 9. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления |
| 10. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» | осуществление текущей деятельности | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Удельный вес подростков, снятых с учета по положительным основаниям |
| **Задача 3 «Повышение уровня антитеррористической защищенности, проведение профилактической и информационно-пропагандистской работы»** | | | | | | | | | | | |
| 11. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено проведение антитеррористических учений » | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Число источников информации, распространявших материалы, пропагандирующие экстремистскую и террористическую идеологию |
| 12. | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» | приобретение товаров, работ, услуг | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Число источников информации, распространявших материалы, пропагандирующие экстремистскую и террористическую идеологию |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, профилактики совершения преступлений и правонарушений» (всего), в том числе: | **01402** | **3574** | **2382** | **2418** | **2418** | **2418** | **2418** | **15628** |
| Региональный бюджет |  | **1559** | **1573** | **1630** | **1630** | **1630** | **1630** | **9652** |
| Районный бюджет |  | **2015** | **809** | **788** | **788** | **788** | **788** | **5976** |
| Мероприятие (результат 1  «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» (всего), в том числе: |  | **686** | **692** | **718** | **718** | **718** | **718** | **4250** |
| Региональный бюджет |  | **686** | **692** | **718** | **718** | **718** | **718** | **4250** |
| Районный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Мероприятие (результат) 2  «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности»  (всего), в том числе: |  | **200** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **450** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **200** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **450** |
| Мероприятие (результат) 3  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам»  (всего), в том числе: |  | **165** | **51** | **50** | **50** | **50** | **50** | **416** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **165** | **51** | **50** | **50** | **50** | **50** | **416** |
| Мероприятие (результат) 4  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» (всего), в том числе: |  | **60** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **310** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **60** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **310** |
| Мероприятие (результат) 5  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе: |  | **1100** | **290** | **272** | **272** | **272** | **272** | **2478** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **1100** | **290** | **272** | **272** | **272** | **272** | **2478** |
| Мероприятие (результат) 6  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» (всего), в том числе: |  | **50** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **200** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **50** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **200** |
| Мероприятие (результат) 7  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы»(всего), в том числе: |  | **80** | **78** | **76** | **76** | **76** | **76** | **462** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **80** | **78** | **76** | **76** | **76** | **76** | **462** |
| Мероприятие (результат) 8  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних »  (всего), в том числе: |  | **60** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **310** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **60** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **310** |
| Мероприятие (результат) 9  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним»  (всего), в том числе: |  | **150** | **140** | **140** | **140** | **140** | **140** | **850** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **150** | **140** | **140** | **140** | **140** | **140** | **850** |
| Мероприятие (результат) 10  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района»  (всего), в том числе: |  | **873** | **881** | **912** | **912** | **912** | **912** | **5402** |
| Региональный бюджет |  | **873** | **881** | **912** | **912** | **912** | **912** | **5402** |
| Районный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Мероприятие (результат) 11  «Обеспечено проведение антитеррористических учений »(всего), в том числе: |  | **100** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **350** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **100** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **150** |
| Мероприятие (результат) 12  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» (всего), из них: |  | **50** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **150** |
| Региональный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет |  | **50** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **150** |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района»» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность административной комиссии при администрации Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по охране общественного порядка объединениями правоохранительной направленности» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материальному стимулированию, предоставлению льгот и компенсаций народным дружинникам» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по материально-техническому обеспечению народных дружинников» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.5. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены установка и функционирование в общественных местах камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.5.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.6. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел безопасности администрации района | План-график закупок |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Акт приемки |
| 1.6.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел безопасности администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| 1.7. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по оказанию помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты (в том числе размер и получателей)» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел управления социальной защиты населения администрации района | Расчетно-платежная ведомость |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел  управления социальной защиты населения администрации района | Платежное поручение |
| **Задача 2. «Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по предотвращению криминальных антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних » в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.1.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.2. | Мероприятие (результат)  «Оказана помощь подучетным семьям и несовершеннолетним» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.2.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.2.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.2.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 2.3. | Мероприятие (результат)  «Обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногвардейского района» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий выплаты» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Расчетно-платежная ведомость |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2027 | Финансово-экономический отдел | Платежное поручение |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.1.К.4. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.1.К.5. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1.К.6. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.1.К.7. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.8. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.1.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.1.К.10. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Проведены антитеррористические учения» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.1.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.1.К.12. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.1.К.13. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.1.К.14. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.1.К.15. | Контрольная точка «Учения проведены» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.2.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.2.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.2.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.2.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  «Изготовлены наглядные пособия и методические материалы антитеррористической и антиэкстремистской направленности» в 2027 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 3.2.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | План-график закупок |
| 3.2.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Муниципальный контракт |
| 3.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Акт приемки |
| 3.2.К.12 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Платежное поручение |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» «далее- комплекс процессных мероприятий 3»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию мероприятий | | | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | | | | | | | | | | |
| Связь с муниципальной программой | | | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района» | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение**  **2023 год** | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ | регрессирующий | КПМ | случаев на 100 тыс.населения | 25,4 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,8 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» |
| 2. | | **Задача 2 «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств | регрессирующий | КПМ | число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 100 тыс. населения | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» |
| 1.3. | | Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | Регрессирующий | КМП | На 100 тыс. населения | 0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района, ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Показатель 1**  Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ | КПМ | случаев на 100 тыс.населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 25,3 |
| 2. | **Задача 2. «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Показатель 2**  Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств | КПМ | число больных впервые в жизни с установленным диагнозом, на 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,1 |
| 2.2. | **Показатель 3**  Количество случаев смерти в результате потребления наркотических средств | КПМ | На 100 тыс. населения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 3,1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата по годам) (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Задача 1. «Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| 3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| 4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, потребляющих наркотики и ПАВ |
| **Задача 2. «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | Заболеваемость синдромом зависимости наркотических средств |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей.** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» (всего), в том числе: | **01403** | **90** | **86** | **84** | **84** | **84** | **84** | **512** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **90** | **86** | **84** | **84** | **84** | **84** | **512** |
| Мероприятие  (результат)1  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования» (всего), в том числе: |  | **30** | **29** | **28** | **28** | **28** | **28** | **171** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **30** | **29** | **28** | **28** | **28** | **28** | **171** |
| Мероприятие (результат) 2  Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» (всего), в том числе: |  | **10** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **55** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **10** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** | **55** |
| Мероприятие (результат) 3  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры»  (всего), в том числе: |  | **30** | **29** | **28** | **28** | **28** | **28** | **171** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **30** | **29** | **28** | **28** | **28** | **28** | **171** |
| Мероприятие (результат) 4  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района»  (всего), в том числе: |  | **17** | **16** | **16** | **16** | **16** | **16** | **97** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **17** | **16** | **16** | **16** | **16** | **16** | **97** |
| Мероприятие (результат) 5  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» (всего), в том числе: |  | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **18** |
| Региональный бюджет |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет |  | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **18** |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1. | **Задача 1. «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования» | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования»  в 2025 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования»  в 2026 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 1.1.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением образования»  в 2027 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 1.1.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» в 2025 году | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» в 2026 году | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Платежное поручение |
| 1.2. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением физической культуры и спорта» в 2027 году | Х | Управление физкультуры и спорта администрации района | Отчет |
| 1.2.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | План-график закупок |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Акт приемки |
| 1.2.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление физкультуры и спорта администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» в 2025 году | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление культуры администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление культуры администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление культуры администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление культуры администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» в 2026 году | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление культуры администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление культуры администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление культуры администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.8 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление культуры администрации района | Платежное поручение |
| 1.3. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения управлением культуры» в 2027 году | Х | Управление культуры администрации района | Отчет |
| 1.3.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление культуры администрации района | План-график закупок |
| 1.3.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление культуры администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление культуры администрации района | Акт приемки |
| 1.3.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление культуры администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» в 2025 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.5 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.6 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.7 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| 1.4. | Мероприятие (результат)  «Реализованы мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения Советом безопасности администрации района» в 2026 году | Х | Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности | Отчет |
| 1.4.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | План-график закупок |
| 1.4.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Акт приемки |
| 1.4.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Отдел организации деятельности комиссий администрации района | Платежное поручение |
| **Задача 2. «Обеспечение раннего выявления, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»** | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» в 2025 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2025 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» в 2026 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2026 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |
| 2.1. | Мероприятие (результат)  «Проведена психокоррекционная работа с обучающимися, имеющими высочайшую вероятность проявления аддиктивного поведения» в 2027 году | Х | Управление образованием администрации района | Отчет |
| 2.1.К.9 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок » | 31.01.2027 | Управление образованием администрации района | План-график закупок |
| 2.1.К.10 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.11 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Акт приемки |
| 2.1.К.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Управление образованием администрации района | Платежное поручение |