Проект постановления

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Красногвардейского района на 2025-2030 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 789-пп  
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» (в ред. от 11 июля 2024 г. № 113), постановлением администрации Красногвардейского района Белгородской области от 25 сентября 2024 года № 110 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области», распоряжением администрации Красногвардейского района Белгородской области от 30 сентября 2024 года № 725 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красногвардейского района», администрация Красногвардейского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Красногвардейского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского района» (далее – Программа, прилагается).

2. Управление строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района (Лобачев Р.Н.) обеспечить реализацию Муниципальной Программы.

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района (Назаренко С.В.) при формировании проектов бюджета на 2025 – 2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Муниципальной Программы.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на управление строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района (Лобачев Р.Н.).

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Красногвардейского** **района** | **Г.И. Руденко** |

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Красногвардейского района**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа Красногвардейского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района»**

**І. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Красногвардейского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района»**

* 1. **Оценка текущего состояния жилищного строительства муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области**

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Красногвардейского района   
в период с 2021 по 2023 год составил 44,08 тыс. кв. метров, из них многоквартирного жилья –13,43 тыс. кв. метров, индивидуального – 30,65 тыс. кв. метров.

По итогам 2023 года объем ввода жилья составил 13,0 тыс. кв. метров, из них многоквартирные дома – 3,8 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 9,2 тыс. кв. метров. Максимальное значение показателя было достигнуто в 2021 году в объеме 19,1 тыс. кв. метров.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила   
31,2 кв. метра на одного человека. Ввод жилья на одного человека в 2023 году составил 0,79 кв. метра. В области создана необходимая нормативная   
и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации. По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

- 9 молодых семей (израсходовано 16 803 тыс. рублей).

- 6 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями (израсходовано 18 290,04 тыс. рублей);

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 70 процентов всех сделок   
с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020 – 2021 годах   
в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы «Льготной ипотеки» эта доля достигала 75 – 80 процентов на первичном рынке. Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы   
от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку   
и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики   
в сфере реализации муниципальной программы**

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются:

- обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан;

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация данных приоритетных направлений позволит достичь следующих целей:

1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья   
   в эксплуатацию;
2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможности   
   для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются   
   в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья*,* в том числе молодых семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

В результате реализации указанных приоритетных направлений   
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в Белгородской области направлена   
на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций   
и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях предложения индивидуальным застройщикам достойной альтернативы строительству жилых домов классическим способом реализуются модели продаж готовых домов, построенных подрядными организациями индустриальным способом.

Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства сотового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного   
и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий   
для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, формирование комфортной городской среды.

Для достижения целевых показателей по вводу жилья, а также   
в рамках формирования современного жилого фонда в Белгородской области стоит задача перераспределения доли ввода жилья между многоквартирным   
и индивидуальным жильем в сторону развития сектора строительства многоквартирного жилья.

Рост ввода многоквартирного жилья необходим региону, в том числе чтобы создать конкуренцию на рынке новых квартир и не допустить роста цен. Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним   
из ключевых направлений градостроительного развития региона. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан,   
его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений   
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

* 1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Белгородской области**

Основными приоритетами государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского области» (далее – Государственная программа) и муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района»   
в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Целями Государственной программы являются увеличение объема жилищного строительства и обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан.

В свою очередь Программа направлена на достижение цели создания благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан.

Достижение данных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- ведомственных проектов «Обеспечение жильем молодых семей», «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», «Оказание финансовой поддержки   
в приобретении (строительстве) жилья», «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года».

* 1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации Программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории района.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач   
в рамках реализации муниципальной программы:

— создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

* создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;
* развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;
* создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом на территориях, предназначенных для реализации комплексного развития;
* обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Для эффективного решение задач предусмотрены следующие мероприятия:

* совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;
* расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;
* предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством муниципальной регистрации прав   
  на построенные на них жилые дома в установленный срок;
* формирование банка земельных участков с доступной инженерной   
  и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов;

* формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Стратегическими целями являются:

* обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья;
* ввод около 120,022 тыс. кв. метров жилья (за период 2022 – 2030 годов),   
  в том числе многоквартирных домов – не менее 0,8197 тыс. кв. метров, индивидуальных жилых домов – не менее 119,2 тыс. кв. метров   
  и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

* желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;
* несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности   
  и безопасности жилья;
* неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;
* сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку;
* высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

* приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;
* осуществление эффективного территориального планирования   
  и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой;

* вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом   
  для достижения планируемого объема жилищного строительства;
* развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);
* наращивание объемов строительства многоквартирного жилья;
* развитие индивидуального жилищного строительства;
* выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

Социальные эффекты:

* улучшение жилищных условий граждан

Экономические эффекты:

* повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов   
  и технических требований, а также применения инновационных технологий;

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы   
не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект   
на смежные секторы экономики и социальную сферу.

1. **Паспорт муниципальной программы Красногвардейского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района»**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Красногвардейского района | | Бережная Ирина Райхановна – первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Красногвардейского района | | Лобачев Роман Николаевич – начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района | | |
| Период реализации муниципальной программы  Красногвардейского района | | 2025 – 2030 годы | | |
| Цели муниципальной программы Красногвардейского района | | Цель 1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию | | |
| Цель 2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  Красногвардейского района | | Направления (подпрограммы) не выделяются | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового  обеспечения, тыс. рублей | |
| Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 75318,100 | |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2915,700 | |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 49078,600 | |
| 3) Средства местного бюджета | 23323,800 | |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | |
|  | | Внебюджетные источники | 0 | |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / муниципальной программой Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/  Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | | |  |
| Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Обеспечить справедливые   возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России»)   * 1. Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»;   2. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан» | | |  |

**2. Показатели муниципальной программы Красногвардейского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименова**  **ние показателя\*** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственные за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | МП | Прогресси- рующий | Семей | 9 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | Обеспечение семей улучшением жилищных условий | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |
| Цель 2. «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Прогресси- рующий | Семей | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | Обеспечение семей улучшением жилищных условий | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |
| Цель 3. «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество работников бюджетной сферы, которым оказана поддержка в приобретении в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | МП | Прогресси-  рующий | Чел. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | - | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |
| Цель 4. «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживанияжилищного фонда | МП | Прогресси- рующий | Чел. | 0 | 2023 | 38 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | Улучшение жилищных условий | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |
| Цель 5. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из их числа, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений | МП | Прогресси  рующий | Человек | 6 | 2023 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | Улучшение жилищных условий | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |
| Цель 6. «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт | МП | Прогресси  рующий | шт. | 1 | 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |
| Цель 7. «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, охрана водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений | МП | Прогресси  рующий | шт. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | Управления АПК и экономического развития Красногвардейского района | - | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |

\* Показатели запланированы в связи с планируемым выделением финансирования

**3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **aпp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 . | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 14 |
| 2. | Цель 2. «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 3. | Цель 3. «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество работников бюджетной сферы, которым оказана поддержка в приобретении в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | МП | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4. | Цель 4. «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. І. | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |
| 5. | Цель 5. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из их числа, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений | МП | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 6. | Цель 6. «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт | МП | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 7. | Цель 7. «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, охрана водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений | МП | Шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |

**4. Структура муниципальной программы Красногвардейского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | з | 4 |
| 1. | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей»  (Бережная И.Р. – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности  Красногвардейского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 1.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | |
| 2. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилыхпомещениях»  (Бережная И.Р. — куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию – первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | |
| 2.1. | Задача «Обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Белгородской области» | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | | | Количество семей, улучшивших жилищные условия | |
| 3. | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Бережная И.Р. — куратор) | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 3.1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении  жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | Предоставлены субсидии работникам бюджетной  сферы, участникам специальной военной операции  и пострадавшим гражданам в ходе проведения CBO на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | Количество семей, улучшивших  жилищные условия. | |  |
| 4. | Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»  (Бережная И.Р. — куратор) | | | | |  |
|  | Ответственный за реализацию – первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности  Красногвардейского района | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |  |
| 4.1. | Задача «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, приобретение жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилья. | Количество семей, улучшивших  жилищные условия. | |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»  (Бережная И.Р. — куратор) | | | | |  |
|  | Ответственный за реализацию – первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности  Красногвардейского района | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |  |
| 5.1. | Задача «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение риска возникновения аварийных ситуаций, приобретение жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилья. | Количество семей, улучшивших  жилищные условия. | |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»  (Бережная И.Р. — куратор) | | | | |  |
|  | Ответственный за реализацию – первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности  Красногвардейского района | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |  |
| 6.1. | Задача «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | Количество объектов, на которых произведен капитальный ремонт | |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, охрана водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»  (Приходько В.Ю. — куратор) | | | | |  |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы администрации района – начальник управления АПК и экономического развития Красногвардейского района | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |  |
| 7.1. | Задача «Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений» | | Создание условий для безопасного технического состояния гидротехнического сооружения и для защиты населения, проживающего на территориях, подверженному негативному воздействию вод. | - | |  |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красногвардейского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным  и комфортным жильем жителей Красногвардейского района» (всего), в том числе: | |  | 75318,100 | 76021,590 | 83623,463 | 78674,482 | 72024,793 | 68758,957 | 454421,385 |
| Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | | 75318,100 | 76021,590 | 83623,463 | 78674,482 | 72024,793 | 68758,957 | 454421,385 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 2915,700 | 3207,270 | 3527,997 | 3880,797 | 4268,877 | 4695,765 | 22496,406 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 49078,600 | 47499,680 | 52249,252 | 57474,181 | 34061,998 | 37468,198 | 277831,909 |
| 3) Средства местного бюджета | | 23323,800 | 25314,640 | 27846,214 | 17319,504 | 33693,918 | 26594,994 | 154093,070 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей» не входящий в национальный проект |  | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 183 530 415,6 |
|  | | Бюджет муниципального района Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 183 530 415,6 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 19 124 998,56 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 125 405 417,04 |
| 3) Средства местного бюджета | 6500,000 | 6500,000 | 6500,000 | 6500,000 | 6500,000 | 6500,000 | 39 000 000 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилыхпомещениях» |  | 6207,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Бюджет муниципального района Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 6207,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 5897,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Средства местного бюджета | 310,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Ведомственный проект «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Бюджет муниципального района Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  | 19916,400 | 44811,9 | 9958,2 | 0 | 0 | 0 | 74686,5 |
|  | | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 19916,400 | 44811,9 | 9958,2 | 0 | 0 | 0 | 74686,5 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 19916,400 | 44811,9 | 9958,2 | 0 | 0 | 0 | 74686,5 |
| 3) Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  | 10001,000 | 11001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21002,000 |
|  | | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 10001,000 | 11001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21002,000 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Средства местного бюджета | 10001,000 | 11001,000 | 12101,210 | 13311,331 | 14642,464 | 16106,710 | 77163,715 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | Комплекс процессных мероприятий «Защита от наводнений и иного негативного воздействия вод, охрана водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |  | 6746,400 | 7421,040 | 8163,144 | 8979,458 | 9877,403 | 10865,143 | 52052,588 |
|  | | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 6746,400 | 7421,040 | 8163,144 | 8979,458 | 9877,403 | 10865,143 | 52052,588 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 234,000 | 257,400 | 283,140 | 311,454 | 342,599 | 376,859 | 1805,454 |
| 3) Средства местного бюджета | 6512,400 | 7163,640 | 7880,004 | 8668,004 | 9534,804 | 10488,284 | 50247,136 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»**
   1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Обеспечение жильем молодых семей» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бережная Ирина Райхановна | Первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Лобачев Роман Николаевич | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Шевцова Анастасия Евгеньевна | Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Цапкова Алена Александровна | Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Целевые группы |  | Население Красногвардейского района | | |
| Связь с региональными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Красногвардейского района | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа  Красногвардейского района | Обеспечение доступным в комфортным жильем  жителей Красногвардейского района | | |

* 1. **Показатели регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень**  **показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица**  **измерения**  **(по OКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Красногвардейского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | |
| l.1. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 9 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | в течение года | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |

* 1. **Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | Единица  **измерения**  (по **ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| l.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | «МП» | Семей | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 14 |

* 1. **Мероприятия (результаты) регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ °**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Едини ца измерения (по OKEИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятий (результата) параметра характеристики мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | **Тип мероприятия- (результата)** | **Уровень мероприя-тия (результата)** | **Признак «Участие Муниципального образования»** | **Связь  с показателями государственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Х | Семей | 9 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Утверждение документа | МП | да | Объем жилищного строительства  Объем ввода жилья, построенного населением |

* 1. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | |  | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 183 530 415,6 |
|  | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 183 530 415,6 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 3 187 499,76 | 19 124 998,56 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 20 900 902,84 | 125 405 417,04 |
| 3) Средства местного бюджета | | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 39 000 000 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту:** | | |  | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 | 30 588 402,6 |
| 1.1.1 | | в том числе:  Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области |  | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 | 6 500 000,000 |
| 1.1.2. | | Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 1. **Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец**  **2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **aпp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | - | - | - | - | - | - | 10 196 134,2 | 10 196 134,2 | 10 196 134,2 | - | - | 30 588 402,6 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 588 402,6 |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта «Жилье**

**План реализации ведомственного проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии  с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа характеристика мероприятия**  **(результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшест- венники** | **последова-**  **тели** | **Единица**  **нзмерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечены жильем молодые семьи» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  |  |  |  | Обеспечены жильем молодые семьи |
| 1.1.1. | Контрольная точка  «Обеспечение жильем молодые семьи» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка  «Обеспечение жильем молодые семьи» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  |  |  |  | отчет |
| ***№***  **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшест- венники** | **последова-**  **тели** | **Единица**  **измерения (по OKEИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3. | Контрольная точка  «Обеспечение жильем молодые семьи» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.4. | Контрольная точка  «Обеспечение жильем молодые семьи» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.5. | Контрольная точка  «Обеспечение жильем молодые семьи» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  |  |  |  | отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка  «Обеспечение жильем молодые семьи» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками  отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  |  |  |  | отчет |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся   
   в жилых помещениях»**

**(далее -** **ведомственный проект 2)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся  в жилых помещениях» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бережная Ирина Райхановна | | Первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Лобачев Роман Николаевич | | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Шевцова Анастасия Евгеньевна | | Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Цапкова Алена Александровна | | Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Целевые группы |  | | Население Красногвардейского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Красногвардейского района | 1. | Государственная программа  Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная  программа Красногвардейского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий**  **итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** | 3 | **4** | **5** | 6 | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение года | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |

**\*** значение показателя зависит от выделенного финансирования

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |

* 1. **Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра**  **характеристики (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприя тия (результата)** | **Уровень мероприя тия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с**  **показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | |
| l.l. | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Семей | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление жилья | МП | 1 городское поселение, 14 сельских поселений | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |

**\*** значение показателя зависит от финансового обеспечения

* 1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N•*  п/п | **Наименование мероприятия (**результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  | 6207,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 6207,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 5897,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  | 310,4 |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  | 6207,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области |  | 6207,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Вceгo на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество предоставленных благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | 6207,8 | - | - | 6207,8 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | 6207,8 | - | - | 6207,8 |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта   
«Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»**

**План реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям  с детьми-инвалидами» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 6207,8 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 6207,8 | Распоряжение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 6207,8 | Заключение договора социального найма |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)**  **начало** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 6207,8 | Отчет |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья»**

**(далее – муниципальный проект 3)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бережная Ирина Райхановна | | Первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Лобачев Роман Николаевич | | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Шевцова Анастасия Евгеньевна | | Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Цапкова Алена Александровна | | Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Целевые группы |  | | Население Красногвардейского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Красногвардейского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа  Красногвардейского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица намерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья**»** | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении  жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | «МП» | Прогрессирующий | Чел. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | В течение года | 1 городское поселение, 14 сельских поселений |

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | МП | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

* + 1. **Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприятия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  | Чел. | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Предоставление денежной выплаты | МП | 1 городское поселение,  14 сельских поселений | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |

* + 1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* + 1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации**

**ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результат) | План нсполнения нарастающим нтогои (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Вceгo на конец 2025 года  (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | anp. | май | июнь | нюль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Оказание финансовой помощи в приобретении (строительстве) жилья» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | 0 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 0 |

к паспорту ведомственного проекта «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов)»

**План реализации ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 1 | - | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие(результат)  «Оказание государственной (областной) поддержки  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 1 | 0 | Отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Формирование заявки» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 1 | 0 | Заявка |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 1 | 0 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 1 | 0 | Отчет |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»**

(далее - **ведомственный проект 4)**

* 1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бережная Ирина Райхановна | | Первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Лобачев Роман Николаевич | | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Шевцова Анастасия Евгеньевна | | Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Цапкова Алена Александровна | | Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Целевые группы |  | | Население Красногвардейского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Красногвардейского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа Красногвардейского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района | | |

* 1. **Показатели ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень**  **показателя** | **Признак**  **возрастання / убывания** | **Единица измерения (по OKEИ)** | **Базовое значение** | | **Период, гол** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда | «МП» | Прогрессирующий | Человек | 0 | 2023 | 38 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | в течение года | 1 городское поселение,  14 сельских поселений |

* 1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 1. | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Едини**  **ца измере**  **ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприятия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь  с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда |  | Человек | 0 | 2023 | 38 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | 1 городское поселение,  14 сельских поселения | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка |

1. **Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Вceгo на конец**  **2025 года**  **тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта**

**«**Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»

**План реализации ведомственного проекта 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 38 | - | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие(результат)  «Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 38 | - | Отчет |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Жилье предоставлено» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 38 | - | Отчет |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 38 | - | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.4. | Мероприятие(результат)  «Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 13 | - | Отчет |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Жилье предоставлено» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 13 | - | Отчет |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 13 | - | Отчет |
| 1.1.7. | Мероприятие(результат)  «Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 4 | - | Отчет |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Жилье предоставлено» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 4 | - | Отчет |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 4 | - | Отчет |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.11. | Мероприятие(результат)  «Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Отчет |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Жилье предоставлено» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Отчет |
| 1.1.13. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Заявка |
| 1.1.14. | Мероприятие(результат)  «Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2029году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Платежное поручение |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Жилье предоставлено» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Отчет |
| 1.1.16. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Отчет |
| 1.1.17. | Мероприятие(результат)  «Количество граждан, которые будут переселены из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2030году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Заявка |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.18. | Контрольная точка «Жилье предоставлено» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Платежное поручение |
| 1.1.19. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевцова А.Е. - Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Человек | 0 | - | Отчет |

93

1. **Паспорт ведомственного проекта «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

**(далее – ведомственный проект 5)**

* 1. **Общие положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бережная Ирина Райхановна | | Первый заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности Красногвардейского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Лобачев Роман Николаевич | | Начальник управления строительства и ЖКХ администрации Красногвардейского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Шевцова Анастасия Евгеньевна | | Заместитель начальника отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Цапкова Алена Александровна | | Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района | | |
| Целевые группы |  | | Население Красногвардейского района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Красногвардейского района | 1. | Государственная программа | Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа Красногвардейского района | Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Красногвардейском районе | | |

1. **Показатели ведомственного проекта** 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** |  | **3** |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями | МП | Прогрессирующий | Семей | 6 | 2023 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | в течение года | 1 городское поселение, 14 сельских поселений |

1. **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 5 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **Измерения (по ОКЕИ)** | **Іlлановые значення по иварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **anp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** |  |  | **7** | **8** |  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц  из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия  (результата) | Уровень мероприятия | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |  | Семей | 6 | 2023 | 4\* | 9\* | 2\* | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | МП | 1 городское поселение, 14 сельских поселений | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |

**\* показатель зависит от финансового обеспечения**

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |  | 19916,400 | 44811,9 | 9958,2 | 0 | 0 | 0 | 74686,5 |
|  | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области (всего), из них: | 19916,400 | 44811,9 | 9958,2 | 0 | 0 | 0 | 74686,5 |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 19916,400 | 44811,9 | 9958,2 | 0 | 0 | 0 | 74686,5 |
|  | 3) Средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по муниципальному проекту** в том числе: | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Красногвардейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 5   
в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | Вceгo на конец  2025 года  тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 19916,400 | - | 19916,400 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19916,400 |

**Приложение**

**к паспорту реализации ведомственного проекта**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

**План реализации ведомственного проекта 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 15 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 4 | 19916,400 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 4 | 19916,400 | Распоряжение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 4 | 19916,400 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 4 | 19916,400 | Отчет |
| 1.1.5. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 9 | 44811,9 |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2026 | 10 11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 9 | 44811,9 | Распоряжение |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2026 | 20. 12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 9 | 44811,9 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.8. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 9 | 44811,9 | Отчет |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.9. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 9958,200 |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2027 | 10 11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 9958,200 | Распоряжение |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2027 | 20. 12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 9958,200 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 2 | 9958,200 | Отчет |
| 1.1.13. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2028 году | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.14. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2028 | 10 11.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Распоряжение |
| 1.1.15. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2028 | 20. 12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.16. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.17. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2029 году | 01.01.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 |  |
| 1.1.18. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2029 | 10 11.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Распоряжение |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.19. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2029 | 20. 12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Заключение договора социального найма |
| 1.120**.** | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2029 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Отчет |
| 1.1.21. | Мероприятие «Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2030 году | 01.01.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 |  |
| 1.1.22. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2030 | 10 11.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Распоряжение |
| 1.1.23. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2030 | 20. 12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.24. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2030 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Цапкова А.А. – Главный специалист по ЖКХ отдела ЖКХ транспорта и связи администрации Красногвардейского района |  | Семей | 0 | 0 | Отчет |

**Приложение**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Красногвардейского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Красногвардейского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологи ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт**  **Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | Семей | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество молодых семей, включенных  в список претендентов |  | Периодическая отчетность |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 2. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Семей | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество семей с детьми-инвалидами, включенных  в список претендентов |  | Периодическая отчетность |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 3. | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся  без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Семей | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся  без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем |  | Периодическая отчетность |  | Управление имущественных и земельных отношений администрации района |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |