## Форма 1
Приложение № 2 К Методическим рекомендациям По мониторингу реализации Муниципальных программ Красногвардейского района ФОРМЫ Представления ответственными исполнителями муниципальных программ информации в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района» за 3 месяца 2024 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания | План, тыс.руб. | Кассовый план, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | Отклонение от плана,% | Отклонение от кассового плана, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Всего по муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 97996.693 | 97996.693 | 35509.441 | 36 | 36
1. | 1.Подпрограмма муниципальной программы | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 61110 | 61110 | 27480.638 | 45 | 45
Стимулирование развития жилищного строительства
1.1. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (мед. работники) | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Обеспечение жильем молодых семей | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 31061.6 | 31061.6 | 27480.638 | 88 | 88
1.3. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10943.1 | 10943.1 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. 1. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Белгородской области | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Обеспечение жильем ветеранов Вов 1941-1945 гг (инвалиды) | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие подпрограммы 1.5. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта и многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 17312.1 | 17312.1 | 0 | 0 | 0
1.8. | Основное мероприятие 1.6. Субвенция на оказаниие поддержки участниками СВО в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1793.2 | 1793.2 | 0 | 0 | 0
1.9. | Основное мероприятие 1А.1. Федеральный проект "Творческие люди" | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 муниципальной программы | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36886.693 | 36886.693 | 8028.803 | 22 | 22
Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ
2.1. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1. | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2.2. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.1. | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
2.3. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.2. | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2.4. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.3. | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
2.5. | Основное мероприятие подпрограммы 2.2. | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 26592 | 26592 | 7809.11 | 29 | 29
Организация наружного освещения населенных пунктов
2.6. | Основное мероприятие подпрограммы 2.3. | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
2.7. | Основное мероприятие подпрограммы 2.4 | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по благоустройству территорий
2.8. | Основное мероприятие подпрограммы 2.5. | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
2.9. | Основное мероприятие подпрограммы 2.6. | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов
2.10. |  | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие подпрограммы 2.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов "Решаем вместе"
2.11. | Основное мероприятие подпрограммы 2.6.2. Инициативное бюджетирование | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Основное мероприятие подпрограммы 2.7. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Администрация Красногвардейского района | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Основное мероприятие подпрограммы 2.8. Обработка ТБО | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Основное мероприятие подпрограммы 2.9. Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной документации, необходимой для их выполнения | Администрация Красногвардейского района | реализуется |  |  |  |  | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0
2.15. | Основное мероприятие подпрограммы 2.9.1 Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
2.16. | Основное мероприятие подпрограммы 2.Е2. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Администрация Красногвардейского района | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | Основное мероприятие 2.G.2. Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | Основное мероприятие подпрограммы 2. L2 "Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | Основное мепориятие подпрограммы 2.10. Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Администрация Красногвардейского района | - |  |  |  | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | Основное мепориятие подпрограммы 2.11. Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений | Администрация Красногвардейского района | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. | Основное мероприятие подпрограммы 2.11.1. Разработка проектно-сметной и другой документации | Администрация Красногвардейского района | реализуется | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 400.693 | 400.693 | 219.693 | 55 | 55

## форма 2
Форма 2. Сведения о достижение значений целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района»
№ п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
|  |  |  | Базовый период (факт) 2023 | план | факт | Отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Всего по муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района | прогрессивный | % | 100 | 100 | 36 | 0
2 | 1.Подпрограмма муниципальной программы Стимулирование развития жилищного строительства | прогрессивный | % | 100 | 100 | 45 | 0
3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (мед. работники) | прогрессивный | количество приобретенного жилья, ед. | 4 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Обеспечение жильем молодых семей | прогрессивный | количество семей, получивших свидетельство, ед. | 9 | 16 | 6 | 38
5 | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | прогрессивный | количество построенных /приобретенных жилых домов, ед. | 14 | 4 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. 1. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Белгородской области | прогрессивный | объемы выполнения, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие подпрограммы 1.3.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | прогрессивный | количество построенных /приобретенных жилых домов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Обеспечение жильем ветеранов Вов 1941-1945 гг (инвалиды) | прогрессивный | количество получивших субсидию, ед. | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Основное мероприятие подпрограммы 1.5. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта и многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | прогрессивный | количество капитально отреонтированных домов, ед. | 1 | 2 | 2 | 0
10 | Основное мероприятие 1.6. Субвенция на оказание поддержки участникам СВО в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | прогрессивный | _ | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 1А.1 Федеральный проект "Творческие люди" | прогрессивный | - | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ | прогрессивный | % | 100 | 100 | 22 | 0
12 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | прогрессивный | _ | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.1.Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности | прогрессивный | количество отремонтированных объектов, ед. | 4 | 0 | 0 | 0
14 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.2.Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | прогрессивный | количество отремонтированных объектов, ед. | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.3.Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | прогрессивный | _ | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Основное мероприятие подпрограммы 2.2.Организация наружного освещения населенных пунктов | прогрессивный | количество светоточек наружного освещения, ед. | 5332 | 5574 | 5574 | 100
17 | Основное мероприятие подпрограммы 2.3.Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | прогрессивный | количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких и иных продственников, ед. | 0 | 1 | 0 | 0
18 | Основное мероприятие подпрограммы 2.4.Реализация мероприятий по благоустройству территорий | прогрессивный | количество реализованных мероприятий, ед. | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Основное мероприятие подпрограммы 2.5.Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | прогрессивный | количество реализованных мероприятий, ед. | 7 | 0 | 0 | 0
20 | Основное мероприятие подпрограммы 2.6.Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов | прогрессивный | количество инициативных проектов, ед. | 5 | 0 | 0 | 0
21 | Основное мероприятие подпрограммы 2.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов "Решаем вместе" | прогрессивный | количество инициативных проектов, ед. | 5 | 0 | 0 | 0
22 | Основное мероприятие подпрограммы 2.6.2. Инициативное бюджетирование | прогрессивный | количество инициативных проектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Основное мероприятие подпрограммы 2.7. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | прогрессивный | количество объектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Основное мероприятие подпрограммы 2.8. Обработка ТБО | прогрессивный | _ | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Основное мероприятие подпрограммы 2.9. Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной документации, необходимой для их выполнения | прогрессивный | количество объектов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Основное мероприятие подпрограммы 2.9.1 Проведение комплексных кадастровых работ | прогрессивный | количество объектов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 603 | 7692 | 0 | 0
27 | Основное мероприятие подпрограммы 2.Е2. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | прогрессивный | количество отремонтированных объектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Основное мероприятие 2.G.2. Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" | прогрессивный | _ | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Основное мероприятие подпрограммы 2. L2 "Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | прогрессивный | общая площадь земельных участков с/х назначения, учтенных в ЕГРН, с границами, га | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Основное мепориятие подпрограммы 2.10. Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | прогрессивный | _ | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Основное мепориятие подпрограммы 2.11. Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений | прогрессивный | количество ПСД, ед. | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Основное мероприятие подпрограммы 2.11.1. Разработка проектно-сметной и другой документации | прогрессивный | количество ПСД, ед. | 3 | 15 | 6 | 40

## форма 3
Форма 3. Сведения об использование бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района»
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | код бюджетной классификации |  |  |  | расходы районного бюджета
|  |  | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | План, тыс.руб. | Кассовый план, тыс.руб. | Кассовый расход, тыс.руб. | Отклонение от плана,% | Отклонение от кассового плана, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего по муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района | Администрация Красногвардейского района | х | х | х | х | 27324.693 | 27324.693 | 11730.671 | 43 | 43
1. | 1.Подпрограмма муниципальной программы | Администрация Красногвардейского района | х | х | х | х | 6247 | 6247 | 5656.647 | 91 | 91
Стимулирование развития жилищного строительства
1.1. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (мед. работники) | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | 892 | 909 | 08101S790 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Обеспечение жильем молодых семей | Администрация Красногвардейского района | 850 | 1004 | 08102L4970 | 322 | 6247 | 6247 | 5656.647 | 91 | 91
1.3. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3. 1. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Белгородской области | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие подпрограммы 1.3.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | 892 | 1004 | 810363900 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Обеспечение жильем ветеранов Вов 1941-1945 гг (инвалиды) | Администрация Красногвардейского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие подпрограммы 1.5. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта и многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Красногвардейского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Творческие люди" | Администрация Красногвардейского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 муниципальной программы | Администрация Красногвардейского района | х | х | х | х | 21077.693 | 21077.693 | 6074.024 | 29 | 29
Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ
2.1. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1. | Администрация Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2.2. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.1. | Администрация Красногвардейского района | 892 | 0702 | 820142120 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
2.3. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.2. | Администрация Красногвардейского района | 892 | 0501 | 820122110 | 243 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
2.4. | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.3. | Отдел капитального строительства администрации Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
2.5. | Основное мероприятие подпрограммы 2.2. | Администрация Красногвардейского района | 850 | 0503 | 08202S1340 | 244 | 19944 | 19944 | 5854.331 | 34 | 34
Организация наружного освещения населенных пунктов
2.6. | Основное мероприятие подпрограммы 2.3. | Администрация Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
2.7. | Основное мероприятие подпрограммы 2.4 | Администрация Красногвардейского района | 892 | 0503 | 820465030 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий по благоустройству территорий
2.8. | Основное мероприятие подпрограммы 2.5. | Администрация Красногвардейского района | 861 | 0503 | 820460450 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
2.9. | Основное мероприятие подпрограммы 2.6. | Администрация Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов
2.10. | Основное мероприятие подпрограммы 2.6.1 | Администрация Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов "Решаем вместе"
2.11. | Основное мероприятие подпрограммы 2.6.2. Инициативное бюджетирование | Администрация Красногвардейского района | 892 | 0503 | 08204S0201 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | Основное мероприятие подпрограммы 2.7. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Администрация Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | Основное мероприятие подпрограммы 2.8. Обработка ТБО | Администрация Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | Основное мероприятие подпрограммы 2.9. Организация и проведение комплексных ркадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной документации, необходимой для их выполнения | Администрация Красногвардейского района | 850 | 0412 | 820660470 | 244 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
2.15. | Основное мероприятие подпрограммы 2.9.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Администрация Красногвардейского района | 850 | 0412 | 08206L5110 | 244 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0
2.16. | Основное мероприятие подпрограммы 2.Е2. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Администрация Красногвардейского района | 892 | 0702 | 082E250970 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | Основное мероприятие подпрограммы 2.G2. Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" | Администрация Красногвардейского района | 892 | 605 | 082П252690 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | Основное мероприятие подпрограммы 2. L2 "Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | Администрация Красногвардейского района | 850 | 405 | 08206L5990 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | Основное мепориятие подпрограммы 2.10. Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области | Администрация Красногвардейского района | 861 | 503 | 820471360 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | Основное мепориятие подпрограммы 2.11.Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений | Администрация Красногвардейского района | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21. | Основное мепориятие подпрограммы 2.11.1 Разработка проектно-сметной документации" | Администрация Красногвардейского района | 892 | 503 | 820460200 | 521 | 400.693 | 400.693 | 219.693 | 55 | 55

## форма 4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Обеспечеение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района"
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | источник ресурсного обеспечения | план в тыс.руб. | кассовый расход в тыс.руб. | отклонение,%
| муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района" | Всего в том числе: | 97996.693 | 35509.441 | 36.2353
|  | Федеральный бюджет | 5781.7 | 2408.189 | 41.6519
|  | Областной бюджет | 64890.3 | 21373.581 | 32.938
|  | Районный бюджет | 27324.693 | 11727.671 | 42.9197
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| 1. Подпрограмма муниципальной программы Стимулирование развития жилищного строительства | Всего в том числе: | 61110 | 27480.638 | 44.9691
|  | Федеральный бюджет | 2737.8 | 2408.189 | 87.9607
|  | Областной бюджет | 52125.2 | 19418.802 | 37.2542
|  | Районный бюджет | 6247 | 5653.647 | 90.5018
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (мед.работники) | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Обеспечение жильем молодых семей | Всего в том числе: | 31061.6 | 27480.638 | 88.4714
|  | Федеральный бюджет | 2737.8 | 2408.189 | 87.9607
|  | Областной бюджет | 22076.8 | 19418.802 | 87.9602
|  | Районный бюджет | 6247 | 5653.647 | 90.5018
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей и лиц из их числа | Всего в том числе: | 10943.1 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 10943.1 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3.1. Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Белгородской области | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.3.2. Реализация мероприяий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условия | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Обеспечение жильем ветеранов Вов 1941-1945 гг (инвалидов) | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.5. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта и многоквартирных домов и переселию граждан из аварийного жилищного фонда | Всего в том числе: | 17312.1 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 17312.1 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.6. Субвенция на оказание поддержки участникам СВО в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | Всего в том числе: | 1793.2 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1793.2 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1А.1. Федеральный проект "Творческие люди" | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 муниципальной програмы Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ | Всего в том числе: | 36886.693 | 8028.803 | 21.7661
|  | Федеральный бюджет | 3043.9 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 12765.1 | 1954.779 | 15.3135
|  | Районный бюджет | 21077.693 | 6074.024 | 28.8173
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1.1. Софинансирование капитальногоремонта объектов муниципальной собственности | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1.2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего в том числе: | 128 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 128 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.1.3. Реализация мероприятий ФЦП "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 гг." | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.2. Организация наружного освещения населенных пунктов | Всего в том числе: | 26592 | 7809.11 | 29.3664
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 6648 | 1954.779 | 29.404
|  | Районный бюджет | 19944 | 5854.331 | 29.3538
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.3. Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Всего в том числе: | 16 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 16 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.4. Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное пероприятие подпрограммы 2.5.Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6. Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов "Решаем вместе" | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.6.2. Инициативное бюджетирование | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.7. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.8. Обработка ТБО | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.9. Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной документации, необходимой для их выполнения | Всего в том числе: | 4750 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 4500 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 250 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.9.1. Проведение комплексных кадастровых работ | Всего в том числе: | 5000 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 3043.9 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1601.1 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 355 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.Е2. Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное меропрятие 2.G.2.". Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО" | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.L2. " Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ" | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.10. "Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области" | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.11. "Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений" | Всего в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 2.11.1. Разработка проектно-сметной и другой документации | Всего в том числе: | 400.693 | 219.693 | 54.8283
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Районный бюджет | 400.693 | 219.693 | 54.8283
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Иные источники | 0 | 0 | 0

## форма5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования 1 квартал 2024 года
№ | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | О внесении изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 18 января 2017 года №3 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района» | Администрация Красногвардейского района | В течение 2024 | 29.03.2024 г. №47 | Принято в срок
2021 г.