1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды территорий муниципальных образований на территории Красногвардейского района уровню 2019 года на 30 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Исполнено | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП РФ ВДЛ ГП | Прогрессирующий | Процент | 1 | 1 | 1 | https://индекс-городов.рф/#/ | 1,5 | 1,5 |  |
| 2. | Исполнено: 1. Благоустройство общественной территории «Концепция развития Соборной площади города Бирюч Белгородской области «Бирюченские ряды»; 2. Благоустройство общественной территории «Центральный парк отдыха имени В.И. Ленина в г. Бирюч; 3. Благоустройство общественной территории Территория прилегающая к Дендропарку в г. Бирюч; 4. Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Бирюч, ул.Красная, д. 9,9б; 5. Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Бирюч, ул.Крупской, д. 43, 45, 47, 49; 6. Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Бирюч, ул.Крупской, д. 25а. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Красногвардейского района | ГП РФ ГП | Прогрессирующий | Единица | 6 | 6 | 6 | Акты выполненных работ | 3 | 3 |  |
| 3. | Исполнено | Количество светоточек на территории населенных пунктов Красногвардейского района | ГП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 5,646 | 5,646 | 5,646 | Инвентаризация светоточек | 5,696 | 5,696 |  |
| 4. | Исполнено | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 100 | 100 | Акт о израсходованных средствах | 100 | 100 |  |
| 5. | Исполнено | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальном образовании | ГП | Прогрессирующий | Единица | 3 | 3 | 3 | Акты выполненных работ | 3 | 3 |  |
| 6. | Исполнено | Количество благоустроенных территорий различного функционального назначения Красногвардейского района | ГП | Прогрессирующий | Единица | 6 | 6 | 6 | Акты выполненных работ | 3 | 3 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя7 | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель «Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта дворовых, общественных и иных территорий Красногвардейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом), единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 6 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 6 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 3. | Доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Красногвардейского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 10 | 100 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 10 | 100 |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  | 58,4 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  | 58,4 |
| 5. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Красногвардейского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 10 | 100 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 10 | 100 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  | 58,4 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  | 58,4 |
| 3 | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Красногвардейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения включенных в муниципальную программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу (ежегодно, накопительным итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7)/(4)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 156725,2 | 155006,917 | 155025,2 | 155025,2 | 155006,917 | 98 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 95899,100 | 95899,100 | 95899,100 | 95899,100 | 95899,100 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 15823,800 | 15806,696 | 15823,800 | 15823,800 | 15806,696 | 99,89 |  |
| - средства районного бюджета |  | 43302,344 | 43301,119 | 43302,344 | 43302,344 | 43301,119 | 100 |  |
| - внебюджетные источники |  | 1700,000 | - | - | - | - |  |  |
| Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования» | 892 0503 1120260300 521 300 892 0503 1120270300 521 200 | 18598,65 | 18598,65 | 18598,65 | 18598,65 | 18598,65 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 13494,800 | 13494,800 | 13494,800 | 13494,800 | 13494,800 | 100 |  |
| - средства районного бюджета |  | 5103,844 | 5103,843 | 5103,844 | 5103,844 | 5103,843 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 892 0503 1140171350 244 200 850 0503 1140161340 244 300 855 0503 1140161340 244300 | 28485,000 | 28466,960 | 28485,000 | 28485,000 | 28466,960 | 99,9 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 |  |
| - средства районного бюджета |  | 28468,000 | 28466,960 | 28468,000 | 28468,000 | 28466,960 | 100 |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: |  | 109641,600 | 107941,36 | 107941,6 | 107941,6 | 107941,36 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 95899,100 | 95899,1 | 95899,100 | 95899,100 | 95899,1 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 2312,000 | 2311,896 | 2312,000 | 2312,000 | 2311,896 | 100 |  |
| - средства районного бюджета |  | 9730,500 | 9730,316 | 9730,500 | 9730,500 | 9730,316 | 100 |  |
| - внебюджетные источники |  | 1700,000 |  | - | - |  |  |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 892 0503 111И455550 | 31542,700 | 31542,553 | 31542,700 | 31542,700 | 31542,553 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 25000,000 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1595,800 | 1595,744 | 1595,800 | 1595,800 | 1595,744 | 100 |  |
| - средства районного бюджета |  | 4946,900 | 4946,809 | 4946,900 | 4946,900 | 4946,809 | 100 |  |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 892 0505 111И454240 | 78098,900 | 76398,807 | 76398,900 | 76398,900 | 76398,807 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 70899,100 | 70899,100 | 70899,100 | 70899,100 | 70899,100 | 100 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 716,200 | 716,152 | 716,200 | 716,200 | 716,152 | 100 |  |
| - средства районного бюджета |  | 4783,600 | 4783,507 | 4783,600 | 4783,600 | 4783,507 | 100 |  |
| - внебюджетные источники |  | 1700,000 |  | - | - |  |  |  |

3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального округа

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Красногвардейского муниципального округа» за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа, всего, в том числе: | 156725,2 | 155006,917 | 155006,917 | 98 |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования» | 18598,65 | 18598,65 | 18598,65 | 100 |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | 28485,000 | 28466,960 | 28466,960 | 99,9 |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 109641,600 | 107941,36 | 107941,36 | 100 |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Реализация программ формирования современной городской среды» | 31542,700 | 31542,553 | 31542,553 | 100 |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 78098,900 | 76398,807 | 76398,807 | 100 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы(комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды | Административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы | Увеличение сроков выполнения программы | Низкий | В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: а) публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; б) мониторинг реализации муниципальной программы; в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы | В течении 1-3 дня | Шевцова А.Е., начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи управления ЖКХ и архитектуры Администрации Красногвардейского муниципального округа |

5. Дополнительная информация16

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

В течении 2025 года в муниципальную программу в связи с корректировками бюджета были внесены изменения: 1. Постановление администрации Красногвардейского района № 37 от 01 апреля 2025 года; 2. Постановление администрации Красногвардейского района № 72 от 23 июня 2025 года; 3. Постановление администрации Красногвардейского района № 119 от 21 ноября 2025 года; 4. Постановление администрации Красногвардейского района № 132 от 30 декабря 2025 года.

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств»

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания8 | Единица измерения (по ОКЕИ)36 | Плановое значение на конец отчетного периода36 | Фактическое значение на конец отчетного периода9 | Прогнозное значение на конец отчетного периода9 | Подтверж- дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество светоточек на территории населенных пунктов Красногвардейском районе | МП | Прогрессирующий | Тыс.ед. | 5,696 | 5,696 | 5,696 | Инвентаризация светоточек | 5,696 | 5,696 |  |
| 2 |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | МП | х | Чел. | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | В течении 2025 года не умирали люди, у которых отсутствуют родственники |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация наружного освещения населенных пунктов Белгородской области, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП |  |  | 7117,0 |  |  | 7117,0 |  |  | 7117,0 |  | 7117,0 | 28485 |
|  | факт/прогноз |  |  |  | 7117,0 |  |  | 7117,0 |  |  | 7117,0 |  | 7115,96 | 28466,960 |
| 2. | Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выплата социального пособия на погребения и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |  | 17,000 |
|  | факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки |  |  | Прогнозная дата наступления контрольной точки43 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) |  |  | Подтверж- дающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  |
| 1 | Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | Тыс.руб. |  | 28485 |  | 28466,960 |  |  | 28485 | 28485 |  |  | 21.11.25 | 21.11.25 |  |  | 21.11.25 | Коровин В.Ю. - заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района |  |  | Итоговый отчет о реализации |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектно-сметная документация |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Сформирован отчет для мониторинга процесса заключения договоров» | х |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Заключены договора» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены) | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акты выполненных работ |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Реализация мероприятий завершена» | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо |  |  |
| 2 | Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Созданы условия для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  | Тыс.руб. |  | 17,000 |  | 0 | 17,000 |  |  | 17,000 | 25.12.2025 |  |  | - | 25.12.2025 |  |  | Коровин В.Ю. - заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района | Итоговый отчет о реализации |  |  | В течении 2025 года не умирали люди, у которых отсутствуют родственники |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств»

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7)/(4)*10014 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств», в том числе: | 892 0503 1140171350 244 200 850 0503 1140161340 244 300 855 0503 1140161340 244300 | 28485,000 | 28466,960 | 28485,000 | 28485,000 | 28466,960 | 99,9 |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 17,000 | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 |  |
| - средства районного бюджета |  | 28468,000 | 28466,960 | 28468,000 | 28468,000 | 28466,960 | 100 |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств» по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа16

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств» | 28485,000 | 28466,960 | 28466,960 | 99,9 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий16

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств | Финансовые риски. Связаны с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами. | Увеличение сроков исполнения программы | Низкий | Определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе (перераспределение финансовых ресурсов); Планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов | 3 дня | Коровин В.Ю. - заместитель главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района |

Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации муниципальной программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему муниципальной программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

Указывается на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее в случае если рост значения показателя свидетельствует о положительной динамике, указывается «прогрессирующий» (далее - П); если снижение значения показателя свидетельствует о положительной динамике – «регрессирующий» (далее - Р).

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отрицательных отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципальной  программы с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (7)/(3)*100.

Приводится в случае отнесения к сфере реализации муниципальной  программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального округа.

Заполняется при наличии

Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (предложения о корректировке, досрочном прекращении реализации структурных элементов или муниципальной программы в целом, сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу).

Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Здесь и далее указывается на основании данных паспорта комплекса процессных мероприятий.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отрицательных отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отрицательных отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отрицательного отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.