**Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по содействию развитию конкуренции в Красногвардейском районе**

**на 2022 – 2025 годы**

**за 1 полугодие 2023 года.**

**Раздел II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

**на товарных рынках Красногвардейского района**

**Образование**

**1. Рынок услуг дошкольного образования**

**1.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде (дополнительный показатель) | Ед. | 19 | 16 | 19 |

**1.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| 1.2.1 | Участие в субсидировании гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных дошкольных организациях и у индивидуальных предпринимателей, а также частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций, | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года году доступность дошкольного образования составляет 100%. Всем детям, нуждающимся в получении данной услуги, предоставляется место в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Поэтому, на данный момент, на территории Красногвардейского района нет частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) уход и присмотр за детьми дошкольного возраста |
| 1.2.2 | Предоставление из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, в случае их образования | 2022 – 2025 годы | В Красногвардейском районе частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, нет. |
| 1.2.3 | Предоставление консультационной помощи по вопросам лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, в случае их образования | 2022 – 2025 годы | В Красногвардейском районе частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, нет. |
| 1.2.4 | Создание условий для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». | 2022 – 2025 годы | В Красногвардейском районе частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, нет. |

**2. Рынок услуг общего образования**

**2.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Количество действующих организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (дополнительный показатель) | Ед. | 27 | 27 | 25 |

**2.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора общего образования Красногвардейского района, в случае их образования | 2022 – 2025 годы | На территории Красногвардейского района отсутствуют негосударственные общеобразовательные учреждения.  Развитие общего образования района курирует отдел общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», подведомственный управлению образования администрации Красногвардейского района. |
| 2.2.2 | Организация участия общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 – 2025 годы | Независимая оценка качества предоставляемых услуг будет проводиться во втором полугодии 2023 года |
| 2.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности общеобразовательных организаций | 2022 – 2025 годы | Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет"<http://www.gvarono.ru/>: о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; о структуре и об органах управления образовательной организацией; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о руководителе образовательной организации, его заместителях, о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, о количестве вакантных мест для приема; о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);копий: устава образовательной организации; свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; отчета о результатах самообследования. |

**3. Рынок услуг среднего профессионального образования**

**3.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Количество действующих организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования в отчетном периоде (дополнительный показатель) | Ед. | 1 | 1 | 1 | Х |

**3.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Проведение профориентационной работы по профильным специальностям, мероприятий для привлечения абитуриентов с использованием в том числе, но не исключительно СМИ (интернет, социальные сети, размещение публикаций в межрайонной газете, официальный сайт учебного заведения) | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года в рамках профориентационной работы проведены мероприятия:  -Дни открытых дверей -3 (07.02.2023г., 18.03.2023г., 22,04.2023г.), охват - 600 школьников;  -Профориентационные выезды в образовательные организации Красногвардейского района, проведено мастер-классов-8, профессиональных проб-12, охват школьников - 450 чел.;  -Летние профессиональные смены для школьников, охват-400 чел.  -Публикации в газете «Знамя труда»-1  -Публикации в сообществе «Бирючанский техникум»(ВК) 50 |
| 3.2.2 | Участие образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по специальностям среднего профессионального образования | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года учащийся ОГАПОУ «Бирючанский техникум» занял II место в региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы" Белгородской области по направлению «Ветеринария». |

**4. Рынок услуг дополнительного образования детей**

**4.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Количество организаций в сфере услуг дополнительного образования детей (дополнительный показатель) | Ед. | 8 | 8 | 8 | Х |

**4.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | В соответствии с распоряжением администрации района от 21.12.2022г. №1340 «О реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Красногвардейском районе» реализуются мероприятия по развитию системы дополнительного образования в районе.  Приказ управления образования от 01.02.2023г. №114/ОД «О проведении мониторинга деятельности учреждений дополнительного образования»  Проведен мониторинг деятельности 4 учреждений дополнительного образования с целью изучения организации и состояния системы дополнительного образования района. Проведено анкетирование среди 170 обучающихся и их родителей. Проверена документация по организации дополнительного образования в 4 образовательных учреждениях. |
| 4.2.2 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Приказ управления образования администрации района от 10.06.2019 года №541/ОД «О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» Красногвардейского района». Утвержден график оказания консультаций для организаторов дополнительного образования по работе в АИС «Навигатор ДОД». Разработаны методические рекомендации по реализации программ технической и социально - гуманитарной направленности.  Управлением культуры администрации района на постоянной основе оказывается организационно-методическая и информационно-консультационная помощь школам искусств и музыкальным школам района. С этой целью проводятся оперативные совещания при управлении культуры, а также районные семинары, методические объединения для руководителей и преподавателей организаций дополнительного образования детей. |
| 4.2.3 | Предоставление консультационной помощи  в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, в случае образования | 2022 – 2025 годы | В районе отсутствуют учреждения частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей |
| 4.2.4 | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Приказ управления образования администрации района от 26.12.2022 года №1202/ОД «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красногвардейском районе на 2023 год»  Системой персонифицированного финансирования дополнительного образования охвачено 30% обучающихся района, что соответствует показателю национального проекта «Образование» |
| 4.2.5 | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022 – 2025 годы | Приказ управления образования от 12.04.2023г. №423/ОД «О проведении муниципального  этапа регионального конкурса  «Лучшая организация дополнительного образования детей». В конкурсе приняли участие МБУ ДО «Станция юных натуралистов» и МБУ ДО «Дом детского творчества». По итогам конкурса материал МБУ ДО «Станция юных натуралистов» направлен на региональный этап конкурса. |
| 4.2.6 | Содействие участию представителей организаций сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2022 – 2025 годы | Приказ управления образования от 17.08.2022 года №764/ОД «Об организации и проведении заседания секции муниципального методического объединения педагогов дополнительного образования».  Проведено 3 заседания муниципального методического объединения педагогов дополнительного образования с охватом 45 чел. На базе МБУ ДО «Дома детского творчества» проведено 2 семинара для 57 педагогов дополнительного образования. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» организовала конференцию для 48 учителей биологии и географии.  Оказано содействие в выступлении с докладом «Об алгоритме работы с объявленными предостережениями»  директора МБУ ДО «Детская школа исскуств» с. Засосна Андрющенко С.В. в переговорной площадке «День правовых знаний» с управленческими командами управления образования администрации Красногвардейского района Белгородской области и образовательных организаций Красногвардейского района |
| 4.2.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 – 2025 годы | Проведение информационной работе по освящению мероприятий в рамках организации дополнительного образования через районную газету «Знамя труда» и ТРК «Бирюч».  СМИ - 4 публикации  Статьи в соц.сетях- 46  Публикации в соц.сетях - 566  Публикации PRO.Культура -163  Публикации на официальных сайтах - 123  Информация о деятельности организаций в сфере услуг дополнительного образования детей размещена в средствах массовой информации, сети Интернет http://www.gvarono.ru/ou-do.php  https://vk.com/id350807268  https://vk.com/id345226534  https://vk.com/club202631374 |

**Здравоохранение и социальная защита населения**

**5. Рынок медицинских услуг**

**5.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на территории района (дополнительный показатель) | Ед. | 3 | 3 | 3 | Х |

**5.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 5.2.1 | Мониторинг основных показателей здоровья населения | 2022 – 2025 годы | 1. Диспансеризация. Выявление отдельных групп населения, оздоровление которых требует проведения специальных медицинских и социальных мероприятий.  2. Профилактические мероприятия по всей территории района выездной бригадой отделения профилактики.  Средняя продолжительность жизни за 5 месяцев 2023 года составляет – 72,5 (5 мес. 2022 года – 73,8).  Показатель смертности трудоспособного населения на 100 тысяч населения за 5 месяцев 2023 года составляет – 419,8 (5 мес. 2022 года – 551,7) –снижение на 23,9 %.  Умерших в трудоспособном возрасте – 35 человек (2022 год – 46 человек) – уменьшение на 11.  Коэффициент смертности мужчин в трудоспособном возрасте от 16 до 61 года за 5 месяцев 2023 года составляет – 689,8 (5 мес. 2022 года – 867,8)– снижение на 20,5 %.  В абсолютных числах умерших мужчин трудоспособного возраста – 31 (2022 год – 39).  Коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте от 16 до 56 лет за 5 месяцев 2023 года составляет – 104,1 (5 мес. 2022 года – 182,1) – снижение на 42,9 %.  В абсолютных числах умерших женщин трудоспособного возраста – 4 (2022 год –7).  – 1021,3), в абсолютных числах умерших мужчин – 93 (2021 год – |
| 5.2.2 | Размещение информации о деятельности ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» в сети Интернет | 2022 – 2025 годы | Информация о деятельности организации на постоянной основе размещается на официальном сайте учреждения, ссылка <https://krasngvard-crb.belzdrav.ru/> |
| 5.2.3 | Участие в реализации проектов (национального, регионального, муниципального уровня). | 2022 – 2025 годы | 1. Развитие паллиативной помощи в ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ».  2. «Путь к здоровью и долголетию» – Сопровождение групп здоровья на базе спортивных объектов Красногвардейского района.  3. «Внедрение паспорта здоровья на предприятии ОАО «АПК «Бирюченский» Красногвардейского района.  4. «Организация землячества медицинских работников для оказания методической помощи семейным врачам на базе Веселовской участковой больницы». |
| 5.2.4 | Участие в реализации независимой системы оценки качества работы учреждений здравоохранения района | 2022 – 2025 годы | На сайте ОГБУЗ «Красногвардейской ЦРБ» <https://krasngvard-crb.belzdrav.ru/> и социальных сетях открытая и доступная информация для жителей территории Красногвардейского района о оказываемой медицинской помощи.  Для повышения качества обслуживания пациентов проводится анкетирование. Также работа «Центра поддержки и сопровождения пациента» уменьшает время ожидания предоставления медицинских услуг и улучшает качество оказываемой помощи. |

**6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами,**

**медицинскими изделиями и сопутствующими товарами**

**6.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в районе в отчетном периоде) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 70 |

**6.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 6.2.1 | Сохранение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, информирование о количестве аптечных организаций на территории муниципального образования | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии открыт 1 аптечный пункт (с. Засосна ООО Вита-1). По состоянию на 1 июля 2023 года в сельской местности насчитывается 10 аптечных пунктов, которые обеспечивают население всеми необходимыми лекарственными препаратами. Аптечные пункты работают в штатном режиме, предпосылок к закрытию нет. |

**7. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения**

**детей с ограниченными возможностями здоровья**

**7.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандарту  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Количество компенсирующих групп в организациях в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | 2 | Х |

**7.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 7.2.1 | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории района | 2022 – 2025 годы | В августе-сентябре 2023 года запланировано проведение мониторинга дошкольных образовательных организаций для создания реестра муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Красногвардейского района |
| 7.2.2 | Организационное, нормативное, информационное и правовое сопровождение дошкольных образовательных организаций; информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, посещающих дошкольные образовательные организации | 2022 – 2025 годы | В июле 2023 года формируются заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического, дефектологического сопровождения детей. По запросам педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов дошкольных образовательных организаций специалистами ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» организуется консультативная помощь (супервизия). |
| 7.2.3 | Обеспечение участия специалистов организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, в обучающих и информационных совещаниях и семинарах, направленных на повышение уровня информированности о деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 21 марта 2023 года № 294/ОД «Об организации и проведении заседания секции ММО педагогов-психологов», приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 21 марта 2023 года №296/ОД «Об организации и проведении заседания секции ММО учителей-логопедов, учителей-дефектологов». За текущий период 2023 года педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций приняли участие в 14 обучающих и информационных совещаниях и семинарах. |
| 7.2.4 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2022 – 2025 годы | Информация о деятельности общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, размещена в средствах массовой информации, сети Интернет  http://www.gvarono.ru/ou-оo.php |
| 7.2.5 | Размещение реестра организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, на сайте управления образования района | 2022 – 2025 годы | На сайте управления образования администрации Красногвардейского района размещен реестр организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей.  http://www.gvarono.ru/ou-оo.php |

**8. Рынок социальных услуг**

**8.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги (дополнительный показатель) | Ед. | 1 | 1 | 1 | Х |

**8.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 8.2.1 | Информирование населения района о спектре оказываемых услуг населению и условиях их предоставления, ведение и поддержание в актуальном состоянии информации о поставщиках социальных услуг на официальном сайте УСЗН администрации района | 2022 – 2025 годы | Информация о спектре оказываемых социальных услуг населению, условиях их предоставления, размещена на официальном сайте УСЗН администрации района в специальном разделе «Социальное обслуживание населения». Здесь же содержится информация о единственном в районе поставщике социальных услуг МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района» |
| 8.2.2 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2022 – 2025 годы | Социальные услуги жителям Красногвардейского района предоставляет муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района» |
| 8.2.3 | Обеспечение методического и консультативного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющие социальные услуги, в случае их образования | 2022 – 2025 годы | В случае образования негосударственной организации, предоставляющей социальные услуги, УСЗН администрации района будет оказано методическое и консультативное сопровождение по вопросам организации социального обслуживания граждан |

**Жилищно-коммунальный комплекс**

**9. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**

**9.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | % | 50 | 50 | 50 | Не менее 20 |

**9.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 9.2.1 | Наличие на сайте ОМСУ района полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории района подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло- водоснабжения | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте ОМСУ района в разделе «ЖКХ» можно найти контакты соответствующих ресурсоснабжающих организаций, где можно узнать информацию о доступной мощности на источнике тепло - водоснабжения |
| 9.2.2 | Оказание организационно-методической  и информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги  в сфере теплоснабжения | 2022 – 2025 годы | Для повышения качества услуг, предоставляемых организациями, предоставляющими услуги в сфере теплоснабжения, организационно-методическая информационно-консультационная помощь оказывается на постоянной основе |

**10. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**

**10.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | **%** | 100 | 100 | 100 | Не менее 20 |

**10.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 10.2.1 | Информирование жителей района о преимуществе раздельного сбора мусора и методике тарифообразования | 2022 – 2025 годы | Администрация района регулярно путем размещения статей в СМИ и на официальном сайте администрации района информирует населения района о преимуществах раздельного сбора (вторичных материалов не являющихся ТКО). |

**11. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**

**11.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 | Количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (дополнительный показатель) | Ед. | 1 | 1 | 1 | Х |

**11.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 11.2.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 – 2025 годы | В 2023 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена площадь в районе автостанции г. Бирюч и парк в с. Никитовка |
| 11.2.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе | 2022 – 2025 годы | На территории района проводились мероприятия, по выбору общественных территорий, на котором жители сами выбирают, какие территории должны быть благоустроены и как они будут выглядеть. |
| 11.2.3 | Полнота и своевременность размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 – 2025 годы | Информация о реализации в 2023 году программы «Формирование комфортной городской среды» будет размещена в ГИС ЖКХ в соответствии с действующим законодательством. |

**12. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту  
 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**

**12.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 20 |

**12.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 12.2.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 году проведен открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. В настоящее время на территории района 2 управляющих компании управляют многоквартирными домами: ООО «Бирюченская управляющая организация» и ООО «ДЭСКО». |

**13. Рынок ритуальных услуг**

**13.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, включая ИП по их количеству | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 20 |

**13.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 13.2.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года внесены изменения в административные регламенты предоставления услуг на рынке ритуальных услуг |
| 13.2.2 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 – 2025 годы | На территории Красногвардейского района 112 мест захоронения. Из них 110 поставлены на государственный кадастровый учет, по оставшимся проводятся кадастровые работы. |
| 13.2.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории района | 2022 – 2025 годы | На территории Красногвардейского района 8 хозяйствующих субъектов, осуществляют деятельность на рынке ритуальных услуг |
| 13.2.4 | Организация работы по инвентаризации кладбищ и мест захоронений. | 2022 – 2025 годы | Инвентаризация кладбищ и мест захоронений проводится администрацией сельских и городского поселения на постоянной основе. |

**Топливно-энергетический комплекс**

**14. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности)   
на розничном рынке электрической энергии (мощности)**

**14.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (кВт ч) организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 30 |

**14.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 14.2.1 | Мониторинг предприятий, производящих электрическую энергию в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | 2022 – 2025 годы | Единственным поставщиком электрической энергии на территории района является АО «Белгородская сбытовая компания» |

**15. Рынок нефтепродуктов**

**15.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности)(по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 90 |

**15.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 15.2.1 | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | Информационно - консультационная помощь частным организациям, предоставляющим услуги на рынке нефтепродуктов, оказывается на постоянной основе. |
| 15.2.3 | Мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов | 2022 – 2025 годы | Ежегодно проводится мониторинг организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов, результаты которого направляются в министерство экономического развития и промышленности области |

**16. Рынок газомоторного топлива**

**16.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1.1 | Количество действующих объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) (дополнительный показатель) | Ед. | 1 | 1 | 1 | Х |
| 16.1.2 | Количество транспортных средств (казенных, бюджетных, автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий района), использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива (дополнительный показатель) | Ед. | 37 | 37 | 37 | Х |

**16.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 16.2.1 | Мониторинг работы объекта заправки транспортных средств природным газом на территории района | 2022 – 2025 годы | Развитие рынка нефтепродуктов обеспечивает устойчивое развитие экономики, способствует повышению экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов района. На территории района услуги на рынке нефтепродуктов предоставляет 1 организация |
| 16.2.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями области на использование природного газа (метана) в качестве моторноготопливав соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» | 2022 – 2025 годы | За период реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» переоборудовано 37 единиц транспортных средств. |
| 16.2.3 | Оказание информационно-методической поддержки участникам рынка газомоторного топлива (в т.ч. организациям-инвесторам АГНКС и/или владельцам ТС) | 2022 – 2025 годы | Оказание информационно-методической поддержки организациям-инвесторам АГНКС, пунктов по техническому обслуживанию и переоборудованию, владельцам транспортных средств, проводится на постоянной основе по мере обращения. |

**Транспортно-логистический комплекс**

**17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажировавтомобильным транспортом**

**по муниципальныммаршрутам регулярных перевозок**

**17.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 20 |

**17.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 17.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2022 – 2025 годы | Обслуживание по 10 муниципальным пригородным маршрутам на основании Муниципального контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением транспортного обслуживания пассажиров по регулярным муниципальным пригородным маршрутам движения пассажирского транспорта общего пользования на территории Красногвардейского района от 30декабря 2022 года № 3311100182322000011 (на сумму более 19 млн рублей) осуществляет АО «Красногвардейское АТП». |
| 17.2.2 | Организация взаимодействия перевозчиков при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 – 2025 годы | Утверждены тарифы (на основании экономически обоснованного расчета) на проезд по муниципальным пригородным маршрутам Муниципальным советом муниципального района «Красногвардейский район» № 15 от 27 апреля 2022 года «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам движения регулярных перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района» |
| 17.2.3 | Ведение на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района <https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/spravochnik/transportnye-organizatsii/dokumenty_5758.html>размещен Реестр муниципальных пригородных автобусных маршрутов осуществляемых на территории Красногвардейского района. В 2023 году автобусное сообщение осуществляется по 10 маршрутам. |
| 17.2.4 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Мониторинг пассажиропотока осуществляется на пригородных маршрутах муниципальных перевозок, так за 1 полугодие 2023 года автобусами общего пользования АО «Красногвардейское АТП» за отчетный период перевезено 54 тыс. человек, в том числе в пригородном автобусном сообщении 33,8 тыс. человек. |
| 17.2.5 | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории района перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022 – 2025 годы | За отчетный период совместных рейдов с территориальными подразделениями ГИБДД органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков нарушающих требования законодательства не проводилось. Рейды проводились непосредственно сотрудниками территориальными подразделениями ГИБДД и органов государственного транспортного контроля |

**18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом**

**по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок**

**18.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 30 |

**18.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 18.2.1 | Оказание информационно-консультационной помощи хозяйствующим субъектам сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 – 2025 годы | Повышение уровня информированности субъектов сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказывается министерством автомобильных дорог и транспорта  Белгородской области |
| 18.2.2 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок и потребностей региона в корректировке существующей маршрутной сети | 2022 – 2025 годы | Определение целесообразности корректировки маршрутной сети ведется министерством автомобильных дорог и транспорта области |

**19. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси**

**на территории Красногвардейского района**

**19.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 70 |

**19.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 19.2.1 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности и потребителям товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2022 – 2025 годы | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции оказывается министерством автомобильных дорог и транспорта области |

**20. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

**20.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 40 |

**20.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 20.2.1 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств и направление его в министерство сельского хозяйства и продовольствия области | 2022 – 2025 годы | В соответствии с графиком предоставления отчетности, реестр предприятий оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств актуализируется и направляется в соответствующую структуру. Данная категория предпринимательской деятельности постоянно приглашается администрацией района на проводимые совещания, конференции. |
| 20.2.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 – 2025 годы | На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/ на регулярной основе актуализируется вся необходимая информация для оказания услуг по ремонту автотранспортных услуг. Дополнительно была создана группа в мессенджере для оперативного информирования субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |

**IT-комплекс**

**21. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет**

**21.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1.1 | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (дополнительный показатель) | % | 98 | 98 | 98 | X |
| 21.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 98 |

**21.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 21.2.1 | Оказание содействию организациям связи в получении и/или строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022 – 2025 годы | Администрация района оказывает содействие организациям (малым операторам) связи, оказывающим универсальные услуги связи, в предоставлении земельных участков в аренду под размещение оборудования для выхода в сеть Интернет. |
| 21.2.2 | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов района | 2022 – 2025 годы | Проведен мониторинг. Определены населенные пункты, в которых нет доступа к сети Интернет. Направлены письма малым операторам связи с предложениями по увеличению зоны покрытия предоставления доступа к сети Интернет. В настоящее время на территории района действуют 2 малых оператора связи: ООО «Интерсити» и ООО «Линкфор». |

**22. Рынок IT-услуг**

**22.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1.1 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | Х |

**22.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 22.2.1 | Мониторинг обеспеченности населенных пунктов Красногвардейского района доступом к сети Интернет | 2022 – 2025 годы | Актуализация данных реестра проводится на постоянной основе. |

**Строительный комплекс**

**23. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки**

**и индивидуального жилищного строительства)**

**23.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 80 |

**23.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 23.2.1 | Участие в реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022 – 2025  годы | Для реализации проекта в градостроительной сфере разработаны все муниципальные услуги. Приведено 5 муниципальных услуг к основному целевому состоянию. Получить услуги в электронном виде можно на портале государственных и муниципальных услуг (функций):http://www.gosuslugi.ru; http://www.gosuslugi31.ru. |
| 23.2.2 | Участие в реализации проекта по внедрению Стандарта качества жилья | 2022 – 2025  годы | Общие требования к внешнему виду фасадов отражены в утвержденных правилах благоустройства городского и сельских поселений муниципального образования. При капитальном ремонте многоквартирных жилых домов разрабатывается колористическое решение фасадов с учетом сложившегося архитектурного облика улицы |

**24. Рынок строительства объектов капитального строительства,**

**за исключением жилищного и дорожного строительства**

**24.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 80 |

**24.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 24.2.1 | Участие в обучающих семинарах-совещаниях с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2022 – 2025 годы | Информацию для повышения информационной грамотности населения о предоставлении услуг в сфере строительства в электронном виде размещены на информационных стендах в доступных для посетителей помещениях администрации района, на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского района в сети Интернет: https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru; на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru,;на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области: http://www.gosuslugi31.ru. |
| 24.2.2 | Участие в реализации проекта «Реформа градостроительной деятельности Белгородской области», реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2022 – 2025 годы | В соответствии с внесением изменений в закон Белгородской области от 14 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области» полномочия органов местного самоуправления преданы в ведение управления архитектуры и градостроительства Белгородской области в части утверждения документации территориального планирования поселений муниципальных районов; утверждения правил землепользования и застройки поселений, муниципальных районов; утверждения документации по планировке территории поселений, муниципальных районов; принятия решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; принятия решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. |

**25. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)**

**25.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 80 |

**25.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 25.2.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года контракты на дорожные работы не заключались, субсидия из областного бюджета не выделалась. |
| 25.2.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022 – 2025 годы | В контрактах 2023 года предусмотрен сниженный срок оплаты до 10 рабочих дней с даты подписания акта формы КС-2 с приложением материалов фотофиксации выполненных работ и КС-3 в пределах лимитов бюджетных обязательств |

**26. Рынок кадастровых и землеустроительных работ**

**26.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.1.2. | Количество субъектов в сфере кадастровых и землеустроительных работ (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | 2 | Х |

**26.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 26.2.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года закупки на выполнение кадастровых и землеустроительных работ проводились с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области на сумму 580 тыс. руб. |
| 26.2.2 | Упрощение процедур согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ, путем соблюдения сроков и мероприятий, предусмотренных административным регламентом | 2022 – 2025 годы | Упрощение процедур согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ, на территории  Красногвардейского района проводится в рамках выполнения административных регламентов и рекомендаций Министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области.  Срок согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории составляет в среднем 10 дней. |
| 26.2.3 | Организация проведения на территории района комплексных кадастровых работ согласно плану мероприятий выполнения на территории района комплексных кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | На территории Красногвардейского района в 1 полугодии 2023 года проводились комплексные кадастровые работы. Заключены муниципальные контракты для проведения данных работ на общую сумму 580 тыс.руб . Общее количество объектов, в отношении которых планируется проведение комплексных кадастровых работ, составляет 603 шт. |
| 26.2.4 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2022 – 2025 годы | На территории района проводятся комплексные кадастровые работы, размещаются мотивирующие публикации в СМИ и социальных сетях, ведется работа с населением |
| 26.2.5 | Размещение в средствах массовой информации публикаций по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории района | 2022 – 2025 годы | В СМИ и социальных сетях публикуется информация об изменении кадастровой стоимости объектов, а также о проводимых кадастровых работах (по мере необходимости) |

**27. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева**

**27.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **м** | **На 31 декабря 2022 года**  **план** | **На**  **1 января 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | Ед. | 100 | 100 | 100 | Не менее 70 |

**27.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 27.2.1 | Мониторинг предприятий на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | 2022 – 2025 годы | На территории района зарегистрировано 2 субъекта малого предпринимательства, которые занимаются обработкой древесины и производством изделий из дерева |

**28. Рынок производства кирпича**

**28.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича | Ед. | 100 | 100 | 100 | Не менее 70 |

**28.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 28.2.1 | Мониторинг предприятий на рынке производства кирпича | 2022 – 2025 годы | На территории района действует кирпичный завод «Красная Гвардия» - это полностью сформированный комплекс, состоящий из объектов, ориентированных навыпуск керамической строительной продукции и обеспечение производственных процессов. В его состав входят: собственная сырьевая база, объекты капитального строительства, состоящие из зданий и сооружений прямого и вспомогательного назначения: объекты транспортного, энергетического, материально-технического назначения, а также инженерные коммуникации, сети и системы. |

**29. Рынок производства бетона**

**29.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 70 |

**29.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 29.2.1 | Мониторинг предприятий на рынке производства бетона | 2022 – 2025 годы | На территории района производство бетона осуществляет ООО «Генподряд Групп». Бетонный завод производительностью до 500 м3/сутки, с многоступенчатой подачей присадок, с возможностью производства всех марок бетона с фракцией до 40. |

**Агропромышленный комплекс**

**30. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции**

**30.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1.1 | Количество субъектов, работающих в формате малых форм хозяйствования, получивших консультационные услуги по вопросу участия в отборах проектов на получение грантовой поддержки (дополнительный показатель) | Ед. | 8 | 7 | 7 | Х |
| 30.1.2 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации продукции АПК (дополнительный показатель) | % | 11 | 10 | 10 | Х |

**30.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 30.2.1 | Информирование малых форм хозяйствования  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области | 2022 – 2025 годы | Проведение совещаний, встреч с малыми формами хозяйствования и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами с целью информирования о возможности участия в обеспечении государственного и муниципальных заказов на поставку продовольствия для нужд образовательных, социальных и закрытых учреждений области. |
| 30.2.2 | Организация работы по отбору эффективных проектов граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов для участия в мероприятиях по предоставлению государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской кооперации | 2022-2025 годы | Проводится постоянная работа по доведению информации о возможности принятия участия в государственной финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской кооперации |
| 30.2.3 | Оказание информационной и методологической поддержки малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 2022 – 2025 годы | Проведение совещаний, семинаров, ВКС Инновационно-консультационным центром агропромышленного комплекса с целью повышения грамотности представителей малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов по вопросам создания и ведения сельскохозяйственного бизнеса |

**31. Рынок лабораторных исследований для выдачи**

**ветеринарных сопроводительных документов**

**31.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандарту  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2.1 | Количество организаций в сфере лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов (дополнительный показатель) | ед | 1 | 1 | 1 | Х |

**31.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 31.3.1 | Предоставление консультационной помощи потребителям о проведении лабораторных исследований в лабораториях для выдачи ветеринарных сопроводительных документов | 2022 – 2025 годы | Для повышения уровня информированности потребителей информация размещается на официальном сайте учреждения <https://smihalch.wixsite.com/krgvet/uslugi> |

**32. Рынок племенного животноводства**

**32.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в субъекте Российской Федерации, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 20 |

**32.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 32.2.1 | Осуществление мониторинга деятельности племенных предприятий района | 2022 – 2025 годы | Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия области, отделомразвития отраслей АПК и воспроизводства окружающей среды администрации района на постоянной основе ведется мониторинг производственных показателей в племенном хозяйстве СПК «Большевик» . |
| 32.2.2 | Реализация проектов по разведению племенных животных | 2022 – 2025 годы | Разведением и реализацией племенного молодняка в районе занимается СПК «Большевик». |

**33. Рынок семеноводства**

**33.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | Не менее 20 |

**33.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 33.2.1 | Информирование участников рынка об организации и проведении научно-практических конференций по внедрению современных технологий производства, подработки  и использования семенного материала | 2022 – 2025 годы | На территории района проводится повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов сельскохозяйственной деятельности о состоянии рынка семеноводства, также популяризация достижений в сфере производства, подработки и использования семенного материала, средств защиты растений, удобрений, региональными центрами. |

**Иные рынки**

**34. Сфера наружной рекламы**

**34.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**34.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 34.2.1 | Выявление и осуществление, в установленном законодательством порядке, демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | Контроль над размещением рекламных конструкций на территории района осуществляется на постоянной основе. В целях содействия конкуренции осуществляются консультации о возможностях размещения, а также порядок получения разрешения на установку рекламных конструкций. |
| 34.2.2 | Размещение на официальном сайте ОМСУ района перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Информацию о перечне нормативных правовых актов размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Красногвардейского района в сети Интернет: https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru; на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru,;на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области: http://www.gosuslugi31.ru. |
| 34.2.3 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением  на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории муниципального образования,  не включенных в схему размещения рекламных конструкций муниципального образования | 2022 – 2025 годы | Все рекламные конструкции на территории района размещены согласно утвержденной схеме |
| 34.2.4 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | 2022 – 2025 годы | Открытый доступ к схеме рекламных конструкций размещен на сайте учета рекламных конструкций Белгородской области для хозяйствующих субъектов |

**35. Рынок финансовых услуг**

**35.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1.1 | Доля населения района, участвующих (в том числе в дистанционном формате) в семинарах, обучающих и информационно-просветительских мероприятиях, мероприятиях для бизнеса, по повышению финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 9,1 | 9,2 | 5,1 | Х |
| 35.1.2 | Охват общеобразовательных организаций района онлайн-уроками финансовой грамотности (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 | Х |

**35.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 35.2.1 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение препятствования в реализации гражданами права выбора организации для получения социальных услуг | 2022 – 2025 годы | Социальные услуги жителям Красногвардейского района предоставляет муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района». |
| 35.2.2 | Проведение уроков финансовой грамотности, онлайн - уроков в общеобразовательных организациях района | 2022 – 2025 годы | Проект «Онлайн уроки финансовой грамотности», в котором приняли участие обучающиеся школ района, помог старшеклассникам получить равный доступ к знаниям, предоставил возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствовал формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений. Уроки проходили в формате вебинаров в режиме реального времени, что позволяло экспертам взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся и самим отвечать на их вопросы. Эксперты рассказывали школьникам о личном финансовом планировании, инвестировании, страховании, преимуществах использования банковских карт. Особое внимание уделялось правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. |
| 35.2.3 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления органами местного самоуправления района подведомственным учреждениям указаний  или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание  в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2022 – 2025 годы | Органами местного самоуправления не допускалось:  - указаний или рекомендаций подведомственным учреждениям о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации;  - влияния на самостоятельный выбор работниками кредитной организации при получении услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт. |

**36. Рынок туристических услуг**

**36.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1.1 | Количество туристов посетивших район (дополнительный показатель) | тыс. чел. | 36 | 31,5 | 22,5 | Х |

**36.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 36.2.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории района | 2022 – 2025 годы | В первом полугодии 2023 года на территории Красногвардейского района проводились следующие событийные мероприятия и фестивали:  29 мая - VI открытый районный фестиваль-конкурс хореографического искусства на Кубок главы администрации района «Планета танца»;  1 мая - X районный фестиваль «Живи и пой, гармошка!»;  6 мая - фестиваль народного творчества «Егорьев день - праздник пастуха»;  21 мая - фестиваль народных песен «Веселовский разгуляй»;  1 июня - Первый открытый районный фестиваль-ярмарка «Пейте, дети, молоко-будете здоровы!».  С 19 июня реализуется проект по социальному туризму для граждан старшего поколения «К соседям в гости!». |
| 36.2.2 | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о туристическом потенциале Красногвардейского района | 2022 – 2025 годы | Анонсы по событийным мероприятиям, экскурсиям и значимым местам размещались в сети Интернет.  - группа Вконтакте <https://vk.com/turizmbrch> - 30;  -официальный сайт управления культуры <https://www.birkult.ru/> - 10;  - СМИ - 5 публикаций. |

**37. Рынок нестационарных и мобильных торговых объектов**

**37.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1.1 | Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них. | Ед. | 57 | 57 | 113 | Х |

**37.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 37.2.1 | Организация нестационарной торговли  на территории района | 2022 – 2025  годы | Организация нестационарной торговли осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. По состоянию на 1.07.2023 года в районе насчитывается 113 нестационарных торговых объектов и торговых мест |
| 37.2.2 | Участие в формировании реестра схем размещения нестационарных торговых объектов для размещения его на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области | 2022 – 2025 годы | Администрацией района было принято постановление от 6 марта 2023 года № 24 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Красногвардейский район» который размещен на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494\_6840.html |
| 37.2.3 | Размещение на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022 – 2025 годы | Вся актуальная информация размещена на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494\_6840.html |
| 37.2.4 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли | 2022 – 2025 годы | Информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли проводится на постоянной основе. |

**38. Рынок услуг общественного питания и бытового обслуживания**

**38.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Националь-ным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг общественного питания и бытового обслуживания | %. | **100** | **100** | **100** | Х |

**38.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 38.2.1 | Мониторинг субъектов, предоставляющих услуги на рынке общественного питания и бытового обслуживания | 2022 – 2025  годы | Сфера общественного питания на 01.07.2023 года насчитывает 22 объекта общедоступной формы, количество посадочных мест в которых составило 938, численность работников - 73 человека. |
| 38.2.2 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять услуги общественного питания и бытового обслуживания | 2022 – 2025 годы | Для повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности в сфере общественного питания и бытового обслуживания вся необходимая информация размещается на официальном сайте ОМСУ района во вкладке "Бизнес, предпринимательство" <https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo-informatsiya-dlya-potrebiteley/>, дополнительно создана группа в мессенджере. |

**39. Рынок производства летательных аппаратов**

**39.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства летательных аппаратов | % | - | 100 | 100 | Х |

**39.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 39.2.1 | Мониторинг предприятий на рынке производства летательных аппаратов | 2022 – 2025 годы | На территории района компанией «Транспорт Будущего» реализуется инвестиционный проект Hi-Fly (2021-2025г.). Предусматривается создание беспилотных грузовыхдроовHi-FlyCargo, перспективные параметры позволят осуществлять доставку грузов на короткие и средние расстояния, решая логистическую проблему в труднодоступных районах.В планах разработка Hi-FlyTaxi – беспилотное аэротакси, которые позволят вести экологический и удобный образ жизни. |

**40. Рынок производства кормов для животных**

**40.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кормов для животных | %. | 100 | 100 | 100 | Х |

**40.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 40.2.1 | Мониторинг предприятий на рынке производства кормов для животных | 2022 – 2025 годы | На территории района производством кормов для животных занимаются 2 предприятия – ОАО «Ливенский комбикормовый завод и малое предприятие ООО «АПК «Засосенский».  На Ливенском комбикормовом заводе производится 7 наименований полнорационных, сбалансированных комбикормов для свиноводческих предприятий Группы компаний «Агро-Белогорье».  ООО «АПК «Засосенский» реализует проект по созданию комплекса по производству кормов для животных. |
| 40.2.2 | Оказание информационно-консультационной помощи участникам рынка производства кормов для животных | 2022 – 2025 годы | Информационно - консультационная помощь, оказывается на постоянной основе. |

**41. Рынок продукции пчеловодства**

**41.1. Ключевые показатели**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 1 января 2023 года**  **отчет** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** | **Целевое значение, определенное Стандартом  и Национальным планом развития конкуренции** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.1.1 | Доля производителей частной формы собственности на рынке продукции пчеловодства | % | 100 | 100 | 100 | Х |

**41.2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 41.2.1 | Мониторинг производителей частной формы собственности на рынке продукции пчеловодства | 2022 – 2025 годы | Администрацией района ежеквартальный проводится мониторинг отрасли пчеловодства. По состоянию на 01.07.2023 года на территории района числится 347 пчеловодов, производство меда составило 65,5 тонны. |
| 41.2.2 | Оказание информационно-консультационной помощи участникам рынка продукции пчеловодства | 2022 – 2025 годы | Оказание информационно-методической помощи участникам рынка продукции пчеловодства проводится на постоянной основе.  На информационных стендах в администрациях городского и сельских поселений размещается информация о работе в информационной системы «Добропчел», так же проводятся консультации по участию в конкурсах на получение грантовой поддержки и развитию отрасли пчеловодства. |
| 41.2.3 | Организация участия производителей в выставочных и ярмарочных мероприятиях | 2022 – 2025 годы | В августе 2023 года планируется проведение фестиваля «Золотая пчелка», с параллельной организацией проведения ярмарки, приуроченная к Медовому Спасу, с участием местных пчеловодов. |

**Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды**

**в Красногвардейском районе**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Красногвардейском районе Стандарта** | | | |
| 1.1 | Организация деятельности межведомственного Координационного Совета при главе администрации по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата | 2022 – 2025 годы | За первое полугодие 2023 года проведено 6 заседаний комиссии по противодействию нелегальным трудовым отношениям и повышению уровня заработной платы Координационного Совета при главе администрации района по обеспечению роста заработной платы работникам предприятий всех форм собственности, заслушано 66 работодателей, из них 41 по росту заработной платы. |
| 1.2 | Участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, по вопросам развития конкуренции | 2022 – 2025 годы | Сотрудники органов местного самоуправления района систематически принимают участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, по вопросам развития конкуренции |
| 1.3 | Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022 – 2025 годы | В целях улучшения конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района утверждено распоряжение администрации Красногвардейского района от 30 декабря 2022 года №1413 «О внесении изменений в распоряжение администрации района от 28 февраля 2022 года № 186 « Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий по содействию развитию конкуренции в Красногвардейском района на 2022-2025 годы», который включает в себя 41 рынок. |
| 1.4 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг плана мероприятий по содействию развитию конкуренции («дорожной карты») | 2022 – 2025 годы |
| 1.6 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Красногвардейского района | 2022 – 2025 годы | Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Красногвардейского района проводится 2 раза в год |
| 1.7 | Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | Информация по содействию развитию конкуренции размещается на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района (https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/razvitie-konkurentsii/) |
| 1.8 | Подготовка и направление в министерство экономического развития и промышленности области информации для формирования рейтинга администраций муниципальных районов и городских округов в части их деятельности  по содействию развитию конкуренции | 2022 – 2025 годы | Администрация Красногвардейского района ежегодно на постоянной основе участвует в рейтинге деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции. Информация за 2022 год направляется до 10 февраля 2023 года.  В 2022 году Красногвардейский район занял 2 место, заработав 10.84 балла. |
| 1.10 | Внесение изменений в постановление администрации Красногвардейского района «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского района» и/или принятие /актуализация иных правовых актов, обеспечивающих его исполнение | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года внесение изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 27 июня 2019 года № 74 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского района» не требовалось. |
| 1.11 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации района за 3 предыдущих календарных года | Ежегодно до 1 февраля | Сформирован и проанализирован перечень выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красногвардейского района за 3 предыдущих календарных года. |
| 1.12 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации района | Ежегодно до 1 мая | В 1 полугодии 2023 года разработано и утверждено распоряжение администрации Красногвардейского района №372 «Об утверждении внутренних документов администрации Красногвардейского района, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства в 2023 году» (https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/antimonopolnyy-komplaens/dokumenty-1\_7093.html) |
| 1.13 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации района, проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022 – 2025 годы | В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского района от 26 июля 2019 года № 521 «Об определении уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Красногвардейского района»правовым отделомаппарата администрации района сформирован перечень из 118 действующих муниципальных нормативных правовых актов с приложением к нему текстов актов в актуальной редакции, уведомления о публичных консультациях и анкеты участника публичных консультаций.  Данный перечень и прилагаемые к нему документы размещены на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». Уведомление о проведении публичных консультаций с указанием начала сбора замечаний и предложений организаций и граждан также размещено в разделе «Новости». Уведомление о публичных консультациях с прилагаемыми к нему документами направлено в Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Красногвардейского района.  Кроме того, главами администраций городского и сельских поселений района доведена до хозяйствующих субъектов и населения информация о возможности участия в публичных консультациях, в рамках проведения анализа действующих муниципальных нормативно правовых актов и проектов муниципальных нормативно правовых актов администрации Красногвардейского района.  В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений организаций и граждан не поступило.  В ходе анализа действующих муниципальных нормативно правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию сформирован сводный доклад об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красногвардейского района. Вышеописанная процедура проводилась и в отношении 34 проектов муниципальных нормативных правовых актов подготовленных структурными подразделениями администрации района. Срок проведения публичных консультаций на проекты муниципальных нормативно правовых актов составил не менее 10 рабочих дней. В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений от организаций и граждан не поступило. |
| 1.14 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2022 – 2025 годы | Муниципальные нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия получения муниципальных преференций, в 2023 году не принимались. Согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством, не проводилось. |
| 1.15 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2022 – 2025 годы | Проведен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия практики антимонопольному законодательству. Нарушений не выявлено. |
| 1.16 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации района, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления | 2022 – 2025 годы | Проведен анализ учредительных документов организаций, подведомственных администрации района, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления. Нарушений не выявлено. |
| 1.17 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Красногвардейского района и его размещение на официальном сайте ОМСУ района в разделе «Антимонопольный комплаенс» | Ежегодно до 10 февраля | Доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Красногвардейского района за 2022 год размещен на официальном сайте ОМСУ района в разделе «Антимонопольный комплаенс» (https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494\_6739.html) |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.1 | Содействие развитию индустриальных (промышленных) парков на территории района | 2022 – 2025 годы | В январе 2020 года в реестр индустриальных парков Белгородской области внесен Промышленный парк «Комбинат», общей площадью67,5 га, в том числе 44 га для размещения резидентов. Промпарк обеспечен телефонной связью, интернетом, административным зданием, имеет собственные источники электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  Свободные мощности: газообеспечение -152 тыс. м3/час.; электрическая мощность – 6,7 МВт; тепловая энергия– 6,8 МВт.;  собственный водозабор - мощность 5200 м3/сут.;  Водоотведение: собственные очистные и канализационные сооружения. В наличии 2 погрузочно-разгрузочных площадки, с примыканием 2 железнодорожных тупиков, в том числе повышенный путь. Предоставляется широкий спектр услуг, включая строительство готовых производственных зданий «под ключ».  Действующие резиденты промпарка:  - ООО «ГенподрядГрупп»,бетонный завод производительностью до 500 м3/сутки, с многоступенчатой подачей присадок, с возможностью производства всех марок бетона с фракцией до 40;  - ООО «Деревообработка», занимается распиловкой древесины. В дальнейшем планируется строительство Завода переработки древесины.  В рамках проекта предполагается выпуск 2-х типов продукции: мебельный щит (мощность 1500 куб.м. в год) и инженерная доска ( 60 000 куб.м.в год).  В настоящее время ведется подготовка предварительного договора (соглашения о намерениях) с потенциальным якорным резидентом - АО «СтандартЦемент» с проектом «Строительство Горно-цементного комбината в Красногвардейском районе Белгородской области», производственной мощностью 2,15 млн тн цемента в год. |
| 2.2 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2022 – 2025 годы | Актуализированная информация о возможности получения мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, размещена на официальном сайте ОМСУ района (https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/?filter%5B115%5D%5BName%5D=&filter%5B115%5D%5BCategory%5D=5) и рассылается в мессенджерах. |
|  | **3. Снижение административных барьеров** | | |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации района | 2022 – 2025 годы | В соответствии с планом экспертизы муниципальных нормативных правовых актов за 1 полугодие 2023 года, было проведено 2 экспертизы, а так же 1 проект нормативно-правового акта прошел оценку регулирующего воздействия. |
| 3.2 | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного  для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления,  в указанных целях:  - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного  за муниципальными предприятиями, учреждениями;  - проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного  для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления;  - включение указанного имущества  в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022 – 2023 годы | По состоянию на 01.01.2023 утвержден Реестр муниципальной собственности. Сформирован перечень имущества, подлежащего списанию и снятию с кадастрового учета, который доведен до сведения балансодержателей. Утверждено решением Муниципального совета Красногвардейского района от 26 декабря 2022 года № 8 "О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 24 декабря 2021 года № 11 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, на 2022-2024 годы" |
| 3.3 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения) имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного  для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления:  - организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества (изменение целевого назначения имущества | 2022 – 2025 годы | Решением Муниципального совета Красногвардейского района от 26 декабря 2022 года № 8 "О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 24 декабря 2021 года № 11 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, на 2022-2024 годы", в План приватизации внесено имущество, находящееся в муниципальной собственности, не соответствующее требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. На официальном сайте торгов публикуются сведения о проводимых аукционах |
| 3.4 | Реализация плана мероприятий  по реформированию муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории района | 2022 – 2024 годы | Принято решение о ликвидации МУП «Гостинично-банный комплекс «Бирюч». |
| 3.5 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями  при реализации ими и предоставлении  в пользование муниципального имущества | 2022 – 2025 годы | Предоставление муниципального имущества в аренду и (или) безвозмездное пользование производится по результатам аукционов (конкурсов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством о защите конкуренции |
| 3.6 | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, а также о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности района | 2022 – 2025 годы | Утвержденный реестр муниципальной собственности опубликован на официальном сайте ОМСУ района(https://biryuch-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494\_4747.html) |
| 3.7 | Работа в рамках реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 2022 – 2025 годы | Для реализации целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" на территории района разработаны документы территориального планирования (генеральные планы) и градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки) сельских(городского) поселений. Все документы размещены в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). Сокращен срок предоставления услуги по получению разрешения на строительство с 7 до 5 рабочих дней и услуга переведена в электронный вид. |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных, муниципальных закупок и закупок,**  **осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года проведено 68 закупок конкурентным способом. Цена заключенных контрактов по итогам данных процедур составила 83 361 тыс. руб. Проводилось обучающие вебинары по конкурентным закупкам, организовано обучение контрактных управляющих. |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023 года проведено 57 закупок конкурентным способом среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Цена заключенных контрактов по итогам данных процедур составила 54 090 тыс. руб |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема  для муниципальных нужд с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для "малых закупок" | 2022 – 2025 годы | В 1 полугодии 2023года проведено 548 закупок с использованием Электронного маркета (магазина) Белгородской области для "малых закупок". Цена заключенных контрактов по итогам данных процедур составила 77 077 тыс. руб. Проведен семинар о необходимости работы в Электронном маркете. |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | |
| 5.1 | Развитие сети детских технопарков «Кванториум» | 2022 – 2025 годы | Учащиеся школ Красногвардейского района*,* воспитанники кружков и объединений Дома детского творчества посещают Белгородский детский технопарк *«*Кванториум*».* Для них проводятся экскурсии и занятия. |
| 5.2 | Создание материально-технической базы для реализации основных  и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2022 – 2025 годы | Одним из ключевых мероприятий проекта «Современная школа»  является создание Центров образования «Точка роста», приобретение оборудования, способствующего совершенствованию условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам. Проект реализуется на территории Красногвардейского района с 2019 года. На территории района на базе школ функционируют 9 Центров образования «Точка роста»: МБОУ «Сорокинская СОШ», МБОУ «Палатовская СОШ», МБОУ «Никитовская СОШ», МБОУ «В-Покровская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Ливенская №1 СОШ», МБОУ «Верхососенская СОШ» и МБОУ «Коломыцевская СОШ».  Школы получили современные научно-практические цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, многофункциональное оборудование, образовательные конструкторы, наборы по механике и робототехнике. Всего приобретено оборудования на сумму 3512360 рублей.  С 1 сентября 2023 г. Планируется открытие 3 центров образования «Точка роста» на базе Стрелецкой, Большебыковской и Ливенской №2 средних школ. |

**Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Красногвардейском районе,**

**характеризующие выполнение системных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **На 31 декабря 2023 года**  **план** | **На**  **1 июля 2023 года отчет** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном году (дополнительный показатель) | ед | 1 | 0 |
| 2 | Доля сотрудников администрации Красногвардейского района, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 95,5 | 100 |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (за исключением бюджетных, казенных учреждений), из них: | Ед. | 4 | 4 |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 1 | 2 |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района  у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail) (дополнительный показатель) | % | 33,5 | 65 |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Чел. | 1138 | 1255 |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 43 | 58 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации района – начальник управления АПК и экономического развития района** | **В.Ю.Приходько** |

Апросинкина Юлия Николаевна 8(47247)3-14-79****