**Утверждена**

**постановлением**

**администрации Красногвардейского района**

**от «24» декабря 2024 г.**

**№ 147**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА»

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы Красногвардейского района

«Развитие образования Красногвардейского района»

(далее – муниципальная программа)

1.1. Общие положения

Стратегическая цель развития системы образования до 2030 года: выход системы образования Красногвардейского района на лидирующие позиции за счет обеспечения образовательного равенства посредством достижения доступности, эффективности и высокого качества образования.

Приоритетные направления развития образования Красногвардейского района:

1. Формирование единого образовательного пространства Красногвардейского района для получения качественного образования в любой школе района.

2. Воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных приоритетов российского общества, с учетом ценностей и традиций Красногвардейского района и Белгородской области.

3. Обновление системы выявления, сопровождения и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающей 100-процентный охват детей в возрасте до 18 лет.

4. Непрерывное формирование цифровых образовательных компетенций у детей в возрасте от 5 до 18 лет.

5. Перезагрузка системы развития кадрового потенциала педагогических и руководящих работников отрасли образования Красногвардейского района.

1.2. Дошкольное образование

По состоянию на 1 января 2024 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100 процентов.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, муниципальной составляющей федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», в период с 2019 года до настоящего времени нарастающим итогом создано 20 мест. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра.

В целях психолого-педагогической поддержки семей методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы с родителей оказывают 4 консультационных центра.

1.3. Общее образование

На начало 2024 - 2025 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучаются 3263 человека, функционирует 25 общеобразовательных организаций, включая государственную.

С 2019 года строительство новых школ в Красногвардейском районе не осуществлялось.

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Образование», на базе общеобразовательных организаций создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»). По состоянию на 1 октября 2024 года функционирует 17 центров.

С 2019 года в рамках модернизации школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания в районе капитально отремонтированы 2 школы.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства на территории района, сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты.

В настоящее время осуществлено обновление федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования.

В 2022 году введены единые федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (ФОП), ведется актуализация федеральных основных общеобразовательных программ путем дополнительного включения в них федеральных рабочих программ обязательных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

В 2024 году в системе общего образования трудились 471 педагогических работников, из которых 409 - учителя.

С 1 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

Все обучающиеся 1 - 11 классов во всех общеобразовательных организациях Красногвардейского района получают бесплатное горячее питание.

В Красногвардейском районе в 2024 году обучаются 272 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью формируется по двум основным направлениям: развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка существующей сети общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование - от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-педагогического сопровождения до профессиональной ориентации, профессионального образования и трудоустройства.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспеваемости детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

В рамках региональной оставляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование», с 2019 года по 2024 год обновлен парк компьютерной техники в 15 общеобразовательных организациях района.

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации функционирует региональная информационная система. Применяемые технологические решения обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации, сбор и хранение информации. Наиболее технологичная процедура в рамках государственной итоговой аттестации, отвечающая критериям объективности, - единый государственный экзамен.

В 2024 году приняли участие в едином государственном экзамене по образовательным программам среднего общего образования за основной период (без учета резервных дней) 133 человека, в основном государственном экзамене по программам основного общего образования - 358 человек. В связи с особенностями проведения ГИА на территории Белгородской области итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации по образовательным программам основного общего образования - 7 человек, по программам среднего общего таких участников не было. Общее количество участников государственной итоговой аттестации составило 491 человек.

Ежегодно проводятся всероссийские проверочные работы и иные оценочные процедуры в целях осуществления мониторинга системы образования.

1.4. Дополнительное образование и воспитание

Система дополнительного образования района представлена 9 организациями дополнительного образования: 4 муниципальных учреждения, подведомственные управлению образования администрации Красногвардейского района, 1 муниципальное учреждение, подведомственное управлению физической культуры и спорта администрации Красногвардейского района, 4 муниципальных учреждения, подведомственные управлению культуры администрации Красногвардейского района.

Также дополнительные общеобразовательные программы реализуются 25 общеобразовательными организациями, 6 дошкольными образовательными организациями.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе 25 общеобразовательных учреждений района с 1 сентября 2024-2025 учебного года реализуются 224 программы дополнительного образования по следующим направлениям: техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная, естественно-научная, социально-гуманитарная.

На базе 6 дошкольных образовательных учреждений района реализовываются 7 программ дополнительного образования.

Программы разработаны в соответствии с запросами детей и родителей по следующим направлениям: техническое, физкультурно-спортивное, художественное, естественно-научное.

Охват детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет составляет 79,9% (3538 чел., ребенок посещает несколько кружков) от общего количества детей, прописанных на территории района (4428 чел. по статистическим данным на 01.09.2024г).

Возможности мобильного технопарка «Кванториум» позволяют привлечь к занятиям технической направленности детей, проживающих в сельской местности и малых городах. Дети охвачены различными мероприятиями технической направленности.

В рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», для повышения доступности и развития системы дополнительного образования детей в образовательных организациях за счет федерального и регионального бюджетов созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой.

На территории района создаются все необходимые условия для оптимального развития одаренных детей, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший рост в развитии их способностей.

В районе функционирует модельный центр дополнительного образования, на базе которого проводятся обучающие мероприятия с педагогами образовательных организаций общего и дополнительного образования по вопросам совершенствования работы с одаренными и талантливыми детьми.

В сентябре 2022 года рамках муниципального проекта «Создание муниципального Центра поддержки и развития одаренных детей «Успех» в районе создан муниципальный Центр поддержки и развития одаренных детей «Успех».

Центр поддержки и развития одаренных детей «Успех» посещают обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района по направлениям: историко-социальное, физико-математическое, естественно- научное, гуманитарное, научно-техническое и IT-технологии.

С 2019 года и по настоящее время обновлена инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в 3 общеобразовательных организациях района, что позволило создать условия для занятий детьми по дополнительным общеобразовательным программам физкультурной направленности. Созданы школьные спортивные клубы для занятий детей по дополнительным спортивным программам во внеурочное время, охват составляет 80% школьников. Продолжится реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, что увеличило долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в туристско-краеведческой деятельности.

В целях профессионального самоопределения школьников реализуются мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. Школьники просматривают онлайн-уроки в рамках проекта «Проектория» и принимают участие в мероприятиях в рамках проекта «Билет в будущее».

В соответствии с целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. Внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Одной из важнейших задач является вовлечение в систему дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательных компонентов в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

Развитие олимпиадного движения с успехом реализуется на территории района не одно десятилетие и по итогам 2024 года можно говорить о том, что оно дает свои результаты, постоянно пополняя копилку района победами учащихся и их наставников.

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2024 году 12 обучающихся 9-11 классов приняли участие в олимпиаде по литературе, экономике, истории, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, технологии.

По итогам проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2 обучающихся стали призерами по литературе и 1 обучающийся по истории.

Также продолжалось конкурсное движение обучающихся. По итогам проведения региональных этапов Всероссийских конкурсов 9 обучающихся из 5 общеобразовательных организаций Красногвардейского района стали победителями и призерами и были награждены дипломами министерства образования Белгородской области.

С целью поощрения и стимулирования талантливой молодежи школьного возраста победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся 9 - 11 классов, набравших 50 процентов и более баллов от максимально возможных, поощряются премией Губернатора Белгородской области, размер которой составляет: для победителей - 14000 рублей, для призеров - 7000 рублей. Все призеры заключительного этапа олимпиады и педагоги, подготовившие их к олимпиаде, награждаются премией Губернатора Белгородской области в размере 30000 рублей.

При поддержке Правительства Белгородской области с 2022 года реализуется ресурс по развитию лидерских способностей среди школьников 5 - 10 классов и студентов 1 - 2 курсов СПО, представленный в проекте "Вовлечение детей Белгородской области в социально значимую проектную деятельность "Время 31-х".

В летний период 2024 года на базе 24 образовательных учреждений Красногвардейского района работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей различной тематической направленности. В оздоровительных лагерях отдохнули 2025 школьников района (всего детей – 2437), что составляет 90,4%.

В детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием отдохнули дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, за счет муниципальных денежных средств.

В рамках реализации п. 19 «Обеспечение условий оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» с показателем «Создание сети региональных и муниципальных центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся из расчета не менее чем один центр на 5000 детей» Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г № 1375-р, в рамках муниципального проекта «Создание Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним в Красногвардейском районе», в 2022 году создано муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Деятельность центра направлена на выявление детей с особенностями в физическом и психическом развитии, комплексное психолого-медико-педагогическое обследование, определение образовательного маршрута и специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ТПМПК); психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов; предоставление логопедической помощи; профилактику неблагоприятных явлений в детской и подростковой среде; методическое сопровождение деятельности психолого-педагогических служб образовательных организаций.

С 2022 года реализуется комплекс мер, направленный на снижение уровня гибели детей от внешних факторов, а также их информационную безопасность на территории Красногвардейского района путем решения следующих задач:

- профилактика гибели детей и подростков от внешних причин;

- профилактика суицидов несовершеннолетних.

Реализация комплекса мер направлена на увеличение числа детей, освоивших навыки плавания, и обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, а также детей, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов.

Реализуются мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, во внеучебную деятельность, направленную на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в социально-позитивную активность.

II. Паспорт муниципальной программы Красногвардейского района

«Развитие образования Красногвардейского района»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Куратор муниципальной программы** | Марковской Александр Николаевич - заместитель главы администрации района по социальной политике администрации Красногвардейского района | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Управление образования администрации Красногвардейского района  МКУ «Управление капитального строительства администрации Красногвардейского района» | |
| **Период реализации муниципальной программы** | 2025 - 2030 годы | |
| **Цели муниципальной программы** | **Цель 1.** Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми | |
| **Цель 2.** Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красногвардейского района | |
| **Цель 3.** Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| **Цель 4.** Сохранение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, не менее 70 процентов к 2030 году | |
| **Направления (подпрограммы) муниципальной программы** | **Направление (подпрограмма) 1** «Развитие дошкольного образования» | |
| **Направление (подпрограмма) 2** «Развитие общего образования» | |
| **Направление (подпрограмма) 3** «Развитие дополнительного образования детей» | |
| **Направление (подпрограмма) 4** «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красногвардейского района» | |
| **Направление (подпрограмма) 5** «Муниципальная политика в сфере образования» | |
| **Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:** | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 1 093 651,90 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 55 145,00 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета | 696 589,90 |
| - средства районного бюджета | 341 917,00 |
| -внебюджетные источники |  |
| **Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Белгородской области** | **1. Национальная цель:** «Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации».  **Показатель 1:** «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» до 100% (100% в 2024 году).  **Показатель 2:** «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» до 100% (100% в 2024 году). | |
| **2. Национальная цель** «Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования».  **Показатель 1** «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды» до 62,11% (с 0% в 2020 году).  **Показатель 2** «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» до 95% (с 70% в 2024 году).  **Показатель 3** «Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования)» до 97% (с 85% в 2024 году). | |
|  | **3. Национальная цель** «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».  **Показатель 1** «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» до 84,8% (с 79,7 в 2024 году).  **Показатель 2** «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» до 12% (с 3% в 2024 году).  **Показатель 3** «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет» не менее 70% (с 66,1% в 2024 году). | |
| **4. Национальная цель** «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».  **Показатель 1** «Развитие системы образования, обучения и воспитания как основы формирования развитой и социально ответственной личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству».  **Показатель 2** «Поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и культуры народов Российской Федерации». | |
| **Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области** | Наименование цели/целевой показатель развития Красногвардейского района | |
| **1. Стратегическая цель** «Создание единого образовательного пространства Красногвардейского района, обеспечивающего доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями».  **1.1. Приоритет** «Рост качества обучения в профильных классах в старшей школе за счет вовлечения университетов, координации взаимодействия школ и университетов Белгородской области, включая масштабирование IT-классов».  **1.1.1. Задача** «Выделение не менее 3 опорных школ под муниципальным управлением для тиражирования управленческих подходов и образовательных практик». **Показатель 1** «Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением» до 100% (65% в 2024 году). | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **Цель муниципальной программы № 1**  **«Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ГП РФ,  ГП, МП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | ГП РФ,  ГП, МП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| **Цель муниципальной программы № 2**  **«Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красногвардейского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП, МП | Прогрессирующий | Процент | 65 | 2024 | 70 | 75 | | 80 | 85 | | 90 | 100 | Стратегия социально-экономического развития Красногвардейского района на период до 2030 года | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | - | - |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ГП РФ,  ГП, МП | Прогрессирующий | Процент | 60 | 2024 | - | | - | - | - | | - | - | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
| 2.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП РФ,  ГП, МП | Прогрессирующий | Процент | 70 | 2024 | 75 | | 80 | 85 | 87 | | 90 | 95 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.4 | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | ГП, МП | Прогрессирующий | Процент | 85 | 2024 | 87 | | 89 | 91 | 93 | | 95 | 97 | - | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Показатель «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)» |
| **Цель муниципальной программы № 3**  **«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ГП, МП | Прогрессирующий | Процент | 79,7 | 2024 | 82,4 | 82,8 | | 83,1 | 83,4 | | 83,7 | 84,0 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской области» | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 3.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | ГП, МП | Прогрессирующий | Процент | 3 | 2024 | 4 | 5 | | 6 | 8 | | 10 | 12 |  | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| **Цель муниципальной программы № 4**  **«Сохранение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, не менее 70 процентов к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | ГП, МП | Прогрессирующий | Процент | 66,1 | 2024 | 70 | 70 | | 70 | 70 | | 70 | 70 | - | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |

3. Помесячный план достижения показателей

государственной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 год** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1** | **Цель муниципальной программы № 1**  **«Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **Цель муниципальной программы № 2**  **«Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Красногвардейского района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | 70 | - | - | 70 |
| 2.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 70 | 71 | 72 | 72,5 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | 74,5 | 75 |
| 2.3. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | Процент |  |  | 58 |  |  | 13,9 |  |  | 8,6 |  | 7,6 | 88,1 |
| **3** | **Цель муниципальной программы № 3**  **«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 79,7 | 79,8 | 79,9 | 80,0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81,6 | 81,9 | 82,2 | 82,4 |
| 3.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» | Процент | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4 |
| **4** | **Цель муниципальной программы № 4**  **«Сохранение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, не менее 70 процентов к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 70 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** |
| **1.** | **Региональные проекты, входящие в национальные проекты** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | 2025 - 2030 годы | | | |
|  | **Региональный проект «Современная школа»** | | | | |
| 1.1. | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Увеличение доли педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства до 58,8 процента | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации,  в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | |
| 1.2. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации,  в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | |
| 1.3. | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации,  в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | |
|  | **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | |
| 1.4. | Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | |
|  | **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | |
| 1.5. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | Образовательные организации общего образования оснащены (обновили) материально-техническую базу с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | |
| **2.** | **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие дошкольного образования»** | | | | |
| **2.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | | 2025 - 2030 годы | | |
| 2.1.1. | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного образования | | Обеспечение доступности качества дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе за счет внедрения и реализации образовательных программ дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2.1.2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | Обеспечено развитие системы дошкольного образования в том числе за счет стимулирования развития негосударственного сектора | | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| **3.** | **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие общего образования»** | | | | |
| **3.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», управление культуры администрации Красногвардейского района, МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации Красногвардейского района Белгородской области» | | 2025 - 2030 годы | | |
| 3.1.1. | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников | | Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе за счет ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в том числе посредством участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3.1.2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3.1.3. | Обеспеченность возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| **4.** | **Направление (подпрограмма) 3 «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | |
| **4.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности», управление культуры администрации Красногвардейского района, МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации Красногвардейского района Белгородской области» | | 2025 - 2030 годы | | |
| 4.1.1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи | | Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Повышена доступность дополнительного образования. Увеличен охват обучающихся качественными услугами дополнительного образования, продолжено решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, формирования у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, содействия их научной и творческой активности. Предусмотрено тиражирование лучших практик воспитания и развития детей, создание в районе муниципального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей молодежи. Продолжится внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования | | Охват детей деятельностью муниципального и региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» |
| **5.** | **Направление (подпрограмма) 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красногвардейского района»** | | | | |
| **5.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красногвардейского района»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | | 2025 - 2030 годы | | |
| 5.1.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании, внедрение инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании, формирование активной жизненной позиции среди детей школьного возраста и популяризация здорового образа жизни | | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| **6.** | **Направление (подпрограмма) 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** | | | | |
|  | | | | | |
| 6.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в сфере образования»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию - управление образования администрации Красногвардейского района,  управление культуры администрации Красногвардейского района, МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации Красногвардейского района Белгородской области», администрация Красногвардейского района | | 2025 - 2030 годы | | |
| 6.1.1. | Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | Исполнение муниципальных функций управлением образования администрации Красногвардейского района в соответствии с действующим законодательством, осуществление мер государственной и муниципальной поддержки в сфере развития образования, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, создание кадрового потенциала и условий профессионального развития работников отрасли образования Красногвардейского района | | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей конечного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и дополнительного образования |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского района»** | 02 | 1 093 651,90 | 1 072 953,00 | 1 133 968,30 | 1 758 199,60 | 1 758 199,60 | 1 758 199,60 | 8 575 172,00 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 1 093 651,90 | 1 072 953,00 | 1 133 968,30 | 1 758 199,60 | 1 758 199,60 | 1 758 199,60 | 8 575 172,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 55 145,00 | 52 255,10 | 51 248,00 | 60 550,20 | 60 550,20 | 60 550,20 | 340 298,70 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 696 589,90 | 782 350,90 | 832 407,30 | 1 463 967,40 | 1 463 967,40 | 1 463 967,40 | 6 703 250,03 |
| -средства районного бюджета | 341 917,00 | 238 347,00 | 250 313,00 | 233 682,00 | 233 682,00 | 233 682,00 | 1 531 623,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Региональные проекты, входящие в национальные** | 02 1 | 47 480,60 | 46 717,10 | 46 806,20 | 11 705,80 | 11 705,80 | 11 705,80 | 176 121,30 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 47 480,60 | 46 717,10 | 46 806,20 | 11 705,80 | 11 705,80 | 11 705,80 | 176 121,30 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 47 099,90 | 46 126,40 | 45 904,00 | 7 491,80 | 7 491,80 | 7 491,80 | 161 605,70 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 338,70 | 590,70 | 902,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 14 473,60 |
| -средства районного бюджета | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Региональные проекты, не входящие в национальные проекты** | 02 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | **Ведомственные проекты** | 02 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | **Комплексы процессных мероприятий** | 02 4 | 1 046 171,30 | 1 026 235,90 | 1 087 162,10 | 1 746 493,80 | 1 746 493,80 | 1 746 493,80 | 8 399 050,70 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 1 046 171,30 | 1 026 235,90 | 1 087 162,10 | 1 746 493,80 | 1 746 493,80 | 1 746 493,80 | 8 399 050,70 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 8 045,10 | 6 128,70 | 5 344,00 | 53 058,40 | 53 058,40 | 53 058,40 | 178 693,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 696 251,20 | 781 760,20 | 831 505,10 | 1 459 753,40 | 1 459 753,40 | 1 459 753,40 | 6 688 776,70 |
| -средства районного бюджета | 341 875,00 | 238 347,00 | 250 313,00 | 233 682,00 | 233 682,00 | 233 682,00 | 1 531 581,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** | 02 4 01 | 253 771,50 | 237 070,58 | 249 185,03 | 381 349,40 | 381 349,40 | 381 349,40 | 1 884 075,31 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 253 771,50 | 237 070,58 | 249 185,03 | 381 349,40 | 381 349,40 | 381 349,40 | 1 884 075,31 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 211 531,50 | 221 043,30 | 233 135,10 | 381 349,40 | 381 349,40 | 381 349,40 | 1 809 758,10 |
| -средства районного бюджета | 42 240,00 | 16 027,28 | 16 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 317,21 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования»** | 02 4 02 | 601 507,20 | 616 295,82 | 650 142,90 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 5 475 420,12 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 601 507,20 | 616 295,82 | 650 142,90 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 5 475 420,12 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 8 045,10 | 6 128,70 | 5 344,00 | 53 058,40 | 53 058,40 | 53 058,40 | 178 693,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 455 169,10 | 530 033,90 | 566 522,90 | 1 016 783,00 | 1 016 783,00 | 1 016 783,00 | 4 602 074,90 |
| -средства районного бюджета | 138 293,00 | 80 133,22 | 78 276,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 694 652,22 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»** | 02 4 03 | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | **Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Красногвардейского района»** | 02 4 04 | 16 660,60 | 6 847,00 | 6 948,10 | 9 263,80 | 9 263,80 | 9 263,80 | 58 247,10 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 16 660,60 | 6 847,00 | 6 948,10 | 9 263,80 | 9 263,80 | 9 263,80 | 58 247,10 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 034,60 | 1 076,00 | 1 119,10 | 2 143,80 | 2 143,80 | 2 143,80 | 9 661,10 |
| -средства районного бюджета | 15 626,00 | 5 771,00 | 5 829,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 48 586,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | **Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в сфере образования»** | 02 4 05 | 103 097,00 | 98 723,00 | 101 924,07 | 153 389,20 | 153 389,20 | 153 389,20 | 763 911,67 |
| **Районный бюджет (всего), из них** | 103 097,00 | 98 723,00 | 101 924,07 | 153 389,20 | 153 389,20 | 153 389,20 | 763 911,67 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 28 516,00 | 29 607,00 | 30 728,00 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 267 282,60 |
| -средства районного бюджета | 74 581,00 | 69 116,00 | 71 196,07 | 93 912,00 | 93 912,00 | 93 912,00 | 496 629,07 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Региональные проекты, входящие в национальные»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Красногвардейского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации Красногвардейского района (Черняков Е.Н. начальник управления образования администрации Красногвардейского района)  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности») |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Красногвардейского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатели регионального (ведомственного) проекта** | **Признак возрастания/убывания** | | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача № 1 «Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Прогрессирующий | | РП | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| **Задача № 2 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | Прогрессирующий | РП | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| **Задача № 3 «Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | | Прогрессирующий | РП | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача № 4 «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Прогрессирующий | ФП, РП | Процент | 85 | 2024 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| **Задача № 5 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Прогрессирующий | ФП, РП | Процент | 70 | 2024 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |

3. Помесячный план достижения показателей

региональных проектов в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения по месяцам/кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача № 1 «Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Задача № 2 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | **Задача № 3 «Организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **Задача № 4 «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 25 | 25 | 25 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **5.** | **Задача № 5 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |

5. Финансовое обеспечение региональных проектов, входящих в национальные

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | Всего |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Региональные проекты, входящие в национальные** | 02 1 | 47 480,60 | 46 717,10 | 46 806,20 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 176 121,30 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 47 480,60 | 46 717,10 | 46 806,20 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 176 121,30 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 47 099,90 | 46 126,40 | 45 904,00 | 7 491,80 | 7 491,80 | 7 491,80 | 161 605,70 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 338,70 | 590,70 | 902,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 14 473,60 |
| -средства районного бюджета | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1** | **Региональный проект, входящий в национальный «Все лучшее детям»** | 871 07 02 02 1 Ю4 55590 600 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 747,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,30 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
| -средства районного бюджета | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Региональный проект, входящий в национальный «Педагоги и наставники»** | 871 07 02 02 1 Ю6 50500 600  871 07 02 02 1 Ю6 53030 600  871 07 02 02 1 Ю6 51790 600 | 46 643,60 | 46 717,10 | 46 806,20 | 11 705,80 | 11 705,80 | 11 705,80 | 175 284,30 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 46 643,60 | 46 717,10 | 46 806,20 | 11 705,80 | 11 705,80 | 11 705,80 | 175 284,30 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 46 352,60 | 46 126,40 | 45 904,00 | 7 491,80 | 7 491,80 | 7 491,80 | 160 858,40 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 291,00 | 590,70 | 902,20 | 4 214,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 14 425,90 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Реализация образовательных программ дошкольного образования»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Красногвардейского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации Красногвардейского района (Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района)  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности») |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Красногвардейского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача № 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2024 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| **Задача № 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Прогрессирующий | ГП, МП | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения по месяцам/кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **«Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **«Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача №1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 19 | 2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 1.1.1. | В рамках Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461363) от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность. | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача №2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 19 | 2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право |
| 2.1.1 | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дошкольного образования», в том числе:** | 02 4 01 | 253 771,50 | 237 070,58 | 249 185,03 | 381 349,40 | 381 349,40 | 381 349,40 | 1 884 075,31 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 253 771,50 | 237 070,58 | 249 185,03 | 381 349,40 | 381 349,40 | 381 349,40 | 1 884 075,31 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 211 531,50 | 221 043,30 | 233 135,10 | 381 349,40 | 381 349,40 | 381 349,40 | 1 809 758,10 |
| -средства районного бюджета | 42 240,00 | 16 027,28 | 16 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 317,21 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях** | 871 07 01 02 4 01 73020 600 | 206 017,50 | 215 529,30 | 227 621,10 | 369 019,40 | 369 019,40 | 369 019,40 | 1 756 226,10 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 206 017,50 | 215 529,30 | 227 621,10 | 369 019,40 | 369 019,40 | 369 019,40 | 1 756 226,10 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 206 017,50 | 215 529,30 | 227 621,10 | 369 019,40 | 369 019,40 | 369 019,40 | 1 756 226,10 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)** | 871 07 01 02 4 01 00590 600 | 42 240,00 | 16 027,28 | 16 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 317,21 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 42 240,00 | 16 027,28 | 16 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 317,21 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 42 240,00 | 16 027,28 | 16 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 317,21 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования** | 871 07 01 02 4 01 73030 300 | 5 514,00 | 5 514,00 | 5 514,00 | 12 330,00 | 12 330,00 | 12 330,00 | 53 532,00 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 5 514,00 | 5 514,00 | 5 514,00 | 12 330,00 | 12 330,00 | 12 330,00 | 53 532,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 5 514,00 | 5 514,00 | 5 514,00 | 12 330,00 | 12 330,00 | 12 330,00 | 53 532,00 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Реализация образовательных

программ дошкольного образования»

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача №1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 2025 году | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.1.1.К1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений | 01.03. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.1.1.К2 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.1.1.К3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.1.1.К3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» в 2026 году | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.1.2.К1 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| **2.** | **Задача №2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций»** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в 2025 году | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 2.1.1.К1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 31.03. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Соглашение |
| 2.1.2.К2 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 2.1.3.К3 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 2.1.4.К4 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в 2026 году | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 2.1.2.К1 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Реализация образовательных программ общего образования»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Красногвардейского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации Красногвардейского района (Черняков Е.Н. начальник управления образования администрации Красногвардейского района)  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности») |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Красногвардейского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача № 1 «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которая характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр финансового обеспечения» |
| **Задача № 2 «Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 % обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района |
| 2.2. | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Красногвардейского района | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 98,9 | 2024 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | Управление образования администрации Красногвардейского района |
| 2.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | МП | Процент | 63,5 | 2024 | 64,0 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 70 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 2.4. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 83,0 | 2024 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| Задача № 3 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Прогрессирующий | МП | Процент | 65 | 2024 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций Красногвардейского района, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения по месяцам/кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года (указывается год)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1.** | **Задача №1 «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Задача №2 «Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Красногвардейского района | КПМ | Процент | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 2.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | КПМ | Процент |  |  | 63,5 |  |  | 63,5 |  |  | 63,7 |  |  | 64,0 |
| 2.4. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | КПМ | Процент | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 47 | 40 | 40 | 82 | 83 | 84 |
| **3.** | **Задача №3 «Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | КПМ | Процент | - | - | 65 | - | - | 65 | - | - | 70 | - | - | 70 |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций Красногвардейского района, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача № 1 «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | человек | 5 598,00 | 2024 | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя |
| 1.1.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 100% педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя. Выплаты в рамках [перечня](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=343924) поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года № Пр-113, в части обеспечения выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Задача № 2 «Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях | Осуществление текущей деятельности | Человек | - | 2024 | 18417,60 | 18417,60 | 11811,00 | 11811,00 | 11811,00 | 11811,00 | Доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.1.1. | Обеспечение обучающихся начальной школы (1 - 4 классов) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также за счет иных источников финансирования, установленных законом. | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Социальная поддержка многодетных семей | Осуществление текущей деятельности | Единица | 234 | 2024 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Красногвардейского района |
| 2.2.1. | Обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Красногвардейского района | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | 20 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания | | | | | | | | | | | |
| **3** | **Задача № 3 «Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация государственного стандарта общего образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | 18 | 2024 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3.1.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами. | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | Всего |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ общего образования»** | 02 4 02 | 601 507,20 | 616 295,82 | 650 142,90 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 5 475 420,12 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 601 507,20 | 616 295,82 | 650 142,90 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 1 202 491,40 | 5 475 420,12 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 8 045,10 | 6 128,70 | 5 344,00 | 53 058,40 | 53 058,40 | 53 058,40 | 178 693,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 455 169,10 | 530 033,90 | 566 522,90 | 1 016 783,00 | 1 016 783,00 | 1 016 783,00 | 4 602 074,90 |
| -средства районного бюджета | 138 293,00 | 80 133,22 | 78 276,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 694 652,22 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Реализация государственного стандарта общего образования** | 871 07 02 02 4 02 73040 600 | 452 394,10 | 527 258,90 | 563 747,90 | 1 011 185,00 | 1 011 185,00 | 1 011 185,00 | 4 576 955,90 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 452 394,10 | 527 258,90 | 563 747,90 | 1 011 185,00 | 1 011 185,00 | 1 011 185,00 | 4 576 955,90 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 452 394,10 | 527 258,90 | 563 747,90 | 1 011 185,00 | 1 011 185,00 | 1 011 185,00 | 4 576 955,90 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций** | 871 07 02 02 4 02 73060 600 | 2 775,00 | 2 775,00 | 2 775,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 25 119,00 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 2 775,00 | 2 775,00 | 2 775,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 25 119,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2 775,00 | 2 775,00 | 2 775,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 5 598,00 | 25 119,00 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях** | 871 07 02 02 4 02 L3040 600 | 10 586,10 | 8 669,70 | 5 344,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 60 032,80 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 10 586,10 | 8 669,70 | 5 344,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 60 032,80 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 8 045,10 | 6 128,70 | 5 344,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 54 950,80 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 2 541,00 | 2 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.** | **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)** | 871 07 02 02 4 02 00590 600 | 135 752,00 | 77 592,22 | 78 276,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 689 570,22 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 135 752,00 | 77 592,22 | 78 276,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 689 570,22 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 135 752,00 | 77 592,22 | 78 276,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 132 650,00 | 689 570,22 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.** | **Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования** | 871 07 02 02 4 02 53030 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 247,40 | 41 247,40 | 41 247,40 | 123 742,20 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 247,40 | 41 247,40 | 41 247,40 | 41 247,40 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 247,40 | 41 247,40 | 41 247,40 | 41 247,40 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Реализация образовательных программ

общего образования»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача № 1 «Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных учреждений» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет о расходах |
| **2.** | **Задача № 2 «Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100% обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»** | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | X | Серенко Д.С., заместитель начальника управления-начальник организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» в 2025 году | X | Серенко Д.С., заместитель начальника управления-начальник организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 2.1.1.К1 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | 31.03. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.2.К2 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | 30.06. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.3.К3 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях» | 30.09. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.4.К4 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях» | 31.12. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Социальная поддержка многодетных семей» | X | Серенко Д.С., заместитель начальника управления-начальник организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) «Социальная поддержка многодетных семей» в 2025 году | X | Серенко Д.С., заместитель начальника управления-начальник организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 2.2.1.К1 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях" | 31.03. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.2.К2 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях» | 30.06. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.3.К3 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях» | 30.09. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.4.К4 | Контрольная точка «Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале 2025 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в муниципальных организациях» | 31.12. | Литовкина Е.И., главный специалист организационно-контрольного отдела управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования» | X | Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | X |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования» в 2025 году | X | Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | X |
| 2.3.1.К1 | Контрольная точка «Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 1-й квартал 2025 года» | 10.01. | Ефименко Г.М., начальник отдела общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.2.К2 | Контрольная точка «Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 2-й квартал 2025 года"» | 10.04. | Ефименко Г.М., начальник отдела общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.3.К3 | Контрольная точка «Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 3-й квартал 2025 года» | 10.07. | Ефименко Г.М., начальник отдела общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.4.К4 | Контрольная точка «Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 4-й квартал 2054 года» | 10.10. | Ефименко Г.М., начальник отдела общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| **3.** | **Задача № 3 «Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»** | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Реализация государственного стандарта общего образования» | X | Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | X |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Реализация государственного стандарта общего образования» в 2025 году | X | Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | X |
| 3.1.1.К1 | Контрольная точка «Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования на будущий учебный год» | 31.04.2025 | Ефименко Г.М., начальник отдела общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.1.2.К2 | Контрольная точка «Мониторинг данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования в текущем учебном году» | 31.10.2025 | Ефименко Г.М., начальник отдела общего образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красногвардейского района» | X | Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | X |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красногвардейского района» в 2025 году | X | Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» | X |
| 3.2.1.К1 | Контрольная точка «Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам на будущий учебный год» | 31.04.2025 | Левшина В.Н., директор МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.2.2.К2 | Контрольная точка «Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам в текущем учебном году» | 31.10.2025 | Левшина В.Н., директор МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Отчетная форма по итогам мониторинга |

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования детей»

(далее - комплекс процессных мероприятий 4)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Красногвардейского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации Красногвардейского района (Черняков Е.Н. начальник управления образования администрации Красногвардейского района)  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности») |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Красногвардейского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | | **Базовое значение** | | | **Значение показателей по месяцам/кварталам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | прогрессирующий | КПМ | % | 47,4 | | 2024 | | 47,8 | 48,0 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 1.2 | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | прогрессирующий | КПМ | % | 95 | | 2024 | | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 1.3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | прогрессирующий | МП | % | 34 | | 2024 | | 41 | 48 | 55 | 60 | 65 | 70 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 4 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | **Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, по дополнительным образовательным программам в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | - | - | - | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 2 | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | |
| **1.** | **Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красногвардейского района | Осуществление текущей деятельности | Единица | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации Красногвардейского района | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 10 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 1.2.1. | Поддержка и организация массовых мероприятий с детьми и молодежью, создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную апробацию образовательных программ нового поколения, на улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»** | 02 4 03 | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)** | 871 07 03 02 4 03 00590 600 | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 71 135,00 | 67 299,50 | 78 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 396,50 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования детей»

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 4 в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красногвардейского района» | 31.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Красногвардейского района» в 2025 году | 31.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.1.1.К1 | Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений (организаций) Красногвардейского района | 31.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей» | 31.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей» в 2025 году | 31.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |
| 1.3.1.К1 | Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 31.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Отчет |

VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Красногвардейского района»

(далее - комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Красногвардейского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации Красногвардейского района (Черняков Е.Н. начальник управления образования администрации Красногвардейского района)  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»)  ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница» (Акперова Т.В., главный врач ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница»)  Управление социальной защиты населения администрации Красногвардейского района (Луканюк И.В., начальник управления социальной защиты населения администрации Красногвардейского района) |
| Связь с муниципальной программой | Развитие образования Красногвардейского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 66,1 | 2024 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 78 | 2024 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница»,  Управление социальной защиты населения администрации Красногвардейского района |
| 1.3. | Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Прогрессирующий | МП | Процент | 0,39 | 2024 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 5 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения по месяцам/кварталам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,5 |
| 1.3. | Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение оздоровительной кампании детей | Оказание услуг | человек | 66,1 | 2024 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.1.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных организациях, в возрасте до 18 лет. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Оказание услуг | процент | 78 | 2024 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.2.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных организациях района, в возрасте до 18 лет. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Красногвардейского района»** | 02 4 04 | 16 660,60 | 6 847,00 | 6 948,10 | 9 263,80 | 9 263,80 | 9 263,80 | 58 247,10 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 16 660,60 | 6 847,00 | 6 948,10 | 9 263,80 | 9 263,80 | 9 263,80 | 58 247,10 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 034,60 | 1 076,00 | 1 119,10 | 2 143,80 | 2 143,80 | 2 143,80 | 9 661,10 |
| -средства районного бюджета | 15 626,00 | 5 771,00 | 5 829,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 48 586,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей** | 871 07 09 02 4 04 60650 600,  871 07 09 02 4 01 70650 600 | 4 139,60 | 1 076,00 | 1 119,10 | 9 263,80 | 9 263,80 | 9 263,80 | 34 126,10 |
|  | **Районный бюджет всего, в том числе** | 4 139,60 | 1 076,00 | 1 119,10 | 9 263,80 | 9 263,80 | 9 263,80 | 34 126,10 |
|  | -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 034,60 | 1 076,00 | 1 119,10 | 2 143,80 | 2 143,80 | 2 143,80 | 9 661,00 |
| -средства районного бюджета | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 24 465,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)** | 871 07 09 02 4 04 00590 600 | 12 521,00 | 5 771,00 | 5 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 121,00 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 12 521,00 | 5 771,00 | 5 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 121,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 12 521,00 | 5 771,00 | 5 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 121,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий «Организация отдыха

и оздоровления детей и подростков

Красногвардейского района»

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 5 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение оздоровительной кампании детей» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение оздоровительной кампании детей», ежегодно | 31.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.1.1.К1 | Предоставлены субвенции на проведение оздоровительной кампании | 31.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района,  Луканюк И.В., начальник управления социальной защиты населения администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей», ежегодно | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района,  Луканюк И.В., начальник управления социальной защиты населения администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.2.1.К1 | Обеспечены мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 31.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района,  Луканюк И.В., начальник управления социальной защиты населения администрации Красногвардейского района | Информационная справка |

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Муниципальная политика в сфере образования»

(далее - комплекс процессных мероприятий 6)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Красногвардейского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление образования администрации Красногвардейского района (Черняков Е.Н. начальник управления образования администрации Красногвардейского района)  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» (Стоцкая Л.В., директор МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»)  Управление культуры администрации Красногвардейского района  Администрация Красногвардейского района |
| Связь с муниципальной программой Красногвардейского района | Развитие образования Красногвардейского района |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Задача «Обеспечение реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного и школьного образования | прогрессирующий | МП | % | 95 | 2024 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление образования администрации Красногвардейского района |
| 2 | Количество педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов | прогрессирующий | МП | чел. | 5 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам | прогрессирующий | МП | % | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 4 | Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников | прогрессирующий | МП | % | 3 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 5 | Количество работников образовательных организаций Красногвардейского района, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе | прогрессирующий | МП | чел. | 43 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 6 | Количество молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам за отчетный период | прогрессирующий | МП | чел. | 15 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 7 | Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов | прогрессирующий | МП | чел. | 437 | 2024 | 437 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | Администрация Красногвардейского района |
| 8 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право | прогрессирующий | МП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр финансового обеспечения» |
| 9 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления в сфере культуры, претендующих на указанное право | прогрессирующий | МП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры администрации Красногвардейского района |
| 10 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки | прогрессирующий | МП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации Красногвардейского района |
| 11 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципального задания | прогрессирующий | МП | % | 95 | 2024 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление образования администрации Красногвардейского района |
| 12 | Количество организаций, включенных в систему оказания психолого-педагогической и реабилитационной поддержки детям, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | прогрессирующий | МП | ед. | 47 | 2024 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 13 | Общее число участников образовательного процесса, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | прогрессирующий | МП | чел. | 2500 | 2024 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 14 | Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | прогрессирующий | МП | чел. | 17 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 15 | Численность обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и иных работников системы образования, получивших консультативную помощь по вопросам воспитания, обучения и развития несовершеннолетних | прогрессирующий | МП | чел. | 27 | 2024 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 16 | Численность несовершеннолетних от 0 до 18 лет, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | прогрессирующий | МП | чел. | 110 | 2024 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 17 | Реализовано дополнительных общеразвивающих программ | прогрессирующий | МП | чел./час. | 221 | 2024 | 224 | 227 | 230 | 233 | 236 | 240 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |
| 18 | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | прогрессирующий | МП | чел. | 722 | 2024 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | Управление образования администрации Красногвардейского района,  МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 6 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **Задача «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного и школьного образования | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 2 | Количество педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников | % | - | - | - | 4 | - | - | - |  | - | 4 | - | 4 |
| 4 | Количество работников образовательных организаций Красногвардейского района, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Количество молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам за отчетный период | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов | чел. | - | - | 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 |
| 7 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 9 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципального задания | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 10 | Количество организаций, включенных в систему оказания психолого-педагогической и реабилитационной поддержки детям, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | ед. | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | Общее число участников образовательного процесса, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | чел. | - | 837 | 1800 | 1836 | 73 | - | - | - | 257 | 1160 | 1824 | 8624 |
| 12 | Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | чел. | - | 15 | 23 | 32 | 50 | 70 | - | 15 | 33 | 31 | 30 | 299 |
| 13 | Численность обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и иных работников системы образования, получивших консультативную помощь по вопросам воспитания, обучения и развития несовершеннолетних | чел. | - | 30 | 46 | 64 | 100 | 140 | - | 30 | 66 | 62 | 60 | 598 |
| 14 | Численность несовершеннолетних от 0 до 18 лет, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | чел. | - | 3 | 3 | 4 | 20 | 30 | - | 20 | 5 | 10 | 15 | 110 |
| 15 | Реализовано дополнительных общеразвивающих программ | чел./час. | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 224 | 224 | 224 | 224 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |
| 1 | Обеспечение функций органов власти Красногвардейского района | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного, школьного образования |
| 1.1. | Обеспечение стабильного функционирования сферы образования, соблюдение норм российского законодательства, законодательства Белгородской области и Красногвардейского района в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных, региональных и муниципальных органов власти в области реализации программы | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов | |
| 2.1. | Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников, соответствующих задачам развития системы профессионального образования, модернизация региональной системы профессионального образования (ОГАОУ ДПО "БелИРО", ОГБУ "Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения") | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Проведение мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе | |
| 3.1. | Популяризация и повышение уровня IT-образования в Белгородской области (БелИро) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Социальная поддержка педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Красногвардейского района | Выплаты физическим лицам | Единица | 47 | 2024 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право | |
| 4.1. | Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в части оплаты жилья, отопления и освещения | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица Красногвардейского района | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного, школьного образования | |
| 5.1. | Выполнение задачи по исполнению функций структурных подразделений администрации Красногвардейского района | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Муниципальная политика в сфере образования»** | 02 4 05 | 103 097,00 | 98 723,00 | 101 924,07 | 153 389,20 | 153 389,20 | 153 389,20 | 763 911,67 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 103 097,00 | 98 723,00 | 101 924,07 | 153 389,20 | 153 389,20 | 153 389,20 | 763 911,67 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 28 516,00 | 29 607,00 | 30 728,00 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 267 282,60 |
| -средства районного бюджета | 74 581,00 | 69 116,00 | 71 196,07 | 93 912,00 | 93 912,00 | 93 912,00 | 496 629,07 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.** | **Обеспечение функций органов власти муниципального района** | 871 07 09 02 4 05 90019 100  871 07 09 02 4 05 90019 200 | 5 696,00 | 5 753,00 | 5 810,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 37 623,00 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 5 696,00 | 5 753,00 | 5 810,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 37 623,00 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 5 696,00 | 5 753,00 | 5 810,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 6 788,00 | 37 623,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Красногвардейского района** | 871 10 03 02 4 05 73220 100,  871 10 03 02 4 05 73220 300 | 28 516,00 | 29 607,00 | 30 728,00 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 267 282,60 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 28 516,00 | 29 607,00 | 30 728,00 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 267 282,60 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 28 516,00 | 29 607,00 | 30 728,00 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 267 282,60 |
| -средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)** | 871 07 09 02 4 05 00590 100;  871 07 09 02 4 05 00590 200;  871 07 09 02 4 05 00590 300;  871 07 09 02 4 05 00590 800; | 68 885,00 | 63 363,00 | 65 386,07 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 459 006,07 |
| **Районный бюджет всего, в том числе** | 68 885,00 | 63 363,00 | 65 386,07 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 459 006,07 |
| -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства районного бюджета | 68 885,00 | 63 363,00 | 65 386,07 | 59 477,20 | 59 477,20 | 59 477,20 | 459 006,07 |
| -внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

Муниципальная политика в сфере образования»

План

реализации комплекса процессных

мероприятий 6 в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Задача «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов власти Красногвардейского района» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов власти Красногвардейского района», ежегодно | 30.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.1.1.К1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение функций органов власти Красногвардейского района» | 30.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров», ежегодно | 30.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.2.1.К1 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | 30.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление проведения мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление проведения мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования», ежегодно | 30.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.3.1.К1 | Осуществление проведения мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования | 30.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) «Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах», ежегодно | 30.12. | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.4.1.К1 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Красногвардейского района | 30.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица Красногвардейского района» | X | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | X |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица Красногвардейского района», ежегодно | 31.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |
| 1.5.1.К1 | Осуществлено финансирование расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица Красногвардейского района | 31.12 | Черняков Е.Н., начальник управления образования администрации Красногвардейского района | Информационная справка |

**Начальник управления образования**

**администрации Красногвардейского района Е.Н. Черняков**

Приложение

к муниципальной программе

Красногвардейского района «Развитие

образования Красногвардейского района»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

значений показателей государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Характеристика планируемой динамики показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДДО (1,5 - 3) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (1,5 - 3) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  А - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование  В - сумма численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО |
| Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДДО (3 - 7) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (3 - 7) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  А - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,  В - сумма численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | П = (А / В) x 100%, где:  П - доля обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  А - численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  В - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования. Данные формы федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". | Численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Ведомственный мониторинг. Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1. |
| Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования | Ведомственный мониторинг Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1. |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | Прогрессирующий | Ежемесячно в срок не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент;  X - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, единиц;  Y - общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой N ОО-1, единиц. Показатель отражает количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» данные отчета о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» за отчетный месяц в ГИИС "  «Электронный бюджет». | Число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Ведомственный мониторинг  Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование». |
| Общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой № ОО-1 | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 |
| 5. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | Прогрессирующий | Ежемесячно в срок не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | F = (A + B) / C x 100%, где:  F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, процент;  A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;  B - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;  C - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». Каждый педагогический работник муниципальных общеобразовательных организаций, прошедший повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, учитывается только один раз, начиная с 1 января 2021 г. и до окончания реализации федерального проекта «Современная школа». Данные отчета о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» за отчетный месяц в ГИИС «Электронный бюджет» | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ | Данные ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования» Министерства просвещения Российской Федерации о численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ. Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование». |
| Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Ведомственный мониторинг.  Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование». |
| Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций | Форма федерального статистического наблюдения № ОО-1 |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | Процент | Прогрессирующий |  |  |  | Ведомственный мониторинг |
| 7. | Доля обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно, в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным |  |  |  |
| 8. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | D = К / КО x 100%, где:  D - доля обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  К - количество детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей;  Ко - количество общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, умножается на 100 | Определяется отношением количества детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей к общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | АИС Навигатор |
| 9. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Единица | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |  |  | Система управления проектной деятельностью |
| 10. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | У = Ч / О x 100%, где:  У - удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам;  Ч - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  О - общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным программам и умножается на 100 | Определяется отношением численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | На бумажном носителе |
| 11. | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно, в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | Y = К / Ко x 100%, где:  Y - доля детей, являющихся членами общественных организаций; К - количество детей в возрасте 7 - 18 лет, являющимися членами общественных организаций; Ко - количество детей в возрасте 7 - 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района, умножается на 100 | Определяется отношением количество детей в возрасте 7 - 18 лет, являющимися членами общественных организаций к количеству детей в возрасте 7 - 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района | На бумажном носителе |
| 12. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно  в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | N = (А / В) x 100%, где:  N - доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  A - количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  B - общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет.  Данные управления образования администрации Красногвардейского района, управления социальной защиты населения администрации красногвардейского района, ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница | Определяется отношением количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, к общему количеству детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Ведомственный мониторинг |