Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ Красногвардейского района и оценке их эффективности по итогам 2016 года.

В рамках деятельности органов местного самоуправления района и  формирования районного бюджета в программном формате в 2016 году осуществлялась реализация 11 муниципальных программ:

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района на 2015 -2020 годы»;

- «Развитие образования  Красногвардейского района на 2015-2020 годы»;

- «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы»;

- «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе на 2015 - 2020 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском районе на 2015-2020 годы»;

- «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах муниципальной                     политики на 2015 -2020 годы»;

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе на 2015 - 2020 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района на 2015-2020 годы»;

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы»;

- «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе на 2015-2020годы»;

- «Развитие кадровой политики Красногвардейского района на 2015-2020 годы».

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития района, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и принятой районной нормативной правовой базой, регламентирующей разработку, реализацию, оценку эффективности реализации муниципальных программ (постановления администрации Красногвардейского района от 5 июня 2015 года  № 73 ( с изменениями от 30.08.2016 года ) , от 28 декабря 2015 года № 137) управлением АПК и  экономического развития района совместно с управлением финансов и бюджетной политики администрации  района проводится мониторинг реализации муниципальных  программ.

В связи с отсутствием автоматизированной системы                                «АЦК-Мониторинг», работающей во взаимосвязи с программными продуктами «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование», мониторинг и оценка эффективности муниципальных  программ проводились вручную.

В текущем году мониторинг охватывал 11 муниципальных программ, включающих 36 подпрограмм и 81 основное мероприятие.

Оценка эффективности осуществлялась по четырем критериям: достижение показателей конечного (относятся к программам и подпрограммам) и непосредственного результата (относятся к мероприятиям), освоение средств бюджета муниципального района, реализация проектов.

По итогам анализа 247 показателей (конечного и непосредственного результата) 90% показателей достигнуты в полном объеме, остальные выполнены с небольшими отклонениями от плана.

По данным годовых отчётов за 2016 год финансирование программ достигло 1190 млн.  рублей и составило 98 % к  кассовому плану.( за 2015 год 986,8 млн.  рублей и 96,7 %   )

На программные мероприятия было направлено средства бюджета  - 1039 млн. руб., в т.ч.: 93 млн. руб. федеральные  (9 %); областные – 516 млн.руб. (49,7 %);   районные - 430 млн. руб. ( 41,3 %). Объём средств, выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя района составил 31,9 тыс.рублей (2015 год- 26 тыс. рублей.)

Федеральные средства привлекались по программам: «Социальная поддержка граждан» (72,8 млн. руб.), «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей района» (15,9  млн. руб.),   «Развитие образования» (0,8 млн. руб.), «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (3,2 млн. руб.), «Развитие культуры и искусства» (118 тыс. руб.)

Областные средства привлекались по программам: «Социальная поддержка граждан» (144,4 млн. руб.), «Развитие образования» (341,8 млн.руб.), «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей района» (27,6  млн. руб.), «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (1,5 млн. руб.), «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (824 тыс. руб.).

В отчетном году из внебюджетных фондов и иных источников на реализацию мероприятий всех муниципальных программ привлечено финансирование в объеме 151 млн. рублей ( из них открытие горнолыжного комплекса – 141 млн.рублей), или 12,7 % от общего объёма финансирования.

Внебюджетные средства привлечены по программам: «Социальная поддержка граждан» (6,8 млн. руб.), «Развитие физической культуры и спорта» (142,5 млн.руб.), «Развитие культуры и искусства»  (1,2  млн. руб.).

В соответствии с утвержденной методикой результаты проведенной оценки эффективности  муниципальных программ свидетельствуют, что в 2016 году все программы реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от  8,6 до 10 баллов.  (Приложение 1).

Заместитель главы администрации района - начальник управления АПК и экономического       развития   Красногвардейского   района  Приходько В.Ю.