Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ Красногвардейского района и оценке их эффективности по итогам 2017 года

В рамках деятельности органов местного самоуправления района и  формирования районного бюджета в программном формате в 2017 году осуществлялась реализация 11 муниципальных программ:

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красногвардейского района на 2015 -2020 годы»;

- «Развитие образования  Красногвардейского района на 2015-2020 годы»;

- «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы»;

- «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе на 2015 - 2020 годы»;

- «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском районе на 2015-2020 годы»;

- «Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах муниципальной                     политики на 2015 -2020 годы»;

- «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе на 2015 - 2020 годы»;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района на 2015-2020 годы»;

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы»;

- «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе на 2015-2020годы»;

- «Развитие кадровой политики Красногвардейского района на 2015-2020 годы».

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития, установленных Стратегией социально-экономического развития района, а также учитывает положения государственных программ Белгородской области.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и принятой районной нормативной правовой базой, регламентирующей разработку, реализацию, оценку эффективности реализации муниципальных программ (постановления администрации Красногвардейского района от 5 июня 2015 года  № 73 ( с изменениями от 30.08.2016 года ) , от 28 декабря 2015 года № 137) управлением АПК и  экономического развития района совместно с управлением финансов и бюджетной политики администрации  района проводится мониторинг реализации муниципальных  программ.

В связи с отсутствием автоматизированной системы                                «АЦК-Мониторинг», работающей во взаимосвязи с программными продуктами «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование», мониторинг и оценка эффективности муниципальных  программ проводились вручную.

В текущем году мониторинг охватывал 11 муниципальных программ, включающих 35 подпрограмм и 77 основных мероприятий.

Оценка эффективности осуществлялась по четырем критериям: достижение показателей конечного (относятся к программам и подпрограммам) и непосредственного результата (относятся к мероприятиям), освоение средств бюджета муниципального района, реализация проектов.

По итогам анализа 251 показателя (конечного и непосредственного результата) 94% показателей достигнуты в полном объеме, остальные выполнены с небольшими отклонениями от плана.

По данным годовых отчётов за 2017 год финансирование программ достигло 1187 млн.  рублей и составило 94 % к  кассовому плану.( за 2016 год 1190 млн   рублей и 98 %   )

На программные мероприятия было направлено средства бюджета  - 1179 млн. руб., в т.ч.: 89 млн  руб. федеральные  (7,5 %); областные – 642 млн руб. (54,4 %);   районные - 448 млн руб. ( 38,1 %). Объём средств, выделенных на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования, в расчёте на одного жителя района составил 32,2 тыс. рублей (2016  год- 31,9 тыс. рублей.)

Федеральные средства привлекались по программам: «Социальная поддержка граждан» (75 млн руб.), «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей района» (8,6  млн руб), «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (3,2 млн руб.), «Развитие культуры, искусства и молодежной политики» (2,3 млн  руб.)

Областные средства привлекались по программам: «Социальная поддержка граждан» (146,5 млн  руб.), «Развитие образования» (344,9 млн руб.), «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей района» (78,3  млн  руб.), «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети» (63,7 млн руб.),  «Развитие культуры, искусства и молодежной политики» (6,8 млн  руб.), «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» (1,2 млн. руб.), «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (871 тыс. руб.).

В отчетном году из внебюджетных фондов и иных источников на реализацию мероприятий всех муниципальных программ привлечено финансирование в объеме 10,2 млн. рублей или 0,9 % от общего объёма финансирования.

Внебюджетные средства привлечены по программам: «Социальная поддержка граждан» (7,3 млн. руб.), «Развитие физической культуры и спорта» (1,7 млн.руб.), «Развитие культуры, искусства и молодежной политики»  (1,2  млн. руб.).

В соответствии с утвержденной методикой результаты проведенной оценки эффективности  муниципальных программ свидетельствуют, что в 2017 году все программы реализовывались эффективно с бальными оценками в диапазоне значений от  9 до 10 баллов.  (Приложение 1).

Заместитель главы администрации района –

начальник управления АПК и экономического

развития   Красногвардейского   района                                      Приходько В.Ю.