****

**ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»**

**с полномочиями территориальной избирательной комиссии**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

25 июня 2018 года г. Бирюч № 3/11

**Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район»**

В соответствии со статьей 28 Избирательного кодекса Белгородской области, с решением городского собрания городского поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» от 15 июня 2018 года №1 «О назначении выборов депутатов городского собрания городского поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», с решениями земских собраний Валуйчанского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Валуйчанского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Верхнепокровского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Верхнепокровского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Верхососенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Веселовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Засосенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №1 «О назначении выборов депутатов земского собрания Засосенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Калиновского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Калиновского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Коломыцевского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №1 «О назначении выборов депутатов земского собрания Коломыцевского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Ливенского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Никитовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №5 «О назначении выборов депутатов земского собрания Никитовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Марьевского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Марьевского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области второго созыва», Новохуторного сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Новохуторного сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Палатовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Палатовского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», Стрелецкого сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Стрелецкого сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области второго созыва», Утянского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15 июня 2018 года №4 «О назначении выборов депутатов земского собрания Утянского сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области четвертого созыва», избирательная комиссия муниципального района «Красногвардейский район» с полномочиями территориальной избирательной комиссии постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район» (прилагается).

2.  Направить настоящее постановление для размещения на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в разделе «Избирательная комиссия».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район» В.И. Богунову.

**Председатель**

**избирательной комиссии**

**муниципального района (ТИК) В.И.Богунова**

**Секретарь**

**избирательной комиссии**

**муниципального района (ТИК) О.А. Нефедова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  Утвержден постановлением избирательной  комиссии муниципального образования  муниципального района «Красногвардейский район»  от 25 июня 2018 года №3/11 |

**Календарный план мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений**

**муниципального района «Красногвардейский район»**

### День голосования 9 сентября 2018 года

| **№ п.п.** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Правовое основание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1 | Назначение выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район» | Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, (не ранее 10 июня и не позднее 20 июня 2018 года | Представительные органы городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район» | Ст. 10 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), ст. 10 Избира-  тельного кодекса Белгородской области (далее – ИК) |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в районной газете | Не позднее чем через 5 дней  со дня принятия решения о назначении выборов | Представительные органы городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район», редакция районной газеты «Знамя труда» | ст. 10 ФЗ-67,  ст. 10 ИК |
| Избирательные участки | | | | |
| 3 | Опубликование в районной газете списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, не позднее  30 июля 2018 года | Глава администрации муниципального района, редакция районной газеты «Знамя труда» | Ст. 19 ФЗ  Ст. 24 ИК |
| **Избирательные комиссии** | | | | |
| 4 | Принятие решения о возложении на избирательную комиссию муниципального образования муниципального района «Красногвардейский район» (далее – ИКМО) полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов городского и сельских поселений | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования, не позднее  30 июня 2018 года | ИКМО | Ст. 25 ФЗ  Ст. 29 ИК |
| 5 | Оповещение избирателей об адресе, времени работы и номере телефона избирательной комиссии муниципального района | Сразу после опубликования решения о назначении выборов | ИКМО | Ст. 24 ФЗ  Ст. 28 ИК |
| 6 | Оповещение избирателей об адресах, времени работы и номерах телефонов участковых комиссий, а также о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, не позднее  29 августа 2018 года | ИКМО, УИК | Ст. 64 ФЗ  Ст. 31, 74 ИК |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 7 | Представление сведений об избирателях в ИКМО района | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации муниципального района | Ст. 22 ИК |
| 8 | Направление сведений об изменении в данных об избирателях для составления списков избирателей | Со дня предоставления сведений - еженедельно, в последнюю неделю до дня голосования - ежедневно | Глава администрации муниципального района, отдел ЗАГС | Постановление Губернатора Белгородской области от 06 декабря 2017 года №129 |
| 9 | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней  до дня голосования, не позднее 28 августа 2018 года | ИКМО | Ст. 17 ФЗ  Ст. 22 ИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, не позднее  29 августа 2018 года | ИКМО | Ст. 17 ФЗ  Ст. 22 ИК |
| 11 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателями и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования,  с 29 августа 2018 года | УИК | Ст. 17 ФЗ  Ст. 22 ИК |
| 12 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой комиссии, оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги). Передача сведений в ИКМО о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее дня, предшествую-  щего дню голосования, 8 сентября 2018 года | Председатели и секретари УИК | Ст. 17 ФЗ  Ст. 22 ИК |
| 13 | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей и до окончания времени голосования | УИК | Ст. 17 ФЗ  Ст. 22 ИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов | | | | |
| 14 | Составление и публикация в районной газете «Знамя труда», а также размещение в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области | Ст. 35 ФЗ  Ст. 42 ИК |
| 15 | Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район» | Не ранее чем за 65 дней до дня голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования, не ранее 5 июля и не позднее 18 час. 30 июля 2018 года | Избирательные объединения,  граждане Российской Федерации | Ст. 33-35 ФЗ  Ст. 37, 38,42, 44 ИК |
| 16 | Выдача письменного подтверждения получения документов лицам, представившим документы о выдвижении | Незамедлительно после представления документов | ИКМО | Ст. 37 ИК |
| 17 | Рассмотрение представленных избирательным объединением документов о выдвижении кандидатов по многомандатным избирательным округам списком | В течение 3-х дней со дня приема документов | ИКМО | Ст. 35 ФЗ  Ст. 42 ИК |
| 18 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ИКМО о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка | В течение 1-х суток с момента принятия решения | ИКМО | Ст. 35 ФЗ  Ст.42 ИК |
| 19 | Представление в ИКМО документов для регистрации кандидатов | Не позднее чем за 40 дней  до дня голосования до 18 часов, не позднее 18 часов  30 июля 2018 года | Кандидаты в депутаты | Ст. 44 ИК |
| 20 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов в соответствии со ст. 37 ИК | При приеме документов для регистрации | ИКМО | Ст. 37 ИК |
| 21 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня принятия документов | ИКМО | Ст. 38 ФЗ  Ст. 37, 45 ИК |
| 22 | Принятие решения о регистрации кандидата и выдача каждому кандидату удостоверения либо принятие мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приема документов  для регистрации | ИКМО | Ст. 38 ФЗ  Ст. 46 ИК |
| 23 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации, обнародование в общедоступных местах | В течение двух суток после регистрации | ИКМО | Ст. 46 ИК |
| 24 | Предоставление в ИКМО необходимых сведений и материалов, ответов на обращения комиссии | - В пятидневный срок;  - если обращение получено  за пять и менее дней  до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования;  - если обращение получено в день голосования или  в день, следующий за днем голосования - немедленно | Государственные органы,  органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций | Ст. 20 ФЗ  Ст. 25 ИК |
| **Статус кандидатов** | | | | |
| 25 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заявления кандидата, избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлением каждого гражданина, указанного в заявлении о согласии быть доверенным лицом | Со дня представления документов для выдвижения кандидата | Кандидат,  избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | Ст. 43 ФЗ  Ст. 51 ИК |
| 26 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдача им удостоверений | В течение 5-х дней со дня поступления заявления кандидата, избирательного объединения | ИКМО | Ст. 43 ФЗ  Ст. 51 ИК |
| 27 | Реализация права избирательного объединения, кандидата, назначивших доверенных лиц, на их отзыв с уведомлением об этом избирательной комиссии муниципального образования | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Избирательные объединения,  кандидаты | Ст. 43 ФЗ  Ст.51 ИК |
| 28 | Назначение в избирательные комиссии членов комиссий с правом совещательного голоса | - Со дня представления в ИКМО документов для регистрации кандидата в ИКМО;  - Со дня регистрации ИКМО кандидата - в УИК; | Кандидаты  Кандидаты,  избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрирован-ных кандидатов | Ст. 33 ИК |
| 29 | Направление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о созданных в пределах территорий избирательных округов штабах (центрах) поддержки избирательной кампании кандидатов; об адресе места нахождения и номерах телефонов штаба (центра); о руководителе штаба (центра) (фамилия, имя, отчество) | После создания штаба (центра) поддержки избирательной кампании кандидата | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения | Ст. 51 ИК |
| 30 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней  со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Ст. 49 ИК |
| 31 | Реализация избирательным объединением права на отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, не позднее  3 сентября 2018 года | Избирательное объединение | Ст. 38 ФЗ  Ст. 47 ИК |
| 32 | Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах путем подачи письменного заявления в избирательную комиссию муниципального образования о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, не позднее  3 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня голосования,  не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидаты | Ст. 38 ФЗ  Ст. 47 ИК |
| 33 | Передача информации о выбытии кандидата в УИК и СМИ, обнародование в общедоступных местах городского и сельских поселений | После выбытия кандидата | ИКМО | Ст. 46 ИК |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 34 | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах | Весь период  избирательной кампании | ИКМО | Ст. 53 ИК |
| 35 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней  до дня голосования, не позднее 24 августа 2018 года | ИКМО, УИК | Ст. 46 ИК |
| 36 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированного кандидата | Незамедлительно после принятия решения об отмене регистрации кандидата | ИКМО, УИК | Ст. 46 ИК |
| 37 | Предоставление ИКМО безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссии | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакция районной газеты «Знамя труда», МАУ «Телерадиокомпания Бирюч» | Ст. 55 ИК |
| 38 | Период проведения предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов за сутки до дня голосования | Кандидаты в депутаты,  избирательные объединения | Ст. 57 ИК |
| 39 | Определение перечня помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, находящихся в муниципальной собственности, установление времени проведения агитационных публичных мероприятий; обнародование перечня в общедоступных местах на территориях городского и сельских поселений | Не позднее крайнего срока регистрации кандидатов | ИКМО | Ст. 61 ИК |
| 40 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Органы местного самоуправления | Ст. 53 ФЗ  Ст. 61 ИК |
| 41 | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в муниципальной  собственности | Ст. 61 ИК |
| 42 | Размещение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ИКМО | Ст. 53 ФЗ  Ст. 61 ИК |
| 43 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (не менее одного места в пределах территории каждого избирательного участка) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, не позднее  8 августа 2018 года | Администрации поселений по предложению ИКМО | Ст. 54 ФЗ  Ст. 62 ИК |
| 44 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов в ИКМО | До начала их распространения | Кандидаты | Ст. 62 ИК |
| 45 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения и прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, | Муниципальные СМИ | Ст. 54 ИК |
| 46 | Запрет на проведение предвыборной агитации | В день голосования и в предшествующий ему день  8, 9 сентября 2018 года | Граждане РФ, кандидаты в депутаты, избирательные объединения | Ст. 57 ИК |
| 47 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникацион-ных сетях общего пользования (включая «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования,  9 сентября 2018 года до 20.00 часов | Граждане РФ, кандидаты в депутаты, избирательные объединения, средства массовой информации | Ст. 53 ИК |
| 48 | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование избирательной комиссии муниципального образования о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно после выявления факта | Правоохранительные и иные органы | Ст. 64 ИК |
| Финансирование выборов | | | | |
| 49 | Утверждение распределения денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципального района «Красногвардейский район» | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО | Ст. 66 ИК |
| 50 | Открытие в филиале ПАО «Сбербанк России» специального счета для финансирования избирательной кампании | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО | Ст. 65 ИК |
| 51 | Перечисление на специальный счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем  в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении  выборов | Управление финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района | Ст. 65 ИК |
| 52 | Представление участковыми комиссиями в ИКМО финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район» | Не позднее чем через  10 дней со дня проведения выборов | УИК | Ст. 65 ИК |
| 53 | Представление ИКМО финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО | Ст. 65 ИК |
| **Избирательные фонды кандидатов** | | | | |
| 54 | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления ИКМО о выдвижении кандидата и до предоставления документов  для регистрации | Кандидат | Ст. 67 ИК |
| 55 | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления ИКМ о выдвижении (самовыдвижении) | ИКМО | Ст. 58 ФЗ  Ст. 67 ИК |
| 56 | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка РФ для формирования избирательного фонда | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат,  уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ст. 58 ФЗ  Ст. 67 ИК |
| 57 | Представление в ИКМО заверенных филиалом отделения Сбербанка РФ сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | В трехдневный срок со дня открытия специального избирательного счета | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам,  филиал отделения Сберегательного банка РФ | Инструкция ИКБО «О порядке открытия и ведения специальных счетов, формирования и расходования денежных средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам» |
| 58 | Представление в ИКМО информации о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на избирательном счете кандидата | Периодически, по представлению ИКМО, а за 3 дня до дня голосования - немедленно | Филиал ПАО «Сбербанк России» | Ст. 68 ИК |
| 59 | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в ИКМО | В пятидневный срок  со дня поступления представления избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области, УФНС России по Белгородской области, Управление Министерства юстиции по белгородской области | Ст. 68 ИК |
| 60 | Опубликование (обнародование) представленных в ИКМО сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения сведений | ИКМО | Ст. 68 ИК |
| 61 | Представление в ИКМО:  - первого финансового отчета;  - итогового финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов  Не позднее чем через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат,  уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ст. 68 ИК |
| 62 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования в СМИ  (обнародование) | Не позднее 5 дней  со дня получения от кандидатов финансовых отчетов | ИКМО | Ст. 68 ИК |
| 63 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов | В день, предшествующий дню голосования,  8сентября 2018 года | Филиал ПАО «Сбербанк России» | Ст. 68 ИК |
| 64 | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования,  до представления итогового финансового отчета | Кандидат,  уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ст. 59 ФЗ  Ст. 68 ИК |
| 65 | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном избирательном счете кандидата неизрасходованных денежных средств | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиал ПАО «Сбербанк России» по письменному указанию ИКМО | Ст. 59 ФЗ  Ст. 68 ИК |
| **Помещение для голосования** | | | | |
| 66 | Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых комиссий помещений для работы участковых комиссий и помещений для голосования |  | Органы местного самоуправления | Ст. 71 ИК |
| 67 | Оказание содействия участковым комиссиям в реализации их полномочий:  -обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;  -предоставление на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи и технического оборудования (столы, стулья, сейфы для хранения избирательной документации строгой отчетности, телефонные аппараты, компьютеры с принтерами) | Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ИКМО  Со дня работы участковой комиссии | ОМВД России по Красногвардейскому району  Органы местного самоуправления | Ст. 20 ФЗ  Ст. 25 ИК |
| 68 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образца заполнения избирательного бюллетеня, который не должен содержать фамилий кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе | Незамедлительно после получения информационных плакатов от ИКМО | УИК | Ст. 71 ИК |
| 69 | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указания фамилий кандидатов, выполненные крупным шрифтом | До начала работы участковых комиссий | ИКМО | Ст. 71 ИК |
| 70 | Определение решением ИКМО необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательных участках | До 29 августа 2018 года | ИКМО | Ст. 76 ИК |
| 71 | Оборудование помещения для голосования технологическим и техническим оборудованием | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, не позднее  7 сентября 2018 года | УИК | Ст. 71 ИК |
| **Избирательные бюллетени** | | | | |
| 72 | Утверждение формы, числа бюллетеней, порядка их изготовления и доставки бюллетеней, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее чем за 20 дней  до дня голосования (не позднее 19 августа 2018 года) | ИКМО | Ст. 73 ИК |
| 73 | Утверждение текстов избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, не позднее  19 августа 2018 года | ИКМО | Ст. 63 ФЗ  Ст. 73 ИК |
| 74 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, не позднее  19 августа 2018 года | Полиграфическая организация,  ИКМО | Ст. 73 ИК |
| 75 | Принятие решения о времени и месте передаче избирательных бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, и оповещение членов избирательной комиссии, а также кандидатов о времени и месте передачи бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | ИКМО | Ст. 63 ФЗ  Ст. 73 ИК |
| 76 | Передача полиграфической организацией ИКМО изготовленных избирательных бюллетеней | Не позднее чем через 2 дня после изготовления избирательных бюллетеней | Полиграфическая организация, ИКМО | Ст. 73 ИК |
| 77 | Передача участковым комиссиям избирательных бюллетеней по актам | Не позднее чем за 1 день  до дня голосования, не позднее  7 сентября 2018 года | ИКМО, УИК | Ст. 63 ФЗ  Ст. 73 ИК |
| **Голосование, подсчет голосов избирателей и определение результатов выборов** | | | | |
| 78 | Оповещение избирателей о времени и месте проведения голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней  до дня голосования,  не позднее 29 августа 2018 года | ИКМО,  УИК | Ст. 64 ФЗ  Ст. 74 ИК |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 24 августа 2018 года | УИК | Ст. 31 ИК |
| 79 | Подача заявления (устного обращения) избирателя, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования, до 14.00 часов 9 сентября 2018 года | УИК | Ст. 66 ФЗ  Ст. 76 ИК |
| 80 | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | 9 сентября 2018 года  с 8.00 до 20.00 | УИК | Ст. ст. 64, 66 ФЗ  Ст.ст. 74,76 ИК |
| 81 | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления  итогов голосования | УИК | Ст. 68 ФЗ  Ст. 78 ИК |
| 82 | Проведение итоговых заседаний участковых комиссий | После проведения подсчета голосов избирателей | Члены УИК с правом решающего голоса | Ст. 77,78 ИК |
| 83 | Направление в ИКМО первых экземпляров протоколов участковых комиссий об итогах голосования и документов к ним | Незамедлительно после подписания протокола  и выдачи его заверенных копий | УИК | Ст. 68 ФЗ  Ст. 78 ИК |
| 84 | Определение результатов выборов депутатов представительных органов муниципального района «Красногвардейский район» по многомандатным избирательным округам | Не позднее  2 дней после дня голосования | ИКМО | Ст. 80, 94 ИК |
| 85 | Установление общих итогов выборов депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район» | Не позднее 5 дней после дня  голосования | ИКМО | Ст. 94 ИК |
| 86 | Направление в представительные органы муниципального района «Красногвардейский район» постановлений ИКМО об установлении общих итогов выборов депутатов и списка избранных депутатов | В течение суток со дня установления общих итогов выборов | ИКМО | Ст. 94 ИК |
| 87 | Выдача по требованию члена комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 34 Избирательного кодекса области копии протоколов об итогах голосования, о результатах выборов | Немедленно после подписания протокола | УИК,  ИКМО | Ст. 78,79 ИК |
| 88 | Предоставление вторых экземпляров протоколов об итогах голосования, о результатах выборов для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в части 3 статьи 34 Избирательного кодекса, вывешивание их заверенных копий для всеобщего ознакомления | После подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов | УИК,  ИКМО | Ст. 78, 79 ИК |
| 89 | Извещение зарегистрированных кандидатов об избрании их депутатами | После определения результатов выборов | ИКМО | Ст. 80 ИК |
| 90 | Представление избранным депутатом в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения об избрании | Избранные депутаты | Ст. 80 ИК |
| 91 | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательным округам | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО | Ст. 84 ИК |
| 92 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 10 дней  со дня голосования | ИКМО | Ст. 84 ИК |
| 93 | Регистрация избранных депутатов представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район» и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления избранным депутатом, копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ИКМО | Ст. 94²ИК |
| 94 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, содержащихся в протоколах ИКМО, УИК | В течение двух месяцев со дня голосования | ИКМО | Ст. 84 ИК |