Приложение 1

Отчет

о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развитию конкуренции в Белгородской области

на 2019 - 2021 годы на территории Красногвардейского района за 1 полугодие 2020 года

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Белгородской области на территории Красногвардейского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Белгородской области Стандарта | | | |
| 1.5 | Разработка, корректировка, реализация и мониторинг планов мероприятий по содействию развитию конкуренции в соответствующих сферах деятельности (далее - ведомственные планы мероприятий) и планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в муниципальных районах и городских округах (далее - муниципальные планы мероприятий) по реализации курируемых мероприятий регионального плана мероприятий | 2019-2021  годы | Во исполнение требований Стандарта принято распоряжение администрации Красногвардейского района от 22.11.2019 года № 941 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Красногвардейском районе на 2019-2021 годы» |
| 1.17 | Разработка и утверждение карты комплаенс - рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс - рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса органа исполнительной власти области, администрации муниципального района, городского округа | Ежегодно до 1 мая | Принято распоряжение администрации Красногвардейского района от 23 сентября 2019 года № 730 «Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Красногвардейского района» с изменениями от 12 декабря 2019 года № 1017 (карта рисков нарушения антимонопольного администрации Красногвардейского района; план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Красногвардейского района; перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Красногвардейского района на 2019 год) |
| 1.18 | Проведение анализа нормативных правовых актов Губернатора и Правительства области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти и местного самоуправления области, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019-2021  годы | В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского района от 26 июля 2019 года № 521 «Об определении уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Красногвардейского района»правовым отделомаппарата администрации района сформирован перечень из 46 действующих муниципальных нормативно правовых актов (НПА) с приложением к нему текстов актов в актуальной редакции, уведомления о публичных консультациях и анкеты участника публичных консультаций.  Данный перечень и прилагаемые к нему документы размещены на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». Уведомление о проведении публичных консультаций с указанием начала сбора замечаний и предложений организаций и граждан также размещено в разделе «Новости». Уведомление о публичных консультациях с прилагаемыми к нему документами направлено в Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Красногвардейского района.  Кроме того, главами администраций городского и сельских поселений района доведена до хозяйствующих субъектов и населения информация о возможности участия в публичных консультациях, в рамках проведения анализа действующих муниципальных НПА и проектов муниципальных НПА администрации Красногвардейского района.  В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений организаций и граждан не поступило.  В ходе анализа действующих муниципальных НПА на предмет их влияния на конкуренцию сформирован сводный доклад об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красногвардейского района. Вышеописанная процедура проводилась и в отношении 22 проектов муниципальных НПА подготовленных структурными подразделениями администрации района. Срок проведения публичных консультаций на проекты муниципальных НПА составил не менее 10 рабочих дней. В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений от организаций и граждан не поступило. |
| 1.21 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных органам исполнительной власти и местного самоуправления области, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов исполнительной власти и местного самоуправления области | 2019-2021  годы | Проведен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия практики антимонопольному законодательству. Нарушений не выявлено |
| 2. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | |
| 2.10 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019-2021  годы | Информация для субъектов предпринимательства о новых и действующих мерах государственной и муниципальной поддержки непосредственно размещается на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в новостях и во вкладке «Предпринимательство».  Кроме того, создана ссылка «Онлайн-навигатор мер поддержки  в Белгородской области» |
| 3. Снижение административных барьеров | | | |
| 3.10 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2019-2021  годы | В целях обеспечение равного доступа к информации о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19 декабря 2018 г. № 11 утвержден прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области на 2019 – 2021 годы и размещен на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района и официальном сайте РФ [torgi.gov.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2wgj37&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.frdiQtu5PXqkJg9nT1MH9pwRdEjoZZMBU3GiNkAZYbIyiZ-6R_tdwkZxeCa685oKgsZvZzZON_Z2fYYbVQVpLnJuYnZrdWxibmNieXlwZmM.249666ad1ad06f6fc5fdd4413e93f5502f2f2490&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhebaQADnTqXuBGNGNwxkGns2Uluwt9SbXr8LThJItWD2OO6ZEtwDI1I6XsW3uR5uUz0wu1jnXYbEM4wcjD_zQY3rZ0INvn5gVWFFncSOJhezzP0jvsuoarfH9IqjHJ7GZ7qLaqwPZ7wLVnc9b61UFAZkf29W3TimkI7YS9Qf9Pv7ziR6w4elHQ3RyE65dE-pZ_BIm6EFoVaru_VzVZ3RLXe9bjPupFU3kIWA9OaUE_5Iy2myWT1gjYrevmoQF68R6WMXzMuxlwf0G3KzIE5xhRR65kO8JGrE1OnI_BHESUawsppOC0RRqpvAIjqVPIvnAfxs8g3h6AetXzRQVFj97CX5F1TqiMudFL3ABYN92Jh_B8UaV4v1YEnSXmL2N3ifEeBt0PPWv91Dh3MkY_Fo7gMzcaS-JexodXq2xWYuIV_I0c-mvZIUUPC0o77Gmvu2BMtQKgTyjWSUYq4O-Xr-jrBMuPHMB6VnyqR4ZJrZ2xUcF4xo_zVch1FSH9Y315WuX-ig6h5U0XCzUDpsSFT46oZC8aW61zPn64Oz3IZxB9ro5X20eZ6bHNhvSfgbZGPe0m76OylHbHRcphUl6EaBThQQ-Fl3Oti5T_yf7W4YywBwet4iEOuOThO4hgYaPlbjJRumlHRky4_zW_w68AyeSGG0C9yKm6AS3_ArNCFDTrXlxjJBFL5j5cXCB3b_a_ZTSL9XqFc4ryyLThOhrYSKw1Xf_MdcosZf7me5vVKH8-Pn03Nw_tIbcObaBTohJcBU8nx5L8yX3JSH1PImlPf1F_-V22ZTOe_DGR64pEi3598mrv9DvXCQe32BkwXc9vsclpYO-3TEqOY_N0n8MA02F-dXy4P9VMhngX0wFmLp6FDrifzQUQ4AErThaFMAa9qMHEhFxNk0eQ_u-mvXICQ_GDrv71rrQeFPkRsGw_HPwFGej22IDk3RZyuGrh40BRhRJWb8yJB4Ij0u7jw4ZjKU_12T-hDUAa96N8uvtp0DC7hepIH5slJs13C7r8OxX_z-4Tt4TEI0z5yLMSRyMcZmMSfl8aDPaluoMTubC8LT9mkcMDM7cvXiqYc2-6xxG35FUw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ3RTQU1heXVlQnlaZTdQcEQ4M3FoOHZ3b0haZEtQZTFXZklUdGxXT19OaDNQOGVkY1ZnVk9vVTRaZnZaenRtQjJfYkw5S3llcUZq&sign=52491f91d7567e69db39079e755be499&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp065hffOxtD1xvj_Qce8jIWSvIh-C72O3f3v8M9wTimRbLJ3RB3G4utoqOgxzrUA-QJOeqaNL7b8KunkzFUxZwd4AV65XCqAeZpO6eHXOY-f9TjnakSLqhGBu-T48rVMrI9egF7Ea4yJZ8jhk_C3CchZ5K4R6juaqp6A7aPaLtvml0Z7Y_A113IR0JyWTbEVNjj5wm_0Li4wmRmWrsOvg26dDydcVMxNoskc9fBV_VDT5Q88vcYMf3g,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581341747581%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222wgj37%22%2C%22cts%22%3A1581341747581%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6gi) |
| 5. Развитие конкуренции в социальной сфере | | | |
| 5.17 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2019-2021  годы | С 2019 года действует 3 Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Засосенская СОШ», МБОУ «Веселовская СОШ», МБОУ «Ливенская СОШ № 1». Охват обучающихся - 950 человек.  В 2020 году планируется создание еще 2 Центров образования на базе МБОУ «Никитовская СОШ» и МБОУ «Верхнепокровская СОШ». |

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Белгородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | Наименование мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| 1. Образование | | | |
| 1.4 | Рынок услуг дополнительного образования детей | | |
| 1.4.7 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019-2021  годы | На территории района частные дошкольные организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги дошкольного образования отсутствуют. В случае их регистрации нормативное правовое, методическое, организационное сопровождение будет оказывает отдел дошкольного образования управления образования. |
| **3**. Жилищно-коммунальный комплекс | | | |
| 3.1 | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | |
| 3.1.3 | Наличие на сайтах органов местного самоуправления полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2019-2021  годы | На сайте администрации района в разделе «ЖКХ и благоустройство» - «Информационные материалы» можно найти список документов и ссылки на сайты соответствующих ресурсоснабжающих организаций (с образцами документов) необходимых для технологического присоединения к сетям централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при наличии технической возможности). Также вышеназванные документы можно подать в электронном виде. |
| 3.3 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | |
| 3.4.4 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019-2021  годы | В 1 полугодии 2020 году во исполнение постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» по МКД расположенных в с.Ливенка, с.Веселое, с.Верхососна, с.Калиново, с.Никитовка были проведены открытые конкурсы. |
| 3.5 | Рынок ритуальных услуг | | |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий органами местного самоуправления по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2019-2021  годы | В целях обеспечения исполнения федерального законодательства в сфере государственного кадастрового учета земельных участков на территории Красногвардейского района поставлены на кадастровый учет и оформлены свидетельства о государственной регистрации права собственности на 94 земельных участков |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований | 2019-2021  годы | Администрацией Красногвардейского района сформирован реестр субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, который ежегодно актуализируется и предоставляется в департамент экономического развития области |
| 5. Транспортно-логистический комплекс | | | |
| 5.1 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019-2021  годы | Обслуживание по 11 муниципальным пригородным маршрутам на основании Муниципального контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением транспортного обслуживания пассажиров по регулярным муниципальным пригородным маршрутам движения пассажирского транспорта общего пользования на территории Красногвардейского района от 23 декабря 2019 года № 01263000379190001060001 (на сумму 16 614 тыс. рублей) осуществляет ЗАО «Красногвардейское АТП». |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019-2021  годы | Решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 19 декабря 2018 года № 9 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам движения регулярных перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района» утверждены тарифы (на основании экономически обоснованного расчета) на проезд по муниципальным пригородным маршрутам |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:   * об изменении вида регулярных перевозок; * о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2019-2021  годы | В Положение об организации транспортного обслуживания на территории Красногвардейского района, утвержденное распоряжением администрации Красногвардейского района от 20 июня 2016 года № 382, внесены положения Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:   * об изменении вида регулярных перевозок;   о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019-2021  годы | Распоряжением администрации Красногвардейского района от 20 июня 2016 года № 382 утверждено Положение «Об организации транспортного обслуживания на территории Красногвардейского района», которое размещено на сайте ОМСУ Красногвардейкого района во вкладке «Транспортное обслуживание» |
| 5.1.5 | Ведение на официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019-2021  годы | На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района ([http://biryuch.ru/dokumenty/ informacionnye-materialy/reestr](http://biryuch.ru/dokumenty/%20informacionnye-materialy/reestr)  -munitsipalnyih-prigorodn96155230/) размещен Реестр муниципальных пригородных автобусных маршрутов осуществляемых на территории Красногвардейского района. В 1 полугодии 2020 года автобусное сообщение осуществляется по 11 маршрутам. |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019-2021  годы | Мониторинг пассажиропотока осуществляется на пригородных маршрутах муниципальных перевозок в 1 полугодие 2020 год автобусами общего пользования ЗАО «Красногвардейское АТП» за отчетный период перевезено 49261 человек, в том числе в пригородном автобусном сообщении 30936 тыс. человек |
| 5.1.7. | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2020-2021  годы | За отчетный период совместных рейдов с территориальными подразделениями ГИБДД органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков нарушающих требования законодательства не проводилось. Рейды проводились непосредственно сотрудниками территориальными подразделениями ГИБДД и органов государственного транспортного контроля |
| **5.2** | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | | |
| 5.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019-2021  годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. |
| 5.2.3 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрациями муниципальных районов и городских округов области при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019-2021  годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. |
| 5.2.8 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019-2021  годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. |
| 6. IT-комплекс | | | |
| 6.1 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | |
| 6.1.9 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2019-2021  годы | Администрация района оказывает содействие организациям (малым операторам) связи, оказывающим универсальные услуги связи, в предоставлении земельных участков в аренду под размещение оборудования для выхода в сеть Интернет. |
| 9.2 | Рынок финансовых услуг | | |
| 9.2.10 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления органами исполнительной власти и местного самоуправления Белгородской области, подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2019-2021  годы | Проведены организационно-разъяснительные мероприятия направленные на недопущение направления подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт |

**Раздел IV. Ключевые показатели развития конкуренции в Красногвардейском районе,**

**характеризующие выполнение системных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | | **Единица изме-рения** | **2019 факт** | | **2020 план** | **2020**  **факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации Красногвардейского района | | Ед. | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | Доля сотрудников администрации Красногвардейского района, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | | % | 98,1 | | 58 | 85 |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, из них: | | Ед. | 6 | | 5 | 5 |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий | | Ед. | 3 | | 2 | 2 |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail) | | % | 32 | | 29 | 38 |
| 5 | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | | Ед. | 2,2 | | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | | Ед. | 17 | | 23 | 17 |
| 7 | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | | % | 23 | | 35 | 18 |
|  | | |

**Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Красногвардейском районе**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **2019 факт** | **2020 план** | **2020 факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество действующих организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде | Ед. | 25 | 25 | 25 |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 27 | 27 | 27 |
| **1.3** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество действующих организаций в сфере услуг дополнительного образования детей | Ед. | 8 | 8 | 8 |
| **1.4** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организации, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде | Ед. | - | 2,1 | - |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Число медицинских организаций системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Красногвардейского района | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 87 | 89 | 89 |
| **2.3** | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на территории Красногвардейского района | Ед. | 2 | 2 | 1 |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (по объему полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 50 | 50 | 50 |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности, включая ИП в сфере ритуальных услуг (по их количеству) | % | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности)(по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.2.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности)(по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории района** |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи (по Стандарту) | % по отношению к показателям 2018 года | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 6.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 97,7 | 97,8 | 97,7 |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов, работающих в районе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 6.2.2 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг района (дополнительный показатель) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства** |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства,за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7.3** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 73 | 78 | 78 |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции | % | 5,6 | 6,5 | 15 |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в субъекте РФ, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **8.3** | **Рынок семеноводства** |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |

