Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта»)
по содействию развитию конкуренции в Красногвардейском районе на 2019 - 2021 годы

за 1 полугодие 2021 года.

**Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды**

**в Красногвардейском районе**

| **№ п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****реализации** **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Стандарта |
| 1.17 | Проведение анализа нормативных правовых актов в администрации района, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 - 2021годы | В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского района от 26 июля 2019 года № 521 «Об определении уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Красногвардейского района»правовым отделомаппарата администрации района сформирован перечень из 64 действующих муниципальных нормативно правовых актов с приложением к нему текстов актов в актуальной редакции, уведомления о публичных консультациях и анкеты участника публичных консультаций.Данный перечень и прилагаемые к нему документы размещены на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». Уведомление о проведении публичных консультаций с указанием начала сбора замечаний и предложений организаций и граждан также размещено в разделе «Новости». Уведомление о публичных консультациях с прилагаемыми к нему документами направлено в Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Красногвардейского района.Кроме того, главами администраций городского и сельских поселений района доведена до хозяйствующих субъектов и населения информация о возможности участия в публичных консультациях, в рамках проведения анализа действующих муниципальных нормативно правовых актов и проектов муниципальных нормативно правовых актов администрации Красногвардейского района.В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений организаций и граждан не поступило. В ходе анализа действующих муниципальных нормативно правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию сформирован сводный доклад об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красногвардейского района. Вышеописанная процедура проводилась и в отношении 18 проекта муниципальных нормативно правовых актов подготовленных структурными подразделениями администрации района. Срок проведения публичных консультаций на проекты муниципальных нормативно правовых актов составил не менее 10 рабочих дней. В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений от организаций и граждан не поступило.  |
| 1.18 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2019 - 2021годы | Муниципальные нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия получения муниципальных преференций, в 1 полугодии 2021 года не принимались. Муниципальные преференции в отчетном периоде не предоставлялись . |
| 1.19 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2019 - 2021годы | Проведен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия практики антимонопольному законодательству. Нарушений не выявлено.  |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 2.10 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 - 2021годы | Вся необходимая информация о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки размещается на официальном сайте администрации района и по средствам мессенджеров. |
| 3. Снижение административных барьеров |
| 3.10 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2019 - 2021годы | Решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19 декабря 2018 г. № 11 утвержден прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области на 2019 – 2021 годы и размещен на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района и официальном сайте РФ [torgi.gov.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2wgj37&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.frdiQtu5PXqkJg9nT1MH9pwRdEjoZZMBU3GiNkAZYbIyiZ-6R_tdwkZxeCa685oKgsZvZzZON_Z2fYYbVQVpLnJuYnZrdWxibmNieXlwZmM.249666ad1ad06f6fc5fdd4413e93f5502f2f2490&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhebaQADnTqXuBGNGNwxkGns2Uluwt9SbXr8LThJItWD2OO6ZEtwDI1I6XsW3uR5uUz0wu1jnXYbEM4wcjD_zQY3rZ0INvn5gVWFFncSOJhezzP0jvsuoarfH9IqjHJ7GZ7qLaqwPZ7wLVnc9b61UFAZkf29W3TimkI7YS9Qf9Pv7ziR6w4elHQ3RyE65dE-pZ_BIm6EFoVaru_VzVZ3RLXe9bjPupFU3kIWA9OaUE_5Iy2myWT1gjYrevmoQF68R6WMXzMuxlwf0G3KzIE5xhRR65kO8JGrE1OnI_BHESUawsppOC0RRqpvAIjqVPIvnAfxs8g3h6AetXzRQVFj97CX5F1TqiMudFL3ABYN92Jh_B8UaV4v1YEnSXmL2N3ifEeBt0PPWv91Dh3MkY_Fo7gMzcaS-JexodXq2xWYuIV_I0c-mvZIUUPC0o77Gmvu2BMtQKgTyjWSUYq4O-Xr-jrBMuPHMB6VnyqR4ZJrZ2xUcF4xo_zVch1FSH9Y315WuX-ig6h5U0XCzUDpsSFT46oZC8aW61zPn64Oz3IZxB9ro5X20eZ6bHNhvSfgbZGPe0m76OylHbHRcphUl6EaBThQQ-Fl3Oti5T_yf7W4YywBwet4iEOuOThO4hgYaPlbjJRumlHRky4_zW_w68AyeSGG0C9yKm6AS3_ArNCFDTrXlxjJBFL5j5cXCB3b_a_ZTSL9XqFc4ryyLThOhrYSKw1Xf_MdcosZf7me5vVKH8-Pn03Nw_tIbcObaBTohJcBU8nx5L8yX3JSH1PImlPf1F_-V22ZTOe_DGR64pEi3598mrv9DvXCQe32BkwXc9vsclpYO-3TEqOY_N0n8MA02F-dXy4P9VMhngX0wFmLp6FDrifzQUQ4AErThaFMAa9qMHEhFxNk0eQ_u-mvXICQ_GDrv71rrQeFPkRsGw_HPwFGej22IDk3RZyuGrh40BRhRJWb8yJB4Ij0u7jw4ZjKU_12T-hDUAa96N8uvtp0DC7hepIH5slJs13C7r8OxX_z-4Tt4TEI0z5yLMSRyMcZmMSfl8aDPaluoMTubC8LT9mkcMDM7cvXiqYc2-6xxG35FUw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ3RTQU1heXVlQnlaZTdQcEQ4M3FoOHZ3b0haZEtQZTFXZklUdGxXT19OaDNQOGVkY1ZnVk9vVTRaZnZaenRtQjJfYkw5S3llcUZq&sign=52491f91d7567e69db39079e755be499&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp065hffOxtD1xvj_Qce8jIWSvIh-C72O3f3v8M9wTimRbLJ3RB3G4utoqOgxzrUA-QJOeqaNL7b8KunkzFUxZwd4AV65XCqAeZpO6eHXOY-f9TjnakSLqhGBu-T48rVMrI9egF7Ea4yJZ8jhk_C3CchZ5K4R6juaqp6A7aPaLtvml0Z7Y_A113IR0JyWTbEVNjj5wm_0Li4wmRmWrsOvg26dDydcVMxNoskc9fBV_VDT5Q88vcYMf3g,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581341747581%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222wgj37%22%2C%22cts%22%3A1581341747581%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6gi)  |

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Белгородской области**

**на территории Красногвардейского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| 1. Образование |
| 1.4 | Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 1.4.6 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 - 2021 годы | На территории района частные дошкольные организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги дошкольного образования отсутствуют. В случае их регистрации нормативное правовое, методическое, организационное сопровождение будет оказывать отдел дошкольного образования управления образования. |
| 3. Жилищно-коммунальный комплекс |
| 3.1 | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) |
| 3.1.3 | Наличие на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории района подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2019 - 2021 годы | На сайте администрации района в разделе «ЖКХ и благоустройство» - «Информационные материалы» можно найти список документов и ссылки на сайты соответствующих ресурсоснабжающих организаций (с образцами документов) необходимых для технологического присоединения к сетям централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при наличии технической возможности). Также вышеназванные документы можно подать в электронном виде. |
| 3.4 | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |
| 3.4.4 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019 - 2021 годы | В 1 полугодии 2021 года во исполнение постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» по МКД расположенных в с.Ливенка, с.Веселое, с.Верхососна, с.Калиново, с.Никитовка были проведены открытые конкурсы. |
| 3.5 | **Рынок ритуальных услуг** |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2019 - 2021 годы | За отчетный период внесение изменений в правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке ритуальных услуг не производилось |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий органами местного самоуправления по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2019 - 2021 годы | В целях обеспечения исполнения федерального законодательства в сфере государственного кадастрового учета земельных участков на территории Красногвардейского района поставлены на кадастровый учет и оформлены свидетельства о государственной регистрации права собственности на 99 земельных участков |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований | 2019 - 2021 годы | Ежегодно реестр предприятий организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг обновляется и передается в департамент экономического развития области. |
| **4.4** | **Рынок газомоторного топлива** |
| 4.4.1 | Формирование объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Красногвардейского района в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы | 2019 - 2021 годы | В соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы на территории района, в ноябре 2019 года введена в эксплуатацию ООО «Газпром газомоторное топливо» АГНКС вблизи с. Малобыково  |
| 4.4.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями района на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы | 2019 - 2021 годы |  В 2019 году на территории района открылось СТО по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо. В период 2019-2021 годов на природный газ (метан) в качестве моторного топлива переоборудовано около 50 транспортных средств, из них 37 единиц муниципального транспорта. |
| 4.4.3 | Координация работы по переоборудованию муниципального транспорта на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021годы | 2019 - 2021 годы | В период 2019-2021 годов на природный газ (метан) в качестве моторного топлива переоборудовано 37 единиц муниципального транспорта.  |
| **5. Транспортно-логистический комплекс** |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | 2019 - 2021 годы | Обслуживание по 11 муниципальным пригородным маршрутам на основании Муниципального контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением транспортного обслуживания пассажиров по регулярным муниципальным пригородным маршрутам движения пассажирского транспорта общего пользования на территории Красногвардейского района от 29 декабря 2020 года № 01263000379200001220001 (на сумму 172294 тыс. рублей) осуществляет ЗАО «Красногвардейское АТП». |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Красногвардейского района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей. | 2019 - 2021 годы | Решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 19 декабря 2018 года № 9 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам движения регулярных перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района» утверждены тарифы (на основании экономически обоснованного расчета) на проезд по муниципальным пригородным маршрутам  |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":- об изменении вида регулярных перевозок;-о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | В Положение об организации транспортного обслуживания на территории Красногвардейского района, утвержденное распоряжением администрации Красногвардейского района от 20 июня 2016 года № 382, внесены положения Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:* об изменении вида регулярных перевозок;

о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | Распоряжением администрации Красногвардейского района от 20 июня 2016 года № 382 утверждено Положение «Об организации транспортного обслуживания на территории Красногвардейского района», которое размещено на сайте ОМСУ Красногвардейского района во вкладке «Транспортное обслуживание» |
| 5.1.5 | Ведение на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района ([http://biryuch.ru/dokumenty/ informacionnye-materialy/reestr](http://biryuch.ru/dokumenty/%20informacionnye-materialy/reestr)-munitsipalnyih-prigorodn96155230/) размещен Реестр муниципальных пригородных автобусных маршрутов осуществляемых на территории Красногвардейского района. В 1 полугодии 2021 года автобусное сообщение осуществляется по 11 маршрутам. |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | Мониторинг пассажиропотока осуществляется на пригородных маршрутах муниципальных перевозок. В 1 полугодии 2021 году автобусами общего пользования ЗАО «Красногвардейское АТП» перевезено в пригородном автобусном сообщении 27208 человек. |
| 5.1.7 | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории района перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2020 - 2021 годы | За 1 полугодие 2021 года совместных рейдов с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков нарушающих требования законодательства не проводилось. Рейды проводились непосредственно сотрудниками территориальными подразделениями ГИБДД и органов государственного транспортного контроля |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |
| 5.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019 - 2021 годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области.   |
| 5.2.3 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 - 2021 годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области.   |
| 5.2.8 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области.   |
| **6. IT-комплекс** |
| 6.1 | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |
| 6.1.9 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2019 - 2021 годы | Администрация района оказывает содействие организациям (малым операторам) связи, оказывающим универсальные услуги связи, в предоставлении земельных участков в аренду под размещение оборудования для выхода в сеть Интернет. |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |
| 9.2.11 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных видов услуг и /или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2019 - 2021 годы | Проведены организационно-распорядительные мероприятия |

**Информация о достижении ключевых показателей развития конкуренции,**

***Красногвардейского района Белгородской области,* утвержденных**

 **планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции на 2019-2021 годы**

| **№****п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица изме-рения** | **2020****факт** | **2021 план** | **1 полугодие 2021 факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации Красногвардейского района | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля сотрудников администрации Красногвардейского района, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 84,4 | 100 | 84,4 |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, из них: | Ед. | 5 | 5 | 5 |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 3 | 2 | 2 |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района у субъектов МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail)  | % | 33 | 35 | 71 |
| 5 | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд  | Ед. | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 37 | 37 | 37 |
| 7 | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | % | 19 | 16 | 19 |
|  |

**Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках в Красногвардейском районе**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **2020 факт** | **2021 план** | **1 полугодие 2021 факт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество действующих организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде | Ед. | 23 | 20 | 20 |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов), оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования в отчетном периоде (по Стандарту) | Ед. | 27 | 25 | 25 |
| **1.3** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество действующих организаций в сфере услуг дополнительного образования детей  | Ед. | 8 | 8 | 8 |
| **1.4** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Конкурс заявлений абитуриентов при приеме на 1 курс в организации, оказывающих образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, в отчетном периоде | Ед. | 2,1 | 2,2 | - |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Число медицинских организаций системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь на территории Красногвардейского района | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в отчетном периоде) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 89 | 89 |
| **2.3** | **Рынок социальных услуг**  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на территории Красногвардейского района  | Ед. | 2 | 1 | 1 |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (по объему полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 50 | 50 | 50 |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество организаций в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды  | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг**  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности, включая ИП в сфере ритуальных услуг (по их количеству) | % | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности)(по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.2.** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности)(по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории района** |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи (по Стандарту) | % по отношению к показателям 2018 года | 13,6 | 20,5 | 20,7 |
| 6.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.1.3 |  Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек (дополнительный показатель) | % | 97,8 | 97,9 | 97,9 |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов, работающих в районе на рынке IT-услуг (дополнительный показатель) | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 6.2.2 | Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве организаций на рынке IT-услуг района (дополнительный показатель)  | % | 100 | 100 | 100 |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства**  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7.2** | **Рынок строительства объектов капитального строительства,за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **7.3** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (по объему выручки организаций частной формы собственности) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 78 | 83 |  83 |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции  | % | 9,8 | 9,4 | 9,4 |
| 8.1.2 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции  | % | 9,1 | 7,4 | 7,4 |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности в субъекте РФ, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **8.3** | **Рынок семеноводства** |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Доля населения, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р  | % | 0,07 | 0,10 | 0,09 |
| 9.2.2 | Охват общеобразовательных организаций района онлайн-уроками финансовой грамотности  | % | 100 | 90 | 100 |