Отчет о ходе реализации план мероприятий («дорожная карта»)  
по содействию развитию конкуренции в Красногвардейском районе на 2019 - 2021 годы

за 2020 год.

**Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды**

**в Красногвардейском районе**

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **реализации**  **мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Белгородской области Стандарта | | | |
| 1.17 | Проведение анализа нормативных правовых актов в администрации района, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2019 - 2021  годы | В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского района от 26 июля 2019 года № 521 «Об определении уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Красногвардейского района»правовым отделомаппарата администрации района сформирован перечень из 51 действующих муниципальных нормативно правовых актов с приложением к нему текстов актов в актуальной редакции, уведомления о публичных консультациях и анкеты участника публичных консультаций.  Данный перечень и прилагаемые к нему документы размещены на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». Уведомление о проведении публичных консультаций с указанием начала сбора замечаний и предложений организаций и граждан также размещено в разделе «Новости». Уведомление о публичных консультациях с прилагаемыми к нему документами направлено в Коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Красногвардейского района.  Кроме того, главами администраций городского и сельских поселений района доведена до хозяйствующих субъектов и населения информация о возможности участия в публичных консультациях, в рамках проведения анализа действующих муниципальных нормативно правовых актов и проектов муниципальных нормативно правовых актов администрации Красногвардейского района.  В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений организаций и граждан не поступило.  В ходе анализа действующих муниципальных нормативно правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию сформирован сводный доклад об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Красногвардейского района. Вышеописанная процедура проводилась и в отношении 59 проекта муниципальных нормативно правовых актов подготовленных структурными подразделениями администрации района. Срок проведения публичных консультаций на проекты муниципальных нормативно правовых актов составил не менее 10 рабочих дней. В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений от организаций и граждан не поступило. |
| 1.18 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2019 - 2021  годы | Муниципальные нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия получения муниципальных преференций, в 2020 году не принимались. Муниципальные преференции в отчетном периоде не предоставлялись . |
| 1.19 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2019 - 2021  годы | Проведен анализ практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия практики антимонопольному законодательству. Нарушений не выявлено. |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.10 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством средств массовой информации, социальных сетей, наружной рекламы | 2019 - 2021  годы | Информация для субъектов предпринимательства о новых и действующих мерах государственной и муниципальной поддержки непосредственно размещается на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района в новостях и во вкладке «Предпринимательство». |
| 3. Снижение административных барьеров | | | |
| 3.10 | Разработка и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, содержащего перечень муниципальных унитарных предприятий, акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, и недвижимого имущества, которое планируется приватизировать | 2019 - 2021  годы | Решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19 декабря 2018 г. № 11 утвержден прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области на 2019 – 2021 годы и размещен на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района и официальном сайте РФ [torgi.gov.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2wgj37&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.frdiQtu5PXqkJg9nT1MH9pwRdEjoZZMBU3GiNkAZYbIyiZ-6R_tdwkZxeCa685oKgsZvZzZON_Z2fYYbVQVpLnJuYnZrdWxibmNieXlwZmM.249666ad1ad06f6fc5fdd4413e93f5502f2f2490&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhebaQADnTqXuBGNGNwxkGns2Uluwt9SbXr8LThJItWD2OO6ZEtwDI1I6XsW3uR5uUz0wu1jnXYbEM4wcjD_zQY3rZ0INvn5gVWFFncSOJhezzP0jvsuoarfH9IqjHJ7GZ7qLaqwPZ7wLVnc9b61UFAZkf29W3TimkI7YS9Qf9Pv7ziR6w4elHQ3RyE65dE-pZ_BIm6EFoVaru_VzVZ3RLXe9bjPupFU3kIWA9OaUE_5Iy2myWT1gjYrevmoQF68R6WMXzMuxlwf0G3KzIE5xhRR65kO8JGrE1OnI_BHESUawsppOC0RRqpvAIjqVPIvnAfxs8g3h6AetXzRQVFj97CX5F1TqiMudFL3ABYN92Jh_B8UaV4v1YEnSXmL2N3ifEeBt0PPWv91Dh3MkY_Fo7gMzcaS-JexodXq2xWYuIV_I0c-mvZIUUPC0o77Gmvu2BMtQKgTyjWSUYq4O-Xr-jrBMuPHMB6VnyqR4ZJrZ2xUcF4xo_zVch1FSH9Y315WuX-ig6h5U0XCzUDpsSFT46oZC8aW61zPn64Oz3IZxB9ro5X20eZ6bHNhvSfgbZGPe0m76OylHbHRcphUl6EaBThQQ-Fl3Oti5T_yf7W4YywBwet4iEOuOThO4hgYaPlbjJRumlHRky4_zW_w68AyeSGG0C9yKm6AS3_ArNCFDTrXlxjJBFL5j5cXCB3b_a_ZTSL9XqFc4ryyLThOhrYSKw1Xf_MdcosZf7me5vVKH8-Pn03Nw_tIbcObaBTohJcBU8nx5L8yX3JSH1PImlPf1F_-V22ZTOe_DGR64pEi3598mrv9DvXCQe32BkwXc9vsclpYO-3TEqOY_N0n8MA02F-dXy4P9VMhngX0wFmLp6FDrifzQUQ4AErThaFMAa9qMHEhFxNk0eQ_u-mvXICQ_GDrv71rrQeFPkRsGw_HPwFGej22IDk3RZyuGrh40BRhRJWb8yJB4Ij0u7jw4ZjKU_12T-hDUAa96N8uvtp0DC7hepIH5slJs13C7r8OxX_z-4Tt4TEI0z5yLMSRyMcZmMSfl8aDPaluoMTubC8LT9mkcMDM7cvXiqYc2-6xxG35FUw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ3RTQU1heXVlQnlaZTdQcEQ4M3FoOHZ3b0haZEtQZTFXZklUdGxXT19OaDNQOGVkY1ZnVk9vVTRaZnZaenRtQjJfYkw5S3llcUZq&sign=52491f91d7567e69db39079e755be499&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp065hffOxtD1xvj_Qce8jIWSvIh-C72O3f3v8M9wTimRbLJ3RB3G4utoqOgxzrUA-QJOeqaNL7b8KunkzFUxZwd4AV65XCqAeZpO6eHXOY-f9TjnakSLqhGBu-T48rVMrI9egF7Ea4yJZ8jhk_C3CchZ5K4R6juaqp6A7aPaLtvml0Z7Y_A113IR0JyWTbEVNjj5wm_0Li4wmRmWrsOvg26dDydcVMxNoskc9fBV_VDT5Q88vcYMf3g,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581341747581%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%222wgj37%22%2C%22cts%22%3A1581341747581%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6gi) |

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Белгородской области**

**на территории Красногвардейского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| 1. Образование | | | |
| 1.4 | Рынок услуг дополнительного образования детей | | |
| 1.4.6 | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2019 - 2021 годы | На территории района частные дошкольные организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги дошкольного образования отсутствуют. В случае их регистрации нормативное правовое, методическое, организационное сопровождение будет оказывать отдел дошкольного образования управления образования. |
| 3. Жилищно-коммунальный комплекс | | | |
| 3.1 | Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии) | | |
| 3.1.3 | Наличие на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории района подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2019 - 2021 годы | На сайте администрации района в разделе «ЖКХ и благоустройство» - «Информационные материалы» можно найти список документов и ссылки на сайты соответствующих ресурсоснабжающих организаций (с образцами документов) необходимых для технологического присоединения к сетям централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при наличии технической возможности). Также вышеназванные документы можно подать в электронном виде. |
| 3.4 | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | |
| 3.4.4 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2019 - 2021 годы | В 2020 году во исполнение постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» по МКД расположенных в с.Ливенка, с.Веселое, с.Верхососна, с.Калиново, с.Никитовка были проведены открытые конкурсы. |
| 3.5 | **Рынок ритуальных услуг** | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2019 - 2021 годы | За отчетный период внесение изменений в правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке ритуальных услуг не производилось |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий органами местного самоуправления по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2019 - 2021 годы | В целях обеспечения исполнения федерального законодательства в сфере государственного кадастрового учета земельных участков на территории Красногвардейского района поставлены на кадастровый учет и оформлены свидетельства о государственной регистрации права собственности на 99 земельных участков |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории муниципальных образований | 2019 - 2021 годы | Администрацией Красногвардейского района сформирован реестр субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, который ежегодно актуализируется и предоставляется в департамент экономического развития области |
| **4.4** | **Рынок газомоторного топлива** | | |
| 4.4.1 | Формирование объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Красногвардейского района в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы | 2019 - 2021 годы | В соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы на территории района, в ноябре 2019 года введена в эксплуатацию ООО «Газпром газомоторное топливо» АГНКС вблизи с. Малобыково |
| 4.4.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями района на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного  проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021 годы | 2019 - 2021 годы | В 2019 году на территории района открылось СТО по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо. В период 2019-2020 годов на природный газ (метан) в качестве моторного топлива переоборудовано около 50 транспортных средств, из них 37 единиц муниципального транспорта. |
| 4.4.3 | Координация работы по переоборудованию муниципального транспорта на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019 – 2021годы | 2019 - 2021 годы | В период 2019-2020 годов на природный газ (метан) в качестве моторного топлива переоборудовано 37 единиц муниципального транспорта. |
| **5. Транспортно-логистический комплекс** | | | |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | 2019 - 2021 годы | Обслуживание по 11 муниципальным пригородным маршрутам на основании Муниципального контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением транспортного обслуживания пассажиров по регулярным муниципальным пригородным маршрутам движения пассажирского транспорта общего пользования на территории Красногвардейского района от 23 декабря 2019 года № 01263000379190001060001 (на сумму 16 614 тыс. рублей) осуществляет ЗАО «Красногвардейское АТП». |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Красногвардейского района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей. | 2019 - 2021 годы | Решением Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» от 19 декабря 2018 года № 9 «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам движения регулярных перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района» утверждены тарифы (на основании экономически обоснованного расчета) на проезд по муниципальным пригородным маршрутам |
| 5.1.3 | Внесение в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам информации в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F2B77A2AE099206B72598A50DF6EF78AC5D0D07C6EDBCF8F3C475CB15A7F0F8C7838A248205E831E8A3B367DDBWBt4K) от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":  - об изменении вида регулярных перевозок;  -о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | В Положение об организации транспортного обслуживания на территории Красногвардейского района, утвержденное распоряжением администрации Красногвардейского района от 20 июня 2016 года № 382, внесены положения Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:   * об изменении вида регулярных перевозок;   о планируемой отмене муниципального маршрута регулярных перевозок |
| 5.1.4 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | Распоряжением администрации Красногвардейского района от 20 июня 2016 года № 382 утверждено Положение «Об организации транспортного обслуживания на территории Красногвардейского района», которое размещено на сайте ОМСУ Красногвардейского района во вкладке «Транспортное обслуживание» |
| 5.1.5 | Ведение на официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | На официальном сайте ОМСУ Красногвардейского района ([http://biryuch.ru/dokumenty/ informacionnye-materialy/reestr](http://biryuch.ru/dokumenty/%20informacionnye-materialy/reestr)  -munitsipalnyih-prigorodn96155230/) размещен Реестр муниципальных пригородных автобусных маршрутов осуществляемых на территории Красногвардейского района. В 2020 года автобусное сообщение осуществляется по 11 маршрутам. |
| 5.1.6 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | Мониторинг пассажиропотока осуществляется на пригородных маршрутах муниципальных перевозок в 2020 году автобусами общего пользования ЗАО «Красногвардейское АТП» за отчетный период перевезено в пригородном автобусном сообщении 101 тысяча человек. |
| 5.1.7 | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории района перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2020 - 2021 годы | За 2020 год совместных рейдов с территориальными подразделениями ГИБДД органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования перевозчиков нарушающих требования законодательства не проводилось. Рейды проводились непосредственно сотрудниками территориальными подразделениями ГИБДД и органов государственного транспортного контроля |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | |
| 5.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2019 - 2021 годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. |
| 5.2.3 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией района при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2019 - 2021 годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. |
| 5.2.4 | Мониторинг пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2019 - 2021 годы | Контроль над организацией межмуниципальных маршрутов осуществляет Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской |

